ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО   ГОЛОВИ

| 28.07.2016р. | м.Павлоград | №244-р |
| --- | --- | --- |

┌                                                   ┐

Про відзначення

Дня шахтаря у м. Павлограді

Згідно зі ст. 17, ч.1 ст. 18, ч.4 п.19, 20 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання “Міської програми розвитку культури та збереження об'єктів культурної спадщини м. Павлограда на 2015-2020 роки”,  з нагоди  професійного свята Дня шахтаря:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та відзначення  Дня шахтаря у м. Павлограді (додається).

2. Затвердити заходи з підготовки та відзначення Дня шахтаря у                     м. Павлограді (додаються),  програму святкових заходів з нагоди  Дня шахтаря (додається).

3. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на начальника відділу культури Селіну В.М., контроль — на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова								А.О. Вершина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.07.2016р. № 244-р

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та відзначення

Дня шахтаря у м. Павлограді

| Вершина Анатолій Олексійович | - | міський голова, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| Мовчан Віталій Сергійович | - | перший заступник міського голови, заступник голови оргкомітету |
| Аматов Євгеній Вадимович | - | секретар міської ради, заступник голови оргкомітету |
| Шуліка Олена Олександрівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету |
| Шумілова Світлана Миколаївна | - | керуючий справами виконкому, заступник голови оргкомітету |
| Радіонов Олександр Миколайович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови оргкомітету |
| Воронін Сергій Анатолійович | - | генеральний директор ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” (за згодою) |
| Чернецький Андрій Володимирович | - | менеджер з адміністративної діяльності ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (за згодою) |
| Анісімова Ірина Дмитрівна | - | спеціаліст апарату управління ПАТ “ДТЕК “Павлоградвугілля” (за згодою) |
| Селіна Вікторія Миколаївна | - | начальник відділу культури |
| Роїк Раїса Василівна | - | начальник фінансового управління |

| 2 Продовження додатка |
| --- |
| Могильний Микола Іванович | - | директор КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| Кусочкіна Світлана Миколаївна | - | начальник відділу розвитку споживчого ринку та підприємництва |
| Свириденко Ірина Євгеніївна | - | начальник відділу по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому |
| Кашталян Микола Васильович | - | начальник відділу з питань регіональної політики |
| Шаповал Олександр Михайлович | - | завідуючий сектору взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи |
| Герасименко Олена Олександрівна | - | начальник відділу охорони здоров'я |
| Куш Микола Олександрович |  | начальник управління комунального господарства та будівництва |
| Малинога Олег Миколайович | - | начальник Павлоградського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області (за згодою) |
| Ставенко Віталій Володимирович |  | командир військової частини 3024 (за згодою) |
| Коріневський Василь Вікторович | - | директор КП “Затишне місто” |
| Сіліч Юрій Васильович | - | директор КП “Павлоград-Світло” |
| Керімов Руслан Рахибович | - | директор КП “Павлоградська телерадіокомпанія” |

Начальник відділу культури					В.М. Селіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.07.2016р. № 244-р

Заходи з підготовки та відзначення

Дня шахтаря у м. Павлограді

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організувати та провести святковий захід з нагоди 5-річчя Музею історії та трудової слави ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”. | 12.08.2016 ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” час за ухгодженням | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, відділ культури, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| 2 | Організувати та провести ХІ відкритий фестиваль шахтарської авторської та популярної пісні “Мелодії шахтарської душі”. | 19-20.08.2016 КБУ Міський культурно-дозвільницький центр | Відділ культури, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр”, ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” |
| 3 | Організувати та провести святкову урочистість та церемонію вшанування шахтарів Західного Донбасу з нагоди професійного свята Дня Шахтаря. | 26.08.2016 Міський культурно-дозвільницький центр 15.00 | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| 4 | Організувати та провести урочистий захід, присвячений професійному святу-Дню шахтаря. | 26.08.2016 приміщення БК ім. Гагаріна 9.00 | ГО “Захист”, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| 5 | Організувати та провести цикл заходів з нагоди Дня шахтаря: конкурс “Шахтарські богатирські ігри”; святкову програму “Марафон привітань”; зони відпочинку для дорослих та дітей; польова кухня | 27.08.2016 Соборна площа 15.00-21.00 | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| 6 | Організувати торгівлю в місцях проведення святкових заходів (без використання скляної тари). | 19-20.08.2016 Міський культурно-дозвільницький центр 27.08.2016 Соборна площа | Відділ розвитку споживчого ринку та підприємництва, ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, КП “Павлоград-Світло” |

2                                 Продовження додатка

| 7 | Забезпечити : - встановлення та монтаж сцени; - демонтаж сцени після закінчення заходів. | з 26.08.2016р. на 27.08.2016р. (вночі) Соборна площа | ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Забезпечити роботу польової кухні (солдатська каша) у сквері ім. Шевченка. | 27.08.2016р. Сквер ім. Т.Г. Шевченка | Військова частина 3024 |
| 9 | Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху під час проведення заходів. | 19-27.08. 2016р. (згідно з програмою заходів) | Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області |
| 10 | Забезпечити перекриття руху автотранспорту під час проведення святкових заходів. | 27.08.2016р. (згідно з окремим графіком) | Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області |
| 11 | Забезпечити роботу медичного персоналу під час святкових заходів. | 19-27.08. 2016р. (згідно з програмою заходів) | Відділ охорони здоров'я |
| 12 | Провести необхідні заходи щодо підключення точок постачання електроенергії, забезпечення роботи чергового електрика під час підключення сцени та екрану. | 27.08.2016р. Соборна площа, сквер ім. Т.Г. Шевченка | Управління комунального господарства та будівництва, КП “Павлоград-Світло” |
| 13 | Провести необхідні заходи з благоустрою та прибирання території місця проведення заходу, забезпечити встановлення додаткових контейнерів для сміття, роботу туалету. | 20.08.2016р. Міський культурно-дозвільницький центр 27.08.2016р. Соборна площа | Управління комунального господарства та будівництва, КП “Затишне місто” |

3                                 Продовження додатка

| 14 | Організувати висвітлення в засобах масової інформації святкових подій та анонс заходів, надати інформацію в пресі про перекриття руху автотранспорту під час проведення заходів, розмістити привітання міського голови у ЗМІ | до 21.08.2016р. | Відділ з питань регіональної політики |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Забезпечити зйомку святкових заходів, присвячених Дню шахтаря. | 19-27.08.2016р. (згідно з програмою заходів) | КП “Павлоградська телерадіокомпанія” |

Начальник відділу культури				                      В.М. Селіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.07.2016р. № 244-р

Програма святкових заходів

з нагоди Дня шахтаря

| Назва заходу | Дата та місце проведення |
| --- | --- |
| Святковий захід з нагоди 5-річчя Музею історії та трудової слави ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”. | 12.08.2016 року ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” |
| Урочиста церемонія відкриття ХІ відкритого фестивалю шахтарської авторської та популярної пісні “Мелодії шахтарської душі». Конкурсна програма | 19.08.2016 року Міський культурно-дозвільницький центр 12.00 |
| Церемонія нагородження та гала-концерт переможців ХІ відкритого фестивалю шахтарської авторської та популярної пісні “Мелодії шахтарської душі” | 20.08.2016 року Фасад Міського культурно-дозвільницького центр 17.00 |
| Святкова урочистість та церемонія вшанування шахтарів Західного Донбасу з нагоди професійного свята. | 26.08.2016 року Міський культурно-дозвільницький центр 15.00 |
| Урочистий захід, присвячений професійному святу- Дню шахтаря. | 26.08.2016 приміщення БК ім. Гагаріна 9.00 |
| Цикл заходів з нагоди Дня шахтаря: конкурс “Шахтарські богатирські ігри”; святкова програма “Марафон привітань”; зони відпочинку для дорослих та дітей; польова кухня. | 27.08.2016 року Соборна площа 15.00-21.00 |

Начальник відділу культури                                                     В.М. Селіна