## днепропетр
Додаток 1
ЗАХОДИ
з підготовки об’єктів теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 року м. Павлоград
Загальна кількість котелень |  |  |  |  | 29 | од.
Потужність |  |  |  |  | 431.895 | МВт/год
Загальна протяжність теплових мереж (у двотрубному обчислені) |  |  |  |  | 82.224 | км
№ з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовлено | %
підготовки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Підготовка котелень – всього | 1 | одиниць | 29 | 18.23 | 62.9
у тому числі:
| 1.1. Комунальні котельні місцевих рад (з урахуванням сільських та селищних котелень) | 2 | одиниць | 19 | 12 | 63.2
| 1.2. Відомчі котельні – всього | 3 | одиниць | 10 | 6.23 | 62.3
у тому числі:
| Міненерговугілля | 4 | одиниць
| Агентство держмайна України | 5 | одиниць
| МОЗ | 6 | одиниць | 4 | 2.5 | 62.5
| МОН, Мінмолодьспорт | 7 | одиниць | 6 | 3.73 | 62.2
| Міноборони | 8 | одиниць
| Міністерство інфраструктури України | 9 | одиниць
| Інші | 10 | одиниць
2 | Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього | 11 | одиниць | 9
у тому числі:
| 2.1. Комунальні котельні місцевих рад | 12 | одиниць | 6
| 2.2. Відомчі котельні – всього | 13 | одиниць | 3
у тому числі:
| Міненерговугілля | 14 | одиниць
| Агентство держмайна України | 15 | одиниць
| МОЗ | 16 | одиниць | 3
| МОН, Мінмолодьспорт | 17 | одиниць
| Міноборони | 18 | одиниць
| Міністерство інфраструктури України | 19 | одиниць
| Інші | 20 | одиниць
3 | Заміна котлів – всього | 21 | одиниць | 5
у тому числі:
| 3.1. На комунальних котельнях місцевих рад – всього | 22 | одиниць | 1
| 3.2. На відомчих котельнях – всього | 23 | одиниць | 4
у тому числі:
| Міненерговугілля | 24 | одиниць
| Агентство держмайна України | 25 | одиниць
| МОЗ | 26 | одиниць | 4
| МОН, Мінмолодьспорт | 27 | одиниць
| Міноборони | 28 | одиниць
| Міністерство інфраструктури України | 29 | одиниць
| Інші | 30 | одиниць
4 | Капітальний ремонт та реконструкція котлів комунальних котелень місцевих рад – всього | 31 | одиниць | 5 | 3 | 60
5 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні) – всього | 32 | км | 79.06 | 48.019 | 61
у тому числі:
| 5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад | 33 | км | 77.96 | 47.34 | 59.7
| 5.2. Мережі відомчих котелень – всього | 34 | км | 1.1 | 0.679 | 61.7
у тому числі:
| Міненерговугілля | 35 | км
| Агентство держмайна України | 36 | км
| МОЗ | 37 | км | 1.1 | 0.679 | 61.7
| МОН, Мінмолодьспорт | 38 | км
| Міноборони | 39 | км
| Міністерство інфраструктури України | 40 | км
| Інші | 41 | км
2
Продовження додатка 1
6 | Протяжність теплових мереж, що підлягають заміні (у двотрубному обчисленні) – всього | 42 | км | 6.015 | 3.71 | 61.7
у тому числі:
| 6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад – всього | 43 | км | 2.693 | 1.65 | 61.3
з них:
| на попередньо теплоізольовані ППУ | 44 | км
| 6.2. Мережі відомчих котелень – всього | 45 | км | 3.322 | 2.06 | 62
у тому числі:
| Міненерговугілля | 46 | км
| Агентство держмайна України | 47 | км
| МОЗ | 48 | км | 3.322 | 2.06 | 62
| МОН, Мінмолодьспорт | 49 | км
| Міноборони | 50 | км
| Міністерство інфраструктури України | 51 | км
| Інші | 52 | км
7 | Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад | 53 | одиниць | 13 | 8 | 61.5
8 | Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування) | 54 | тис.грн. | 3188.97 | 487.4 | 15.4
| коштів місцевих бюджетів | 56 | тис.грн. | 2660.36 | 436.3 | 16.4
| коштів підприємства | 57 | тис.грн. | 408.61 | 51.1 | 12.5
| інших джерел | 58 | тис.грн. | 120
Створення запасу палива
1 | Вугілля – всього | 59 | тонн | 125 | 43.6 | 34.9
у тому числі:
| 1.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 60 | тонн
| 1.2. На відомчих котельнях | 61 | тонн | 125 | 43.6 | 34.9
2 | Рідке паливо – всього | 62 | тонн
у тому числі:
| 2.1. На комунальних котельнях місцевих рад | 63 | тонн
| 2.2 На відомчіх котельнях | 64 | тонн
вик. Корєпова О.В., 6-30-41
| Перший заступник міського голови |  |  |  | В.С. Мовчан