# Додаток 2

# до рішення __ сесії VI скликання

Від ___ ________ 2012 р. №_____

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської цільової програми соціального партнерства

між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

і Павлоградською міською радою,

погодженою до фінансування в 2012 році

«Часткова термомодернізація будівель дитячих дошкільних закладів

м. Павлоград на 2012р.»

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планування та проектування | Проведення енергоаудиту дитячих дошкільних закладів №65, 31, 28, 5, 23, 6, 7, 2, 16 | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Березень-квітень 2012 | Інші джерела (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)- 90 тис грн. – 2012р. | Дані енергоудиту- основа для підготовки бізнес-плану для отримання можливості залучити зовнішні запозичення |
| Планування та проектування | Підготовка бізнес-плану для надання Північній екологічній фінансовій корпорації з метою залучення зовнішніх запозичень | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Квітень-травень 2012р. | - | Прийняття рішення щодо надання кредитних коштів Північніою екологічною фінансовою корпорацією приймається на основі даних бізнес-плану |
| Планування та проектування | Надання на розгляд, розгляд та затвердження бізнес-плану Північною екологічною фінансовою корпорацією з метою залучення зовнішніх запозичень | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Квітень-травень 2012р. | - |  |
| Планування та проектування | Виготовлення проектної документації, отримання необхідних заключень та дозволів на провадження робіт | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Квітень-травень 2012р. | Інші джерела (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)- 145 тис. грн. -2012р. | Наявність проектної документації, отримання необхідних заключень та дозволів на провадження робіт є необхідною умовою провадження таких робіт |
| Комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереження, а саме зменшення втрат за рахунок ліквідації перетопів на початку і кінці опалювального періоду і зниження споживання теплової енергії під час відсутності дітей (ніч, вихідні і святкові дні). | Закупівля обладнання (установка комерційного приладу вузла обліку теплоенергії з регулюванням температури теплоносія), встановлення та наладка даного обладнання | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Липень 2012р. | Інші джерела (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)- 453,6 тис. грн. -2012р. | Дохід від економії енергоресурсів 759 тис грн. без ПДВ за календарний рік . Тариф на теплову енергію для бюджетних організацій станом на 25 листопада 2011 р. становить 970,18 грн/Гкал з ПДВ (808,5 грн/Гкал без ПДВ) у відповідності до Постанови НКРЕ №10 від 30.09.2011р. Оцінка терміну окупності проекту виконана без урахування підвищення вартості енергоресурсів. |
| Комплекс заходів з енергоефективності та енергозбереження, а саме зменшення втрат через конструкції (віконні отвори), що захищають | Демонтаж віконних блоків та супутні роботи після монтажу нових віконних блоків | Відділ освіти Павлоградської міської ради | Липень-вересень 2012р. | Інші джерела (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)- 252,4 тис. грн. -2012р. |  |
| Всього по програмі: | Загальний обсяг 941 тис.грн., у т.ч. інші джерела (ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)- – 941 тис. грн |  |  |  | Всього 941 тис. грн., в т.ч.: 2012р. – 941 тис. грн |

Секретар міської ради                                                                      Є. В. Аматов