## Лист 1
СПРАВКА
о выполнении работ по ремонту сетей жилфонда КП "Павлограджилсервис"
за 8 месяцев 2012г.
№ п/п | Адрес дома | № дома | Смена труб, м | [38 empty] | Вентили, шт. | Задвижки, шт. | Примечание
|  |  | в том числе | [11 empty] | центрального отопления | в том числе | [11 empty] | холодного водоснабжения | в том числе | [11 empty] | канализации
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | фвраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
"Жилсервис-1"
1 | ул. Ватутина | 18 | [17 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5
2 | ул. Ватутина | 20 | [30 empty] | 7 | [7 empty] | 7
3 | ул. Ватутина | 20а | в том числе апрель: 2 | 2 |  |  | 5.3 | 2 |  | 32.2 | [6 empty] | 39.5 | [13 empty] | 2
4 | ул. Гоголя | 2 | [13 empty] | 5 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 5.5
5 | ул. Заводская | 17 | в том числе январь: 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | 1
6 | ул. Заводская | 19 | [15 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  | 14 | [10 empty] | 14 | 1
7 | ул. Заводская | 23 | [15 empty] | 2.4 | [9 empty] | 2.4
8 | ул. Заводская (общеж.) | 28 | в том числе март: 10 | 10 | [26 empty] | 1
9 | ул. Заводская | 29 | в том числе май: 6.3; в том числе август: 1 | 7.3 | [27 empty] | 2
10 | ул. Заводская | 30 | в том числе февраль: 2.2 | 2.2
11 | ул. Заводская | 34 | в том числе июль: 1.2 | 1.2 | [6 empty] | 31.3 | [5 empty] | 31.3 |  |  | 23.8 | [9 empty] | 23.8 |  | 2
12 | ул. Заводская | 36 | [14 empty] | 8.8 | [10 empty] | 8.8 | [14 empty] | 1
13 | ул. Заводская | 37 | в том числе март: 1.6 | 1.6 | [16 empty] | 3.7 | [8 empty] | 3.7
14 | ул. Заводская | 39 | в том числе апрель: 10.6 | 10.6
15 | ул. Заводская | 41 | в том числе апрель: 18; в том числе август: 1 | 19 |  | 21.1 |  |  |  |  | 4.8 | 21 |  |  |  |  | 46.9 | [13 empty] | 1 | 2
16 | ул. Заводская | 43 | в том числе июнь: 1.5 | 1.5 | 12 | [11 empty] | 12
17 | ул. Заводская | 45 | в том числе май: 4.9 | 4.9 | [15 empty] | 2 | [9 empty] | 2
18 | ул. Заводская | 47 | в том числе май: 5.2 | 5.2
19 | ул. Интернациональная | 54 | в том числе февраль: 3 | 3
20 | ул. Интернациональная | 63 | [13 empty] | 1.8 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 25.8
21 | ул. Интернациональная | 67 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
22 | ул. Интернациональная | 67а | в том числе апрель: 8.4 | 8.4 | 6.9 | [11 empty] | 6.9 | [7 empty] | 17 |  |  |  |  | 17 | 1
23 | ул. К. Маркса | 19 | в том числе апрель: 1.4 | 1.4 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | 10.64 |  | 0.9 | 7 | [8 empty] | 18.54 | 2
24 | ул. К. Маркса | 21 | в том числе февраль: 1.8; в том числе март: 4.5; в том числе апрель: 2; в том числе август: 24 | 32.3 | [6 empty] | 16 | 6 |  |  |  |  | 22 |  |  | 37 | [9 empty] | 37 | 2
25 | ул. К. Маркса | 23 | в том числе март: 6 | 6 | [19 empty] | 16 | [5 empty] | 16 |  | 1
26 | ул. К. Маркса | 25 | [17 empty] | 4.4 | [7 empty] | 4.4 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
27 | ул. К. Маркса | 29 | [27 empty] | 17.5 |  |  | 13 | [7 empty] | 30.5
28 | ул. К. Маркса | 31 | [17 empty] | 6 |  | 4.5 | [5 empty] | 10.5
29 | ул. К. Маркса | 36 | [32 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2
30 | ул. К. Маркса | 38 | [31 empty] | 19.5 | 0.1 | [5 empty] | 19.6
31 | ул. К. Маркса | 40 | [26 empty] | 0.2 |  |  |  | 9 |  | 3 | [5 empty] | 12.2
32 | ул. К. Маркса | 41 | [15 empty] | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  | 6.3
33 | ул. К. Маркса | 44а | [40 empty] | 4
34 | ул. К. Маркса | 44/50 | [13 empty] | 0.95 | [11 empty] | 0.95 | [6 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | 1
36 | ул. К. Маркса | 46 | в том числе август: 22.5 | 22.5 | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | 19.5 |  | 2
37 | ул. Кольцевая | 2 | [16 empty] | 5.8 | [8 empty] | 5.8
38 | ул. Кольцевая | 4 | в том числе апрель: 4.8 | 4.8
39 | ул. Кольцевая | 6 | [19 empty] | 17.5 | [5 empty] | 17.5
40 | ул. Майская | 1а | [40 empty] | 1
41 | ул. Озерная | 96 | [40 empty] | 2
42 | ул. Озерная | 110 | [26 empty] | 5.4 |  |  |  |  | 4 |  | 41.5 |  |  |  |  | 50.9
43 | ул. Озерная | 112 | [31 empty] | 12 | 1.5 | [5 empty] | 13.5
44 | ул. Полтавская | 45 | в том числе февраль: 9.33 | 9.33 |  |  |  |  | 3 |  | 29 | [5 empty] | 32
45 | ул. Полтавская | 69 | в том числе март: 1.2 | 1.2 | [15 empty] | 0.3 | [9 empty] | 0.3
46 | ул. Полтавская | 71 | в том числе август: 11.6 | 11.6 | 8 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 0.5 | 10 |  |  |  |  | 10.5 |  | 8
47 | ул. Полтавская | 79 | [29 empty] | 9.5 | [8 empty] | 9.5 | 1
48 | ул. Полтавская | 81а | в том числе август: 2.5 | 2.5 | [14 empty] | 22.1 |  |  | 30 | [7 empty] | 52.1 |  | 2
49 | ул. Полтавская | 83а | [13 empty] | 11.3 | [11 empty] | 11.3 | [5 empty] | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 25
50 | ул. Садовниченко | 1 | [28 empty] | 14.8 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 18.8
51 | ул. Садовниченко | 2 | [20 empty] | 44.2 |  |  |  |  | 44.2
52 | ул. Садовниченко | 3 | [15 empty] | 1.2 | [9 empty] | 1.2
53 | ул. Садовниченко | 5 | [39 empty] | 1
54 | ул. Садовниченко | 7 | в том числе январь: 5.3 | 5.3 |  |  | 4 |  | 47.5 | [7 empty] | 51.5 |  |  | 36 | [9 empty] | 36 | 2 | 1
55 | ул. Садовниченко | 8а | [18 empty] | 27.3 | [6 empty] | 27.3 |  |  |  |  | 19 | [7 empty] | 19
56 | ул. Садовниченко | 9 | [17 empty] | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 18.5 | [8 empty] | 18.5
57 | ул. Садовниченко | 10 | в том числе январь: 1.6; в том числе февраль: 2.5 | 4.1 | 11.7 | 0.45 | [10 empty] | 12.15
59 | ул. Садовниченко | 12 | в том числе июль: 54.9 | 54.9 | [5 empty] | 26.5 | 1.9 | [5 empty] | 28.4 | [14 empty] | 6
60 | ул. Садовниченко | 17 | [12 empty] | 1 | 12 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6 |  | 1 | bar: в том числе апрель
61 | ул. Садовниченко | 23 | в том числе март: 4.6; в том числе май: 39 | 43.6 | [5 empty] | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 8
62 | ул. Садовниченко | 25 | [32 empty] | 33 | [5 empty] | 33
63 | ул. Советская | 83 | [32 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3
64 | ул. Сташкова | 2 | в том числе январь: 7.6; в том числе август: 1 | 8.6 |  |  | 34 | [9 empty] | 34 | [13 empty] | 3 | 2
65 | ул. Сташкова | 5 | в том числе январь: 13.57 | 13.57 |  |  | 2.3 | [9 empty] | 2.3 | [13 empty] | 1
66 | ул. Сташкова | 6 | в том числе июль: 0.8; в том числе август: 5 | 5.8 | [5 empty] | 10.4 | 5 | [5 empty] | 15.4
67 | ул. Сташкова | 8 | в том числе август: 30 | 30 | [27 empty] | 2
68 | ул. Сташкова | 9 | [15 empty] | 9.2 | [9 empty] | 9.2
69 | ул. Сташкова | 25 | [13 empty] | 3.7 | [11 empty] | 3.7
70 | ул. Сташкова | 27 | в том числе март: 0.5 | 0.5 | [26 empty] | 1
71 | ул. Ст. Фронта | 4 | [31 empty] | 26 | [6 empty] | 26
72 | ул. Ст. Фронта | 6 | в том числе январь: 3 | 3 | [20 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
73 | ул. Ст. Фронта | 6а | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 1
74 | ул. Ст. Фронта | 8 | в том числе август: 12.7 | 12.7 | [13 empty] | 25.4 | [11 empty] | 25.4
75 | ул. Ст. Фронта | 10 | в том числе январь: 0.5; в том числе май: 10; в том числе июнь: 2 | 12.5 |  |  |  |  | 5 | 3 | [6 empty] | 8 |  | 10.2 |  | 0.8 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 15.5 | 2
76 | ул. Ст. Фронта | 12 | в том числе февраль: 1.7 | 1.7 | [15 empty] | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 7
77 | ул. Ст. Фронта | 14 | в том числе май: 13.5 | 13.5 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 8.5 | [6 empty] | 8.5 |  | 4
78 | ул. Ст. Фронта | 16 | в том числе апрель: 10.24; в том числе май: 6 | 16.24 | [13 empty] | 0.3 | 0.45 | 2.5 | [9 empty] | 3.25
79 | ул. Ст. Фронта | 18 | [29 empty] | 2 | [8 empty] | 2
80 | ул. Ст. Фронта | 20 | в том числе февраль: 3.8; в том числе март: 5; в том числе май: 23.4 | 32.2 | [26 empty] | 2 | 4
81 | ул. Ст. Фронта | 38 | в том числе март: 1.3 | 1.3 | [14 empty] | 0.25 | [10 empty] | 0.25
82 | ул. Ст. Фронта | 40 | в том числе март: 0.7 | 0.7 | [13 empty] | 12.6 | [11 empty] | 12.6
83 | ул. Ст. Фронта | 42/1 | в том числе март: 0.3; в том числе август: 15 | 15.3 | [19 empty] | 1 | 13.5 |  |  |  |  | 14.5
84 | ул. Ст. Фронта | 42/2 | [29 empty] | 8.7 | [8 empty] | 8.7
85 | ул. Ст. Фронта | 44/1 | в том числе март: 9.3; в том числе август: 28 | 37.3 | [15 empty] | 18.3 | [9 empty] | 18.3 | 1 | 2
86 | ул. Ст. Фронта | 44/2 | в том числе март: 2 | 2
87 | ул. Ст. Фронта | 46 | в том числе февраль: 1.86 | 1.86 | [13 empty] | 0.9 |  |  |  |  | 23 | [6 empty] | 23.9
88 | ул. Толстого | 24 | [14 empty] | 6.3 |  | 14.5 | 32 | [7 empty] | 52.8
89 | ул. Харьковская | 15а | в том числе апрель: 5 | 5
90 | ул. Харьковская | 74а | [15 empty] | 2.3 |  | 34.9 | [7 empty] | 37.2 | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15 |  | 1
91 | ул. Харьковская | 86 | в том числе февраль: 4 | 4 |  |  |  | 0.5 |  | 35.1 | [6 empty] | 35.6 | [6 empty] | 4.2 | [5 empty] | 4.2 | 2
92 | ул. Харьковская | 90 | [26 empty] | 3 | 19 | 19.8 | [9 empty] | 41.8 | 2
93 | ул. Харьковская | 106 | в том числе апрель: 20 | 20 | [5 empty] | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 2
Итого: |  |  | 31.97 | 30.19 | 47 | 83.44 | 108.3 | 3.5 | 56.9 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.6 | 76.35 | 36.65 | 61.2 | 28.3 | 135.8 | 137.3 | 140 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 58.44 | 97.5 | 155.7 | 59.4 | 78 | 137 | 124.6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.64 | 31 | 52
"Жилсервис-2"
1 | ул. Балашовская | 3 | [26 empty] | 2 |  | 14.5 | [9 empty] | 16.5
2 | ул. Балашовская | 4 | [19 empty] | 3.5 | [5 empty] | 3.5 | [13 empty] | 1
3 | ул. Балашовская | 6 | в том числе январь: 2.6; в том числе апрель: 3 | 5.6
4 | ул. Балашовская | 8 | в том числе январь: 3.5 | 3.5 | 3 | [11 empty] | 3
5 | ул. Балашовская | 10 | [16 empty] | 1 | [8 empty] | 1
6 | ул. Балашовская | 12 | в том числе март: 5 | 5 |  | 7 | 9 | [9 empty] | 16 | [13 empty] | 3
7 | ул. Ватолиной | 1 | в том числе июнь: 11 | 11 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 | [14 empty] | 2
8 | ул. Ватолиной | 1а | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1
9 | ул. Ватолиной | 4а | в том числе апрель: 3.1 | 3.1 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
10 | ул. Ватолиной | 9 | в том числе март: 3; в том числе апрель: 15; в том числе июнь: 4.2 | 22.2 | 1.8 | [11 empty] | 1.8 |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2
11 | ул. Ватолиной | 14 | в том числе февраль: 16.5 | 16.5 | [26 empty] | 1
12 | ул. Войновой | 2 | в том числе февраль: 5; в том числе июнь: 28.5 | 33.5 | [27 empty] | 1
13 | ул. Войновой | 4 | в том числе февраль: 8.4; в том числе март: 1.1; в том числе июнь: 32 | 41.5 |  |  |  | 2.5 | [8 empty] | 2.5 | [13 empty] | 14 | 1
14 | ул. Войновой | 10 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
15 | ул. Войновой | 18 | [18 empty] | 4.5 | [6 empty] | 4.5
16 | ул. Гагарина | 4 | в том числе апрель: 6 | 6 |  |  |  | 6.5 | 1 | [7 empty] | 7.5 | [13 empty] | 4
17 | ул. Гагарина | 6 | в том числе январь: 1; в том числе февраль: 4.5; в том числе март: 6 | 11.5 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 5
18 | ул. Гагарина | 10 | [17 empty] | 2.5 | 10 |  | 5.5 |  |  |  |  | 18 | [13 empty] | 2 | 1
19 | ул. Гагарина | 11 | в том числе январь: 4; в том числе август: 4.5 | 8.5 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 1 | 2
20 | ул. Гагарина | 15 | [19 empty] | 3 | [5 empty] | 3
21 | ул. Гагарина | 19 | [14 empty] | 8.5 | [10 empty] | 8.5 |  | 9.2 |  |  | 13 | [7 empty] | 22.2
22 | ул. Гагарина | 21 | [32 empty] | 32 | [5 empty] | 32
23 | ул. Гагарина | 24 | [13 empty] | 6.5 | [11 empty] | 6.5
24 | ул. Гагарина | 26 | [13 empty] | 7.5 | [11 empty] | 7.5
25 | ул. Гагарина | 28 | [13 empty] | 1.2 | [11 empty] | 1.2 |  | 6.5 | [5 empty] | 23.5 |  |  |  |  | 30
26 | ул. Гагарина | 30 | [13 empty] | 6.5 |  |  | 1.1 | 5 |  | 24 | [5 empty] | 36.6 | [13 empty] | 10
27 | ул. Гагарина | 32 | [13 empty] | 5.3 |  |  | 6 | 2.3 | [7 empty] | 13.6
28 | ул. Гагарина | 34 | в том числе март: 3 | 3
29 | ул. Гагарина | 36 | [20 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | [13 empty] | 1
30 | ул. Гагарина | 38 | [13 empty] | 8 | [11 empty] | 8
31 | ул. Днепровская | 418 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | [13 empty] | 1
32 | ул. Днепровская | 422 | [27 empty] | 1.5 | [10 empty] | 1.5
33 | ул. Днепровская | 424 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0.4 | 0.6 | [9 empty] | 1
34 | ул. Днепровская | 547 | [29 empty] | 21 | [8 empty] | 21
35 | ул. Днепровская | 557 | в том числе январь: 13 | 13 | [19 empty] | 11.4 | [5 empty] | 11.4
36 | ул. Днепровская | 559 | в том числе март: 2 | 2 | [27 empty] | 2
37 | ул. Днепровская | 563 | [14 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0.4 | 6.5 | [9 empty] | 6.9 | 1 | 4
38 | ул. Днепровская | 567 | [26 empty] | 1 | [11 empty] | 1
39 | ул. Днепровская | 575 | [14 empty] | 1.5 | [10 empty] | 1.5
40 | ул. Днепровская | 587 | [40 empty] | 1
41 | ул. Днепровская | 591 | в том числе февраль: 9; в том числе июль: 6 | 15 | [26 empty] | 2
42 | ул. Днепровская | 593 | [20 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
43 | ул. Днепровская | 595 | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 3
44 | ул.Достоевского | 2 | [16 empty] | 3 | [8 empty] | 3
45 | ул.Достоевского | 2а | в том числе январь: 5.5 | 5.5 | [20 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
46 | ул.Достоевского | 2/1 | в том числе март: 9.5 | 9.5 |  |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 3.5 | [13 empty] | 1 | 1
47 | ул. Искровская | 1 | в том числе февраль: 6; в том числе август: 3 | 9 | [13 empty] | 22.5 |  |  | 5.5 | [8 empty] | 28 | 7
48 | ул. Искровская | 2 | [14 empty] | 5 | [10 empty] | 5 |  | 16 | 4 | [9 empty] | 20 | 5
49 | ул. Искровская | 3 | в том числе февраль: 6.6 | 6.6
50 | ул. Искровская | 4 | в том числе июнь: 0.3; в том числе август: 5.2 | 5.5 | [16 empty] | 3.4 | [8 empty] | 3.4 | 9
51 | ул. Искровская | 5 | в том числе январь: 6 | 6 |  | 5 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | 8.5 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
52 | ул. Искровская | 6 | в том числе февраль: 5; в том числе апрель: 20.8 | 25.8 | [15 empty] | 2.8 | [9 empty] | 2.8
53 | ул. Искровская | 7 | в том числе январь: 14; в том числе март: 12.9; в том числе июль: 6 | 32.9
54 | ул. Искровская | 8 | в том числе январь: 2.5; в том числе март: 1.6 | 4.1 |  |  |  | 6.7 | [8 empty] | 6.7 |  |  | 0.4 | 41 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 43.4
55 | ул. Искровская | 9 | в том числе январь: 1.5; в том числе апрель: 3.5 | 5 | [16 empty] | 6.5 | [8 empty] | 6.5
56 | ул. Искровская | 12 | в том числе август: 3 | 3 | [13 empty] | 6 |  |  | 2.7 |  |  | 2.5 | [5 empty] | 11.2 | 1
57 | ул. Искровская | 13 | [13 empty] | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 3 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 3.5
58 | ул. Искровская | 14 | в том числе июнь: 1.5 | 1.5 |  |  | 7.5 |  | 4 | 15 | [6 empty] | 26.5
59 | ул. Искровская | 21 | в том числе февраль: 3.1 | 3.1 | 14.5 | [11 empty] | 14.5
60 | ул. Искровская | 22 | в том числе февраль: 2.5; в том числе апрель: 8.7 | 11.2 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 2
61 | ул. Искровская | 24 | в том числе январь: 4; в том числе март: 2.5; в том числе август: 3.2 | 9.7 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 2.5 | [11 empty] | 2.5 | 2
62 | ул. Карбышева | 3 | в том числе февраль: 4.5; в том числе июнь: 5.3 | 9.8 |  |  | 1 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 2.5 | 1.5 |  | 1.6 | 20 | [8 empty] | 23.1 | 1
63 | ул. Карбышева | 4 | в том числе январь: 4.7; в том числе июнь: 1.2 | 5.9 | [26 empty] | 2
64 | ул. Карбышева | 5 | в том числе январь: 15.5; в том числе май: 3.3 | 18.8
65 | ул. Карбышева | 11 | в том числе март: 8; в том числе апрель: 5 | 13
66 | ул. Комарова | 2 | в том числе февраль: 1.4; в том числе март: 4 | 5.4 | 4 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 7.8 | [5 empty] | 7.8 | 4
67 | ул. Комарова | 3 | [20 empty] | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 | [13 empty] | 2
68 | ул. Комарова | 3а | [32 empty] | 5 | [5 empty] | 5
69 | ул. Комарова | 4 | в том числе март: 4.2 | 4.2 |  |  |  | 2.2 | 4 | [7 empty] | 6.2 | 0.5 | 5.5 | [10 empty] | 6 | 2 | 1
70 | ул. Комарова | 5 | в том числе февраль: 3 | 3 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [13 empty] | 1
71 | ул. Комарова | 6 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 3.5 |  | 1.3 |  |  |  |  | 4.8 | [13 empty] | 1 | bar: в том числе апрель
72 | ул. Комарова | 8 | в том числе январь: 5; в том числе август: 2.6 | 7.6 |  |  | 2 |  |  | 7 | [6 empty] | 9 | [13 empty] | 2
73 | ул. Комарова | 10 | в том числе март: 2.5 | 2.5 | [18 empty] | 2 | [6 empty] | 2
74 | ул. Комарова | 14 | в том числе февраль: 4; в том числе март: 3.3 | 7.3 | [26 empty] | 1
75 | ул. Комарова | 15 | в том числе январь: 17; в том числе май: 35 | 52 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3 | 0.9 |  |  |  |  | 22 | 5.5 | 1 |  |  |  |  | 29.4 | 1 | 2
76 | ул. Комарова | 16 | в том числе январь: 5 | 5 | [26 empty] | 2
77 | ул. Комарова | 17 | в том числе февраль: 10; в том числе август: 31.5 | 41.5 | [26 empty] | 14
78 | ул. Комарова | 19 | в том числе январь: 1; в том числе февраль: 5 | 6 | [26 empty] | 2
79 | ул. Комарова | 21 | [20 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 2
80 | ул. Кравченко | 1 | в том числе август: 22 | 22 | [13 empty] | 4 | [11 empty] | 4 | 10 | 2
81 | ул. Кравченко | 2 | [31 empty] | 4 | 21 | 16 |  |  |  |  | 41
82 | ул. Кравченко | 2а | [13 empty] | 1 |  |  | 1.3 | [8 empty] | 2.3 | [14 empty] | 1
83 | ул. Кравченко | 4 | [19 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [13 empty] | 1
84 | ул. Кравченко | 5 | [12 empty] | 1 | bar: в том числе февраль
85 | ул. Кравченко | 7 | в том числе февраль: 3; в том числе август: 27 | 30 | [26 empty] | 5
86 | ул. Кравченко | 8 | [17 empty] | 9.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 10.1 | [13 empty] | 1
87 | ул. Кравченко | 9 | в том числе февраль: 5; в том числе март: 1 | 6 | 1 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | 1
88 | ул. Кравченко | 12а | в том числе февраль: 2.5 | 2.5 |  |  | 4 | [9 empty] | 4
89 | ул. Ленинградская | 3 | [17 empty] | 39 | [7 empty] | 39 | 1 |  |  |  | 63 | [7 empty] | 64 | 4 | 1
90 | ул. Ленинградская | 5а | [14 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | 3
91 | ул. Ленинградская | 7 | в том числе март: 5 | 5 | [27 empty] | 1 | ОСМД с 01.05.2012г.
92 | ул. Ленинградская | 11/1 | [27 empty] | 2.4 | [10 empty] | 2.4 | 1
93 | ул. Ленинградская | 12 | в том числе январь: 2 | 2 | [17 empty] | 11.6 | 14 | [6 empty] | 25.6 | 1
94 | ул. Ленинградская | 30 | [17 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
95 | ул. Ленинградская | 43 | [12 empty] | 1 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | bar: в том числе апрель
96 | ул. Ленинградская | 45 | в том числе июль: 10.5 | 10.5 | [18 empty] | 10 |  | 18.7 |  |  |  |  | 28.7 | 5
97 | ул. Малиновского | 3 | [15 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 1
98 | ул. Новая | 1 | [13 empty] | 2.6 | [11 empty] | 2.6
99 | ул. Новая | 2 | [16 empty] | 5.5 |  |  | 3 | [5 empty] | 8.5 |  |  |  | 4.2 | 0.4 | [7 empty] | 4.6 | 2
100 | ул. Новая | 3 | [16 empty] | 4.5 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 6 |  | 5 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 45 | 1 | 1
101 | ул. Новая | 3а | [13 empty] | 5.8 | [11 empty] | 5.8
102 | ул. Новая | 4 | в том числе январь: 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 5.8 |  | 19.3 | 0.6 | [9 empty] | 19.9 | 1
103 | ул. Новая | 5 | [13 empty] | 0.6 |  | 13.5 |  |  |  |  | 4.7 |  |  |  |  | 18.8 | [6 empty] | 14 | [5 empty] | 14
104 | ул. Новая | 7 | [13 empty] | 3 |  | 7.34 | 2 |  | 10.5 | [6 empty] | 22.84 | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
105 | ул. Новая | 14 | в том числе июнь: 14 | 14 | [26 empty] | 4 | 1
106 | ул. Новая | 18 | [13 empty] | 1 | [11 empty] | 1
107 | ул. Новая | 18а | в том числе январь: 5.48 | 5.48 | [13 empty] | 2 | [11 empty] | 2
108 | ул. Новая | 24 | в том числе январь: 0.5; в том числе август: 0.5 | 1 | [13 empty] | 10.5 | [11 empty] | 10.5 | 2
109 | ул. Новая | 26 | в том числе февраль: 4.5 | 4.5 | [7 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 | [13 empty] | 4
110 | ул. Новая | 28 | в том числе февраль: 3; в том числе март: 15.5 | 18.5 |  | 3.5 | 3 |  |  | 7.5 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 4 | [5 empty] | 4 | 1
111 | ул. Новороссийская | 16 | в том числе январь: 9; в том числе март: 1 | 10 |  | 3 | [10 empty] | 3 | 5 | 5.5 | 1 | [9 empty] | 11.5 | 3 |  | ОСМД с 01.05.2012г.
112 | ул. Парковая | 5 | [27 empty] | 2 | [10 empty] | 2
113 | ул. Парковая | 10 | [16 empty] | 13.37 | [8 empty] | 13.37 |  |  |  | 4 | [8 empty] | 4 | 1
114 | ул. Почтовая | 1 | [28 empty] | 2 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 2.2
115 | ул. Почтовая | 1а | в том числе февраль: 7 | 7
116 | ул. Почтовая | 3 | в том числе февраль: 13 | 13 | [5 empty] | 1.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 | 1
117 | ул. Почтовая | 3/1 | в том числе март: 11; в том числе июль: 54.6 | 65.6 | [17 empty] | 0.2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.7 | 7
118 | ул. Почтовая | 3/2 | в том числе февраль: 2 | 2 | [16 empty] | 5 | [8 empty] | 5
119 | ул. Почтовая | 3/3 | в том числе январь: 1.5 | 1.5 | [27 empty] | 1
120 | ул. Почтовая | 5 | [14 empty] | 12 |  |  | 3 | [7 empty] | 15 | [13 empty] | 1 | 1
121 | ул. Почтовая | 9 | [16 empty] | 16 |  | 1 | [6 empty] | 17 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 1
122 | ул. Почтовая | 10 | в том числе январь: 4 | 4 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | [13 empty] | 2
123 | ул. Почтовая | 12 | в том числе февраль: 3.5; в том числе март: 6 | 9.5
124 | ул. Почтовая | 14 | в том числе февраль: 2.5 | 2.5
125 | ул. Почтовая | 16 | в том числе февраль: 6 | 6
126 | ул. Почтовая | 18 | в том числе февраль: 3; в том числе июнь: 7 | 10 | [26 empty] | 2
127 | ул. Почтовая | 20 | в том числе апрель: 3 | 3
128 | ул. Почтовая | 22 | в том числе январь: 7.3; в том числе март: 3.5; в том числе июль: 3 | 13.8 | [6 empty] | 32.5 | [5 empty] | 32.5 |  | 1.5 | [10 empty] | 1.5 | 4 | 1
129 | ул. Почтовая | 24 | [29 empty] | 1.5 |  |  | 7 | [5 empty] | 8.5
130 | ул. Почтовая | 26 | в том числе январь: 0.5; в том числе июль: 25; в том числе август: 35.2 | 60.7 | [26 empty] | 9
131 | ул. Почтовая | 28 | в том числе июнь: 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8
132 | ул. Промышленная | 2 | [13 empty] | 1.5 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9.5
133 | ул. Промышленная | 8 | [13 empty] | 5.5 |  | 7 | 7 | [8 empty] | 19.5 | 8.5 | [11 empty] | 8.5
134 | ул. Промышленная (общ.) | 9/1 | в том числе февраль: 3 | 3 | [26 empty] | 2
135 | ул. Промышленная | 18 | [18 empty] | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | [13 empty] | 1
136 | ул. Промышленная | 22 | [17 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.5
137 | ул. Промышленная | 36/1 | [15 empty] | 1 | [9 empty] | 1
138 | ул. Станкостроителей | 1 | [18 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 55 | 18 |  |  |  |  | 73
139 | ул. Станкостроителей | 2 | [26 empty] | 0.4 | [11 empty] | 0.4
140 | ул. Станкостроителей | 2а | [39 empty] | 2
141 | ул. Станкостроителей | 4 | [16 empty] | 2.5 | [8 empty] | 2.5
142 | ул. Станкостроителей | 5 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
143 | ул. Станкостроителей | 7 | [28 empty] | 2 | [9 empty] | 2
144 | ул. Станкостроителей | 7а | в том числе февраль: 7.3; в том числе апрель: 0.8; в том числе август: 56.1 | 64.2 | 3 |  |  |  |  | 4.8 | [6 empty] | 7.8 |  |  | 4 | 2 | [8 empty] | 6 | 15
145 | ул. Станкостроителей | 8 | [39 empty] | 8
146 | ул. Станкостроителей | 9 | [19 empty] | 12 | 2 |  |  |  |  | 14 | [13 empty] | 3
147 | ул. Станкостроителей | 11 | [18 empty] | 2.2 | [6 empty] | 2.2 | [13 empty] | 1
148 | ул. Станкостроителей | 20 | [18 empty] | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | [13 empty] | 1
149 | ул. Строительная | 4 | в том числе январь: 4.7 | 4.7 |  |  |  | 0.8 | [8 empty] | 0.8 |  | 5 |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 5.2
150 | ул. Строительная | 10 | в том числе февраль: 9.1 | 9.1 |  |  |  | 16 | 10.6 | [7 empty] | 26.6 |  | 3.5 | 8.8 | [9 empty] | 12.3 | 1
151 | ул. Строительная | 22 | в том числе февраль: 10.4; в том числе май: 46.4 | 56.8
152 | ул. Строительная | 24 | в том числе июнь: 55 | 55 | [26 empty] | 8 | 2
153 | ул. Строительная | 26 | в том числе февраль: 0.5 | 0.5 |  | 11.5 | [10 empty] | 11.5 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 2
154 | ул. Строительная | 28 | в том числе январь: 1.5; в том числе февраль: 4.5 | 6 | [13 empty] | 4.5 | [11 empty] | 4.5
155 | ул. Строительная | 29 | в том числе январь: 5 | 5 | [20 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 5.5
156 | ул. Строительная | 30 | в том числе январь: 7.5; в том числе февраль: 2.5; в том числе март: 0.8; в том числе июль: 63.9 | 74.7 |  |  | 5.8 | [9 empty] | 5.8 | 1.3 | [11 empty] | 1.3 | 10
157 | ул. Т. Федоровой | 1 | [19 empty] | 61 | [5 empty] | 61 | [6 empty] | 8.6 | [5 empty] | 8.6 | 6
158 | ул. Т. Федоровой | 3 | в том числе январь: 2 | 2 | 4 |  |  |  | 3 |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 13 | 0.4 | [11 empty] | 0.4 | 4
159 | ул. Т. Федоровой | 7 | в том числе март: 6 | 6 | [27 empty] | 1
160 | ул. Т. Федоровой | 9 | [27 empty] | 0.4 | [10 empty] | 0.4
161 | ул. Тельмана | 1 | в том числе февраль: 3 | 3 |  |  | 9 | [9 empty] | 9
162 | ул. Тельмана | 2/1 | в том числе январь: 3; в том числе февраль: 1; в том числе апрель: 0.5 | 4.5 | 0.5 |  | 7.5 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 8 | 2
163 | ул. Тельмана | 4/1 | в том числе январь: 2.5; в том числе июль: 1; в том числе август: 2.5 | 6 | 8.5 | 5 | 3 | 0.5 | [8 empty] | 17 | 7.5 | [11 empty] | 7.5 | 8
164 | ул. Тельмана | 6/2 | в том числе февраль: 2; в том числе март: 1; в том числе июнь: 12 | 15 | [26 empty] | 1
Итого: |  |  | 162.78 | 193.8 | 119.4 | 71.4 | 84.7 | 173.5 | 170 | 196.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171.88 | 107.8 | 68.5 | 84.64 | 104.77 | 102 | 87.2 | 164.5 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.21 | 87 | 84.1 | 49.2 | 130 | 88.9 | 96 | 208.2 | 87.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.8 | 269 | 33
Всего: |  |  | 194.75 | 223.99 | 166.4 | 154.84 | 193 | 177 | 226.9 | 350.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.48 | 184.15 | 105.15 | 145.84 | 133.07 | 237.8 | 224.5 | 304.5 | 111.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.21 | 145.44 | 181.6 | 204.9 | 189.4 | 166.9 | 233 | 332.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.44 | 300 | 85
Директор КП "Павлограджилсервис" Т. Г. Петля
Сирая В. И.
20-94-37

## Лист 2
С П Р А В К А
о выполнении работ по ремонту жилого фонда КП "Павлограджилсервис"
за 8 месяцев 2012г.
Работы выполненные хозспособом
Текущий ремонт
Кровля: 132 квартиры 1794,5 м²
|  | в том числе: рулонные |  | 1677 | м²
|  |  | шиферные | 117.5 | м²
| ул. Балашовская 1 кв. 43 |  |  |  | 35 | м²
| ул. Балашовская 8 кв. 45 |  |  |  | 35 | м²
| ул. Ватолиной 4а кв. 15,28,43 |  |  |  | 52 | м²
| ул. Ватутина 20 кв. 5 |  |  |  | 1.5 | м²
| ул. Днепровская 561 кв. 71 |  |  |  | 17 | м²
| ул. Днепровская 567 - 1,2 п. |  |  |  | 5 | м²
| ул. Искровская 2 кв. 60 |  |  |  | 4 | м²
| ул. Искровская 3 кв. 38,39 |  |  |  | 1.5 | м²
| ул. Искровская 9 кв. 19 |  |  |  | 7.5 | м²
| ул. Искровская 14 кв. 14 |  |  |  | 3 | м²
| ул. Искровская 22 кв. 40,77 |  |  |  | 13 | м²
| ул. Карбышева 3 кв. 13,14,15,28,30,44,59,60 |  |  |  | 70 | м²
| ул. Карбышева 4 кв. 48 |  |  |  | 9 | м²
| ул. К. Маркса 21 кв. 69,70 |  |  |  | 4 | м²
| ул. К. Маркса 23 кв. 43,44,58,59 |  |  |  | 61 | м²
| ул. К. Маркса 25 кв. 13 |  |  |  | 26 | м²
| ул. К. Маркса 29 кв. 45,58,59,60,89,90 |  |  |  | 113 | м²
| ул. К. Маркса 44а кв. 29 |  |  |  | 26 | м²
| ул. Комарова 2 кв. 48,50,63,64 |  |  |  | 28.5 | м²
| ул. Комарова 3 кв. 117,45 |  |  |  | 44 | м²
| ул. Комарова 3а кв. 42,44 |  |  |  | 17 | м²
| ул. Комарова 4 кв. 78 |  |  |  | 9 | м²
| ул. Комарова 5 кв. 73,74,90 |  |  |  | 113 | м²
| ул. Комарова 6 кв. 74 |  |  |  | 1.5 | м²
| ул. Комарова 10 кв. 43,45,73,74,75,87,88,89 |  |  |  | 104 | м²
| ул. Ленинградская 45 кв. 13,14,29,43,44,45,73,74,88 |  |  |  | 122 | м²
| ул. Майская 1а кв. 69,70 |  |  |  | 6 | м²
| ул. Новая 1 кв. 35,48 |  |  |  | 52 | м²
| ул. Новая 6 кв. 24,25,34,35,48,49 |  |  |  | 43 | м²
| ул. Новая 18а кв. 13,14,15,28,29,30 |  |  |  | 87 | м²
| ул. Полтавская 45 кв. 15 |  |  |  | 17 | м²
| ул. Промышленная 14 - 2 под. |  |  |  | 9 | м²
| ул. Почтовая 3/1 кв. 19 |  |  |  | 17 | м²
| ул. Почтовая 5 кв. 16 |  |  |  | 2 | м²
| ул. Садовниченко 11 кв. 17 |  |  |  | 7 | м²
| ул. Станкостроителей 2 кв. 43,44,45,58,59,60 |  |  |  | 78 | м²
| ул. Станкостроителей 6 кв. 13,14,15,28,58,59,88,90 |  |  |  | 105 | м²
| ул. Сташкова 5 кв. 28,29,30,45,58,59 |  |  |  | 77 | м²
| ул. Строительная 22 кв. 57,60 |  |  |  | 43 | м²
| ул. Строительная 26 кв. 117,118 |  |  |  | 24 | м²
| ул. Строительная 29 кв. 43 |  |  |  | 9 | м²
| ул. Ст. Фронта 6 кв. 14,30 |  |  |  | 26 | м²
| ул. Тельмана 4/1 кв. 16,48,63 |  |  |  | 61 | м²
| ул. Т. Федоровой 7 кв. 58 |  |  |  | 61 | м²
| ул. Харьковская 84 - 1 под.,58,59,60 |  |  |  | 61 | м²
Выданы материалы для ремонта кровли:
| ул. К. Маркса 19 - 4 под. (лифт), 6 под. |  |  |  | 87 | м²
Ремонт подъездов: 5 домов - 22 подъезда
| ул. Интернациональная 67а |  |  |  | 6 | под.
| ул. Искровская 24 |  |  |  | 4 | под.
| ул. Промышленная 36/1 |  |  |  | 4 | под.
| ул. Станкостроителей 2 |  |  |  | 4 | под.
| ул. Харьковская 15а - 1,2,3,4 п. |  |  |  | 4 | под.
Герметизация межпанельных швов: 130 квартир - 1195,5 м
| ул. Войновой 10 кв. 30 |  |  |  | 5 | м
| ул. Гагарина 15 кв. 1,11,12,32 |  |  |  | 11 | м
| ул. Гагарина 30 кв. 63,71,78 |  |  |  | 28 | м
| ул. Заводская 29 кв. 73,90 |  |  |  | 21 | м
| ул. Заводская 36 кв. 13,15,27,28,30,43,58,60 |  |  |  | 130 | м
| ул. Заводская 37 кв. 4,5,7,10,13,58,81,87,87,88,90 |  |  |  | 43 | м
| ул. Заводская 39 кв. 28,30,45,10,13,57,60 |  |  |  | 58 | м
| ул. Заводская 43 кв. 13,28,54,57,60 |  |  |  | 89 | м
| ул. Искровская 2 кв. 1,4,21,24,41,44,61,64 |  |  |  | 73.5 | м
| ул. Искровская 7 кв. 42 |  |  |  | 24 | м
| ул. Искровская 14 кв. 7,10,13 |  |  |  | 30 | м
| ул. Искровская 24 кв 1,2,41,44,61,63,64 |  |  |  | 31 | м
| ул. Комарова 3 кв. 42 |  |  |  | 21 | м
| ул. Комарова 5 кв. 87,90 |  |  |  | 51 | м
| ул. Комарова 8 кв. 6,15,34,40,1,3,16,18,31,33,46,48 |  |  |  | 79 | м
| ул. Комарова 10 кв. 1,3,16,18,31,33,46,48 |  |  |  | 30 | м
| ул. Кравченко 2а кв. 31,46 |  |  |  | 16 | м
| ул. Кравченко 2б кв. 3,33 |  |  |  | 12 | м
| ул. Кравченко 8 кв. 57,59,60 |  |  |  | 27 | м
| ул. Ленинградская 5а кв. 40,43 |  |  |  | 12 | м
| ул. Ленинградская 30 кв. 4,7,10,13 |  |  |  | 65 | м
| ул. Ленинградская 45 кв. 1,3,10,13 |  |  |  | 39 | м
| ул. Парковая 1 кв. 21,27,34,37,40,42 |  |  |  | 52 | м
| ул. Промышленная 8 кв. 7,10,13 |  |  |  | 33 | м
| ул. Станкостроителей 14 кв. 7,10,13 |  |  |  | 53 | м
| ул. Ст. Фронта 6 кв. 12,15,25,28,30,39,43,52,53,55 |  |  |  | 58.5 | м
| ул. Ст. Фронта 6а кв. 24,25,27,30,43,45,58 |  |  |  | 55.5 | м
| ул. Т. Федоровой 1 кв. 60 |  |  |  | 48 | м
Ремонт, окраска цоколей: 36 домов
ул. Гагарина 15,19
ул. Заводская 29,37,39,41,43,45
ул. Искровская 2,24
ул. К. Маркса 36
ул. Кольцевая 6,7
ул. Комарова 8,10
ул. Кравченко 2,2а,2б,4
ул. Озерная 92,94
ул. Полтавская 45,69,71
ул. Садовниченко 1,2,5,7
ул. Советская 85
ул. Сташкова 2
ул. Ст. Фронта 40,46,38,12
ул. Толстого 24
ул. Харьковская 76б
Ремонт кирпичной кладки фасадов: 2 дома
ул. Карбышева 4
ул. Новая 6
Укрепление и окраска труб газопровода: 12 домов
ул. Гагарина 24
ул. Комарова 14,2
ул. Кравченко 2б
ул. Малиновского 3
ул. Полтавская 81а,83а
ул. Почтовая 10
ул. Советская 57,61
ул. Ст. Фронта 18
ул. Харьковская 86
Окраска трубопроводов центрального отопления: 5 домов
ул. Гагарина 17
ул. Заводская 45
ул. Сташкова 5
ул. Ст. Фронта 18,44/1
Ремонт крылец и входов в подъезды и подвалы: 98 шт.
| ул. Ватутина 20а - 3 под. |  | входы в подъезды |  | 1 | шт.
| ул. Гагарина 15 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Гагарина 19 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Гагарина 30 |  | входы в подъезды |  | 2 | шт.
| ул. Гагарина 32 |  | входы в подъезды |  | 2 | шт.
| ул. Гагарина 34 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Гоголя 2 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Искровская 6 - 4 под. |  | крыльцо |  | 1 | шт.
| ул. Искровская 13 - 2 под. |  | вход в подвал |  | 1 | шт.
| ул. Комарова 2 - 3 под. |  | вход в подвал |  | 1 | шт.
| ул. Комарова 8 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Комарова 10 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Кравченко 2 |  | козырьки |  | 6 | шт.
| ул. Новая 1 - 4 под. |  | вход в подвал |  | 1 | шт.
| ул. Новая 3 - 3под. |  | вход в подвал |  | 1 | шт.
| ул. Новая 3а - 4 под. |  | вход в подъезд |  | 1 | шт.
| ул. Новая 6 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Новая 20 - 1 под. |  | крыльцо |  | 1 | шт.
| ул. Озерная 112 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Промышленная 36/1 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Станкостроителей 2 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Ст. Фронта 4 |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Ст. Фронта 8 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Ст. Фронта 10 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Ст. Фронта 40 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Ст. Фронта 46 |  | входы в подъезды |  | 6 | шт.
| ул. Харьковская 15а - 1,2,3,4 п. |  | входы в подъезды |  | 4 | шт.
| ул. Харьковская 76б |  | входы в подъезды |  | 2 | шт.
Ремонт оголовков ДВК: 12 домов - 61 шт.
| ул. Ватутина 20 |  |  |  | 6 | шт.
| ул. Ватутина 20а |  |  |  | 18 | шт.
| ул. Днепровская 575 |  |  |  | 4 | шт.
| ул. Днепровская 577 |  |  |  | 4 | шт.
| ул. Днепровская 595 |  |  |  | 4 | шт.
| ул. Достоевского 3 |  |  |  | 2 | шт.
| ул. Интернациональная 54 |  |  |  | 6 | шт.
| ул. Карбышева 7 |  |  |  | 3 | шт.
| ул. Карбышева 9 |  |  |  | 1 | шт.
| ул. Почтовая 4 |  |  |  | 6 | шт.
| ул. Советская 57 |  |  |  | 3 | шт.
| ул. Советская 61 |  |  |  | 4 | шт.
Остекление оконных переплетов лестничных клеток: 41 дом - 45,1 м²
| ул. Ватутина 22 |  |  |  | 0.85 | м²
| ул. Днепровская 581 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Заводская 28 |  |  |  | 0.8 | м²
| ул. Искровская 1 |  |  |  | 0.65 | м²
| ул. Искровская 5 |  |  |  | 0.2 | м²
| ул. Искровская 6 |  |  |  | 0.2 | м²
| ул. Искровская 12 |  |  |  | 1 | м²
| ул. Искровская 14а |  |  |  | 0.7 | м²
| ул. Искровская 21 |  |  |  | 0.4 | м²
| ул. Карбышева 4 |  |  |  | 0.5 | м²
| ул. Карбышева 5 |  |  |  | 0.25 | м²
| ул. К. Маркса 19 |  |  |  | 0.35 | м²
| ул. К. Маркса 29 |  |  |  | 1.2 | м²
| ул. К. Маркса 41 |  |  |  | 0.5 | м²
| ул. К. Маркса 44/50 |  |  |  | 2 | м²
| ул. Комарова 4 |  |  |  | 0.8 | м²
| ул. Кравченко 2 |  |  |  | 1.2 | м²
| ул. Ленинградская 11/1 |  |  |  | 1 | м²
| ул. Ленинградская 28 |  |  |  | 2 | м²
| ул. Новая 2 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Новая 20 |  |  |  | 0.7 | м²
| ул. Новая 28 |  |  |  | 1.6 | м²
| ул. Полтавская 83а |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Почтовая 1а |  |  |  | 0.3 | м²
| ул. Советская 83 |  |  |  | 1.8 | м²
| ул. Советская 85 |  |  |  | 1.8 | м²
| ул. Станкостроителей 1 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Станкостроителей 10 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Сташкова 11 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Строительная 26 |  |  |  | 0.3 | м²
| ул. Строительная 30 |  |  |  | 0.8 | м²
| ул. Ст. Фронта 8 |  |  |  | 1.8 | м²
| ул. Ст. Фронта 12 |  |  |  | 0.8 | м²
| ул. Ст. Фронта 18 |  |  |  | 0.6 | м²
| ул. Ст. Фронта 42/2 |  |  |  | 1.8 | м²
| ул. Тельмана 2/1 |  |  |  | 0.3 | м²
| ул. Т. Федоровой 1 |  |  |  | 0.5 | м²
| ул. Харьковская 74а |  |  |  | 1.8 | м²
| ул. Харьковская 76а |  |  |  | 0.7 | м²
| ул. Харьковская 90 |  |  |  | 6.1 | м²
| ул. Харьковская 106 |  |  |  | 5.2 | м²
Ремонт электросетей: 40 домов - 808,1 м
| ул. Балашовская 1 |  |  |  | 1 | м
| ул. Балашовская 6 |  |  |  | 1 | м
| ул. Балашовская 8 |  |  |  | 10 | м
| ул. Ватолиной 9 |  |  |  | 4 | м
| ул. Войновой 2 |  |  |  | 44 | м
| ул. Гагарина 4 |  |  |  | 5 | м
| ул. Гагарина 11 |  |  |  | 40 | м
| ул. Гагарина 24 |  |  |  | 3 | м
| ул. Достоевского 6/1 |  |  |  | 5 | м
| ул. Днепровская 346а |  |  |  | 11 | м
| ул. Заводская 17 |  |  |  | 13 | м
| ул. Заводская 28 |  |  |  | 69.2 | м
| ул. Заводская 29 |  |  |  | 9 | м
| ул. Заводская 30 |  |  |  | 16 | м
| ул. Искровская 2 |  |  |  | 23 | м
| ул. Искровская 8 |  |  |  | 50 | м
| ул. Искровская 12 |  |  |  | 1 | м
| ул. Искровская 22 |  |  |  | 37 | м
| ул. К. Маркса 25 |  |  |  | 5 | м
| ул. К. Маркса 44/50 |  |  |  | 8 | м
| ул. Комарова 2 |  |  |  | 40 | м
| ул. Ленинградская 5а |  |  |  | 0.6 | м
| ул. Новая 2 |  |  |  | 30 | м
| ул. Новая 4 |  |  |  | 10 | м
| ул. Парковая 10 |  |  |  | 8 | м
| ул. Полтавская 45 |  |  |  | 85 | м
| ул. Промышленная 9/1 |  |  |  | 85 | м
| ул. Садовниченко 2 |  |  |  | 8 | м
| ул. Садовниченко 8а |  |  |  | 1 | м
| ул. Садовниченко 23 |  |  |  | 2 | м
| ул. Станкостроителей 1 |  |  |  | 9 | м
| ул. Сташкова 5 |  |  |  | 72 | м
| ул. Сташкова 14 |  |  |  | 25 | м
| ул. Строительная 4 |  |  |  | 20 | м
| ул. Строительная 30 |  |  |  | 2 | м
| ул. Ст. Фронта 8 |  |  |  | 20 | м
| ул. Ст. Фронта 14 |  |  |  | 25 | м
| ул. Тельмана 2/1 |  |  |  | 0.3 | м
| ул. Т. Федоровой 7 |  |  |  | 8 | м
| ул. Шоссейная 4 |  |  |  | 2 | м
Ремонт и окраска элементов детских площадок - 11 площадок
ул. Гагарина 30,32,34
ул. Гагарина 36
ул. Заводская 37
ул. Станкостроителей 5,10,11,12,20
ул. Строительная 4
ул. Ст. Фронта 4
ул. Ст. Фронта 6
ул. Ст. Фронта 40
ул. Ст. Фронта 42/1, 44/1
ул. Ст. Фронта 42/2, 44/2
ул. Ст. Фронта 46
Директор КП "Павлограджилсервис" Т. Г. Петля
Сирая В. И.
20-94-37