ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.04.2018р.  №  95 - р

Заходи з організації та проведення

Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом

у Другій світовій війні в м. Павлограді

| № п/п | Назва заходу | Дата і місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечити підготовку сценаріїв міських урочистих заходів 8-9 Травня | до 25.04.2018р. | Відділ культури, відділ освіти |
| 2 | Забезпечити та провести репетиції міських святкових заходів, присвячених Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війн | 02-05.05.2018р. 14.00-19.00 Соборна площа | Відділ культури, відділ освіти, відділ з питань сім'ї, молоді та спорту, відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому, Рада ветеранів, в/ч 3024 |
| 3 | Забезпечити для оформлення міських заходів: - придбання подарунків для ветеранів, квітів для оформлення заходів; - наявність світлодіодного екрану | до 01.05.2018р. | Відділ культури, фінансове управління, відділ з питань сім'ї, молоді та спорту, КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр” |
| 4 | Забезпечити участь делегацій, підприємств та організацій у церемонії покладання квітів. Супровід під час церемонії | 08.05.2018р. 19.30 09.05.2018р. 9.30 | Відділ по роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому, загальний відділ |
| 5 | Забезпечити участь ветеранів війни та праці у святкових урочистостях: - святкової зустрічі ветеранів з керівництвом міста; - покладання квітів на пам'ятному знакці ст. Павлоград-2; до пам'ятного знаку заводчанам, які загинули у Другій світовій війні (ПМЗ); до військового кладовища вул. Героїв України, до військового кладовища вул. Караванченка; - під час факельної ходи; | 05.05.2018р. 07-08.05.2018р. 08.05.2018р. 20.00 | Рада ветеранів, г/о “Діти війни” |
| 2 Продовження додатка 3 |  |
|  | - під час святкових заходів на Соборній площі | 09.05.2018р. 10.00 |  |
| 6 | Забезпечити: - святкове оформлення прапорами та прапорцями вул.Центральну; - роботу фонтану на вул. Соборній; - виготовлення гірлянди для церемонії покладання квітів; - благоустрій та прибирання місць проведення святкових заходів, встановлення додаткових урн для сміття; - благоустрій пам'ятних місць, пам'ятників, братських кладовищ; - роботу генератора для підключення апаратури під час проведення церемонії покладання квітів до братських кладовищ; - роботу точок для підключення електронапруги під час святкових заходів та репетицій на Соборній площі, Алеї Слави та під час підключення торгівельних точок; роботу чергового електрика | до 07.05.2018р. (зняти 10.05.2018р) 08-09.05.2018р. до 09.05.2018р. до проведення святкових заходів 08-09.05.2018р. до 04.05.2018р. 07.05.2018р. 10.00 ст.Павлоград-2 11.00 ЗОШ №4 08.05.2018р. 10.00 ЗОШ №6 11.00 ЗОШ №3 08.05.2018р. з 18.00 до 22.00 Алея Слави 09.05.2018р. з 8.00 до 11.00 Алея Слави з 8.00 до 15.00 Соборна площа, скв.Шевченка 02-05.05.2018р. | Управління комунального господарства та будівництва, КП “Павлоград-Світло” Управління комунального господарства та будівництва КП “Затишне місто” КП “Затишне місто” Управління комунального господарства та будівництва, КП “Затишне місто”, КП “Спеціалізована Агенція Ритуал” КП “Павлоград-Світло” КП “Павлоград-Світло” |
| 3 Продовження додатка 3 |
|  |  | з 13.45 до 19.30 Алея Слави |  |
| 7 | Забезпечити перекриття руху автотранспорту (р-н Соборної площі): - під час репетицій; - під час святкових заходів | 02-05.05.2018р. 08.05.2018р. 09.05.2018р. | Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області |
| 8 | Забезпечити охорону громадського порядку - під час проведення репетицій та святкових заходів (згідно з програмою заходів); - під час церемонії покладання квітів на ст. Павлоград-2, біля пам'ятних знаків ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №3 | 02-05.05.2018р. 08.05.2018р. 09.05.2018р. 07-08.05.2018р. | Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Павлоградський відділ поліції ГУНП у Дніпропетровській області |
| 9 | Забезпечити: - участь військовослужбовців в/ч 3024 у святкових урочистостях та репетиціях - організацію точки “Солдатської каші” у сквері ім. Шевченка | 08.05.2018р. 09.05.2018р. 02-05.05.2018р.(час за узгодженням) 09.05.2018р. з 11.00 | Сектор взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи,Військова частина 3024 |
| 10 | Організувати: - святкову торгівлю на Соборній площі; - організаціюточки “Солдатську кашу” у сквері ім. Шевченка - святкову торгівлю в місцях проведення святкових заходів | 09.05.2018р. 8.00-15.00 09.05.2018р. з 11.00 | Відділ розвитку споживчого ринку та підприємництва |
| 11 | Забезпечити участь дітей та творчих колективів у святкових заходах, репетиціях на Соборній площі | 08-09.05.2018р. 02-05.05.2018р. за графіком | Відділ освіти, відділ культури, відділ з питань сім'ї, молоді та спорту |
| 12 | Забезпечити: - охорону життєбезпеки та пожежної безпеки під час проведення святкових заходів (згідно з програмою заходів); |  | Павлоградське міськрайонне управління головного управління ДСНС у Дніпропетровській |
| 4 Продовження додатка 3 |  |
|  | - участь офіцерів ДСНС у святкових урочистостях та репетиціях | 09.05.2018р. з10.00 02-05.05.2018р. (час за узгодженням) Соборна площа | області |
| 13 | Забезпечити: - роботу медичного персоналу під час святкових заходів (згідно з програмою заходів) та під час репетицій на Соборній площі - під час церемонії покладання квітів на ст. Павлоград-2, біля пам'ятних знаків ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №3; | 08.05.2018р. 09.05.2018р. 02-05.05.2018р. Соборна площа 07-08.05.2018р. | Відділ охорони здоров'я |
| 14 | Сприяти перевезенню ветеранів війни та учасників святкових заходів під час репетицій та святкових заходів | 02-05.06.2018р. 08-09.05.2018р. | Сектор по роботі транспорту та зв'язку |
| 15 | Проінформувати транспортні підприємства щодо перекриття руху автотранспорту | до 02.05.2018р. | Сектор по роботі транспорту та зв'язку |
| 16 | Забезпечити трансляцію ефіру заходів | 08-09.05.2018р. | КП “Павлоградська телерадіокомпанія”, відділ з питань регіональної політики |
| 17 | Розмістити вітання з Днем перемоги на бігбордах міста | до 05.05.2018р. | Управління комунального господарства та будівництва, відділ з питань регіональної політики |
| 18 | Забезпечити висвітлення та анонс святкових заходів до Дня перемоги у засобах масової інформації | квітень-травень 2018р. | Відділ з питань регіональної політики |

Начальник відділу культури

Павлоградської міської ради						В.М.Селіна