|  |
| --- |
| http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif |
| **КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ** **РОЗПОРЯДЖЕННЯ** |
| **від 26 квітня 2017 р. № 732-р****Київ** |

**Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах**

1. Затвердити [план заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/732-2017-%D1%80/print1443087344595030#n8), що додається.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, подавати щокварталу до 20 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію про хід його виконання.

|  |  |
| --- | --- |
| **Прем'єр-міністр України** | **В.ГРОЙСМАН** |
| **Інд. 67** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО****розпорядженням Кабінету Міністрів України****від 26 квітня 2017 р. № 732-р** |

**ПЛАН**
**заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах**

1. Розробити:

1) законопроект про енергетичну ефективність, в якому передбачити положення щодо запровадження систем енергетичного менеджменту, в тому числі в бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінрегіон. |
|  | 2017 рік; |

2) Порядок сертифікації системи енергетичного менеджменту та енергетичних менеджерів у бюджетних установах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінрегіон. |
|  | У тримісячний строк з дня набрання чинності Законом про енергетичну ефективність; |

3) Положення про проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінрегіон, Міненерговугілля. |
|  | 2017 рік; |

4) проекти положень щодо:

функціонування систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах, передбачивши проведення розрахунків та аналізу показників рейтингової оцінки їх діяльності;

встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінрегіон, Міненерговугілля. |
|  | 2017 рік; |

розподілу та використання коштів, заощаджених бюджетними установами та отриманих від здійснення заходів з енергоефективності, для стимулювання впровадження систем енергетичного менеджменту в таких установах, у тому числі для оцінювання результатів та заохочення співробітників/енергетичних менеджерів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | 2017 рік. |

2. Створити та забезпечити функціонування відкритої бази даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | Постійно. |

3. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті інформації про:

рейтингову оцінку діяльності бюджетних установ у сфері енергоефективності.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | Постійно; |

здійснення заходів, досвід прийняття технічних та організаційних рішень у сфері енергоефективності, обсяг скорочення споживання енергоресурсів бюджетними установами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | Постійно. |

4. Сприяти проведенню заходів (семінарів, тренінгів тощо) з питань впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах та розробити програми підвищення кваліфікації кадрів у відповідних центрах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | Постійно. |

5. Здійснити заходи з популяризації впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах та сприяти проведенню сертифікації таких систем.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Держенергоефективності, Мінрегіон, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за згодою). |
|  | Постійно. |

6. Запровадити системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), Держенергоефективності. |
|  | 2017 рік. |