## Форма 1
Додаток 1
до наказу Держархбудінспекції
від _27.06.2017__ №_1033__
Форма 1 (щоквартальна з наростаючим підсумком)
ЗВІТ щодо результатів проведених планових контрольно-інспекційних заходів _ відділ державного архітектурно-будівельного контролю Павлоградської міської ради
назва органу держархбудконтролю
з 01 січня 2019 року по 30 червня 2019 року
[12 empty] | (місяць) | [5 empty] | (місяць)
Клас наслідків | Кількість підконтрольних об'єктів (об'єкти, які перебувають в стадії будівництва та підконтрольні органу) |  | Передбачено планом перевірок у звітньому періоді |  | Кількість проведених планових перевірок |  | Кількість об'єктів, на яких виявлено порушення |  | Кількість приписів | [7 empty] | Кількість постанов | [10 empty] | Сума штрафів, тис. грн.
[9 empty] | виданих |  | виконаних |  | які знаходяться на оскарженні |  | термін виконання яких не надійшов |  | винесених |  |  | виконаних (в т.ч. ДВС) |  | переданих до ДВС |  | знаходяться на оскарженні |  | термін виконання яких не надійшов |  | накладено |  | стягнуто |  | на виконанні в ДВС
| * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * |  | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | # | ## | # | ## | # | ##
[17 empty] | грома-дяни | посадові особи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Всього, в т.ч.: | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 3.4 |  | 3.4
СС2 | 0 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0 |  | 0
СС1 | 11 |  | 11 | 0 | 11 |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 3.4 |  | 3.4
& - об'єкти введені в експлуатацію до початку перевірки
Примітки: Перевірка вважається проведеною, якщо складено акт перевірки * - фізичні особи ** - юридичні особи та фізичні особи-підприємці # - відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ## - відповідно до Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"
Примітка: Звіт надсилається щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом з наростаючим підсумком у форматі Microsoft Excel (*.xls) та у паперовому вигляді за підписом керівника органу держархбудконтролю
Бондаренко Олена Віталіївна
Виконавець, контактний телефон 0660815549

## Форма 2
Додаток 2 до наказу Держархбудінспекції
від_27.06.2017_ № _1033_
Форма 2
Звіт щодо результатів проведених позапланових перевірок відділу державного архітектурно-будівельного контролю Павлоградської міської ради за період січень 2019 року червень 2019 року назва органу держархбудконтролю (місяць) (місяць)
№ з/п | Підстави для проведення позапланової перевірки | Кількість проведених перевірок |  | Кількість об'єктів, на яких виявлено порушення |  | Кількість приписів | [11 empty] | Кількість постанов | [9 empty] | сума накладених штрафів, тис.грн.
[6 empty] | виданих |  |  |  | виконаних |  |  |  | які знахо-дяться на оскарженні |  | термін виконан-ня яких не надійшов |  | винесених |  | виконаних (в т.ч. через ДВС) |  | переданих до ДВС |  | на оскар-женні |  | термін виконання яких не надійшов
[6 empty] | Всього |  | в т. ч. про знесення |  | Всього |  | в т. ч. про знесення | [15 empty] | накладено |  | стягнуто |  | знахо-диться в ДВС
|  | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | # # | # | # # | # | # #
1 | Подання суб’єктом містобудування письмової заяви про проведення перевірки об’єкта будівництва або будівельної продукції за його бажанням
2 | Перевірка достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 6 | 3
3 | Перевірка достовірності даних, наведених у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
4 | Перевірка достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації | 3
5 | Перевірка достовірності даних, наведених у декларації про про початок виконання будівельних робіт ***
6 | Перевірка достовірності даних, наведених у декларації про про початок виконання підготовчих робіт ***
7 | Виявлення факту самочинного будівництва об’єкта
8 | Вимога головного інспектора будівельного нагляду про проведення перевірки
9 | Перевірка виконання суб'єктом містобудівної діяльності вимог приписів органів державного архітктурно-будівельного контролю | 3 | 1
10 | Звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог містобудівного законодавства | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |  |  | 8 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.25 | 57.63 | 22.95
11 | Вимога правоохоронних органів про проведення перевірки
РАЗОМ |  | 21 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 |  |  | 8 | 1 | [6 empty] | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.25 | 57.63 | 22.95
| * - фізичні особи, ** - юридичні особи та фізичні особи-підприємці, ***- інформація зазначається тільки в 2017 році | 21
# - на підставі Кодексу України "Про адміністративні правопорушення", # # - на підставі ЗУ "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"
Примітка: Звіт з наростаючим підсумком надається щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним кварталом у форматі Microsoft Excel та на паперових носіях за підписом керівника органу держархбудконтролю
Бондаренко Олена Віталіївна
Виконавець, контактний телефон0660815549

## Форма 3
Додаток 3
до наказу Держархбудінспекції
__27.06.2017__№ _1033_
Реєстр перевірок, проведених відділом державного архітектурно-будівельного контролю Павлоградської міської ради Дніпропетровської області з 01.01.2019 по 30.06.2019р. | [18 empty] | Форма 3
(назва органу держархбудконтролю)
Інформація про перевірку | [9 empty] | Припис |  |  |  |  | Протокол |  |  | Постанова | [5 empty] | Примітка
№ п/п | Назва об’єкта та місце його розташування | Найменування суб'єкта містобудування (ЮО, ФОП, фізична особа - П.І.Б) | Вид перевірки (планова/ позапланова) | Підстава для проведення перевірки | №, дата направлення | ПІБ посадових осіб, що здійснювали перевірку | Строки перевірки | Дата складання акту | Результати проведеної перевірки (Порушення норм законодавчих актів (стаття згідно з законодавством)) | Дата складання припису | Вид припису (про усунення/про зупинення) | Строк усунення порушення (число, місяць, рік) | Відмітка про виконання припису (виконано/ невиконано) | Документ, що підтверджує виконання припису (акт позапланової перевірки із зазначенням дати, службова записка із зазначенням її реквізитів) | Дата складання протоколу | Вид протоколу (про адміністративне правопорушення/ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності) | Стаття згідно з якою порушник притягується до відповідальності | # |  |  | ##
[18 empty] | №, дата Постанови | Сума, грн. | Стан виконання, (сплачено/ знаходиться в ДВС/ оскаржено у суді) | №, дата Постанови | Сума, грн. | Стан виконання (сплачено/ знаходиться в ДВС/ оскаржено у суді)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Реконструкція господарської будівлі по вул. Селянська,42 в м. Павлограді Дніпропетровській обл. | Ємцов Василь Олексійович | позапланова | перевірка виконання припису | 2019-01-04 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 04.01.2019 11.01.2019 | 2019-01-08 | вимоги припису виконані
2 | будівництво житлового будинку, гаражу, душу, туалету, реконструкція сараю за адресою: вул. Яворницького Дмитра,207, м. ПРавлоград Дніпропетровської обл. | Нестеренко Роман Миколайович | планова | план перевірок на І кв.2019р. | 2019-01-14 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 18.01.2019 31 .01.2019 | 2019-01-30 | без порушень
3 | Житлова квартира №64 в житловому багатоповерховому будинку№7а на вулиці Західнодонбаська в м. павлоград Дніпропетровської обл. | Прудкий Олександр Олександрович | позапланова | лист ЖСК-12 "Юбілейний" | 2019-01-14 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 15.01.2019 28.01.2019 | 2019-01-16 | ст.4, ст.9, ст.27 ЗУ "Про архітектурну діяльність" | 2019-01-16 | про усунення | 2019-02-16 | виконано | акт від 11.02.2019 | 2019-01-16 | про адм.правопоруш. | ч.1.ст.96 | 2019-01-23 | 1700 | сплачено
4 | Будівництво житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами за адресою: проїзд Івовий,9, м. Павлоград Дніпропетровській області | Угольніков Сергій Олександрович | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у декларації про готовність обєкта до експлуатації | 2019-01-18 | головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 18.01.2019 31.01.2019 | 2019-01-30 | дані наведені в декларації достовірні
5 | реконструкція дороги між вулицею Західнодонбаська та вулицею Комарова,15 в м. Павлоград Дніпропетровської обл. | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської м/р | позапланова | перевірка достовірності наних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-01-18 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 18.01.2019 31.01.2019 | 2019-01-31 | без порушень
6 | Будівництво двох житлових будинків з господарськими будівлями за адресою :вул. Гончара Олеся,93 , м. Павлоград Дніпропетровської обл. | Пономарчук Валерій Федорович | планова | план перевірок на І кв.2019р. | 2019-01-30 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 04.02.2019 15.02.2019 | 2019-02-15 | без порушень
7 | Житлова квартира №64 в житловому багатоповерховому будинку№7а на вулиці Західнодонбаська в м. павлоград Дніпропетровської обл. | Прудкий Олександр Олександрович | позапланова | перевірка виконання вимог припису | 2019-02-04 | головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 04.02.2019 15.02.2019 | 2019-02-11 | вимоги припису виконані
8 | будівництво житлового будинку з гаражем на вулиці Дніпровська,247 в м. Павлогралд дніпропетровської обл. | Коновалова Людмила Олександрівна | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-02-11 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 12.02.2019 25.02.2019 | 2019-02-20 | дані наведені в повідомленні достовірні
9 | Будівництво житлового будинку з господарськими будівлями на вул. дніпровська,297 , м. павлоград Дніпропетровської області | Усенко Галина Іванівна | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-02-11 | головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 12.02.2019 25.02.2019 | 2019-02-20 | дані наведені в повідомленні достовірні
10 | Будівництво житлового будинку за адресою: вул. Плеханова ,112А , м. павлоград Дніпропетровської обл. | Ячрошевич Вікторія олександрівна | планова | план перевірок на І кв.2019р. | 2019-02-11 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 18.02.2019 28.02.2019 | 2019-02-28 | без порушень
11 | Будівництво житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: вул. Сковороди Григорія,5, м. павлоград Дніпропетровської області | Цебрєва Алла Василівна | планова | план первіроу на І кв.2019 | 2019-02-27 | головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 04.03.2019 15.03.2019 | 2019-03-15 | без порушень
12 | Будівництво житлового будинку, гаражу за адресою: вул. літня,59, м. павлоград Дніпропетровської обла | Халаїмов Сергій Миколайович | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у декларації про готовність обєкта до експлуатації | 2019-03-04 | головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 04.03.2019 15.03.2019 | 2019-03-14 | дані наведені в декларації достовірні
13 | реконструкція складів запчастин та будівлі котельної під цех водопідготовки, склади готової продукції та будівлю АПК за адресою: вул. Харківська,3/1, м. Павлоград Дніпропетровської обл. | Герасименко Андрій Миколайович | планова | план первіроу на І кв.2019 | 2019-03-18 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 18.03.2019 29.03.2019 | 2019-03-28 | відсутній стенд. | 2019-03-28 | про усунення | 2019-04-03 | виконано | 2019-04-04 | 2019-03-28 | про адм.правопоруш. | ч.1. ст.96 | 2019-04-04 | 1700 | сплачено
14 | Влаштування огорожі земельної ділянки між вулицями Дніпровська та Богуна івана в м. павлоград Дніпропетровської обл. | Симоненко наталія леонідівна | позапланова | скарга депутата Павлоградської м/р | 2019-03-20 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 20.03.2019 26.03.2019 | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | про усунення | 2019-04-25 | виконано | 2019-04-08 | 2019-03-25 | про адм.правопоруш. | ч.3 ст.96 | 2019-04-01 | 5100 | сплачено
15 | реконструкція аварійноговходу до підвалу на вул. соборна,107 м. Павлоград дніпропетровської обл. | Дроздова Олена | позапланова | лист інспекції з благоустрою | 2019-03-25 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 25.03.2019 05.04.2019 | 2019-03-27 |  | 2019-03-27 | про усунення | 2019-04-27 | виконано | 2019-04-19 | 2019-03-27 | про адм.правопоруш. | ч.1 ст.96 | 2019-04-05 | 1700 | сплачено
16 | Реконструкція адмінприміщення по вул. Дніпровська,547/32 м. павлоград Дніпропетровської обл. | Лісневський олександр Броніславолвич | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-03-22 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 27.03.2019 08.04.2019 | 2019-04-03 | без порушень
17 | Реконструкція адмінприміщення по вул. Дніпровська,547/345 м. павлоград Дніпропетровської обл. | Лісневський олександр Броніславолвич | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-03-22 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 27.03.2019 08.04.2019 | 2019-04-03 | без порушень
18 | Реконструкція аптеки по вул. преображенська,6/45, м. павлоград дніпропетровської обл. | Лісневський олександр Броніславолвич | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-03-20 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 25.03.2019 05.04.2019 | 2019-04-03 | без порушень
19 | реконструкція складської будівлі під торгівельний центр зі складськими приміщеннями по вул. шевченка,118, м. павлоград | тов "у-Оптовичок" | позапланова | скарга ОСББ "Центральна,57" | 2019-03-29 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 25.03.2019 11.04.2019 | 2019-04-03 | відсутній стенд | 2019-04-03 | про усунення | 2019-04-09 | виконано | 2019-04-09 | 2019-04-03 | про адм.правопоруш. | ч.1 ст.96 | 2019-04-09 | 3400 | сплачено
20 | будівництво нежитлових будівель магазинів прод. Та непрод товарів по вул. Степового Фронту.15 , м. павлоград | ТОВ "АМ Девелепмент" | позапланова | скарга | 2019-04-04 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 04.04.2019 17.04.2019 | 2019-04-17 | без порушень
21 | Реконструкція адміністративно торгівельного приміщення по вул. Центральна,1/31, м. павлоград | Коваль В.М. | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-04-08 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 08.04.2019 19.04.2019 | 2019-04-16 | без порушень
22 | Будівництво житлового будинку з господарськими будівлями вул. козацька ,59, м. павлоград | Васюк В.В. | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-04-12 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 15.04.2019 26.04.2019 | 2019-04-25 | без порушень
23 | реконстукція житлового будинку по вул. Полтавська,62, м. павлоград Дніпропетровської обл. | Ситник О.Ю. | позапланова | скарга | 2019-04-15 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 15.04.2019 26.04.2019 | 2019-04-19 | ч.1 ст. 34 ЗУ "Про рег.мбд", п.13 ПКМУ ;466 | 2019-04-19 | про зупинення | 2019-05-19 | виконано | 2019-05-21 | 2019-04-19 | про адм.правопоруш. | ч.4 ст.96 | 2019-04-23 | 5950 | сплачено
24 | Добудова до існуючого магазину по вул. Ст. Фронту,15, м. павлоград | ТОВ "АМ Девелепмент" | позапланова | ліст відділу містобуд та арх. | 2019-04-15 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 15.04.2019 26.04.2019 подовжено до 03.05.2019 | 2019-04-25 | п.12 ПКМУ 553 недопущення | 2019-05-02 | про усунення | 2019-05-16 |  |  | 2019-05-02 | ЗУ"про відп… | п.2, ч.6,ст2 | 2019-05-22 | 57630 | на оскарженні
25 | Реконструкція житлової квартири по вул. Промислова, 36, кв.13 | Колісник Д.О., Колісник А.Р | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-04-17 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна , головний спеціаліст Сафонік Валентина Іванівна | 18.04.2019 26.04.2019 | 2019-04-26 | без порушень
26 | Реконструкція приміщення театру з виконанням прибудови | КЗ "павлоградський драматичний театр. Ім. Б. Захави" | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-05-06 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 10.05.2019 23.05.2019 | 2019-05-23 | без порушень
27 | Реконструкціяквартири по вул. Сташкова,23. кв.83 | Стриженюк Л.Г. | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-05-08 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 10.05.2019 23.05.2019 | 2019-05-17 | без порушень
28 | Будівництво торгово-офісного центру вул. Водопровідна,13, м. Павлоград | Міщенко О.В. | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у декларації про готовність обєкта до експлуатації | 2019-05-11 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 15.05.2019 28.05.2019 | 2019-05-27 | без порушень
29 | реконстукція житлового будинку по вул. Полтавська,62, м. павлоград Дніпропетровської обл. | Ситник О.Ю. | позапланова | виконання івимог припису | 2019-05-16 | начальник відділу Бондаренко Олена Віталіївна | 17.05.2019 21.05.2019 | 2019-05-21 | вимоги припису виконано
30 | реконструкція квартири №22 по вул. малиновського,1 в м. павлограді | Короткевич Р.Ю. | планова | ПЛАН ПЕРЕВІРОК НА іі КВ. | 2019-05-17 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 20.05.2019 30.05.2019 | 2019-05-30 | без порушень. Роботи не розпочато
31 | будівництво непродовольчого магазину по вул. Шевченка,144 в м. Павлоград | Тупота В.М. | позапланова | скарга | 2019-05-24 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 28.05.2019 08.06.2019 | 03 06.2019 | ВІДСУТНІЙ СТЕНД | 03.06.2019' | ПРО УСУНЕННЯ | 2019-06-09 | ВИКОНАНО 07.06.2019 | 2019-06-07 | 2019-06-03 | ПРО АДМ. ПРАВОПОР | Ч.1 СТ.96 | 2019-06-09 | 1700 | сплачено
32 | реконструкція літнього кінотеатру під культову споруду по вул. комарова,15а в м. Павлоград | РГ "Християнська церква повного євангелія "Світ Миру" | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-05-30 | начальник, головний та провідний спец. Відділу Бондаренко О.В., Сафонік В.І., Курбатова О.М. | 03.06.2019 14.06.2019 | 2019-06-10 | без порушень
33 | Добудова до магазину (існуючого)по вул. Степового Фронту.15 м. павлоград | ТОВ "АМ Девелепмент" | позапланова | перевірка виконання припису | 2019-06-04 | начальник, головний та провідний спец. Відділу Бондаренко О.В., Сафонік В.І., Курбатова О.М. | 07.06.2019 21.06.2019 | 2019-06-07 | вимоги припису виконано
34 | Будівництво нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів по вул. Шевченка,140 в м. павлоград | Коваль І.О. | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-06-05 | начальник, головний та провідний спец. Відділу Бондаренко О.В., Сафонік В.І., Курбатова О.М. | 10.06.2019 24.06.2019 | 2019-06-24 | відсутній стенд | 2019-06-24 | ПРО УСУНЕННЯ | 372353 | виконано | 2019-06-25 | 2406.2019 | ПРО АДМІН ПРАВОП. | ч.1 ст.96 | 2019-06-27 | 1700
35 | Реконструкція існуючого житлового будинку та будівництво нового будинку з гаражем,буд-во господ.будівель по вул. вернадського В., 47 | Чеботар О.В. | планова | план перевірок на ІІ кв. | 2019-06-06 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 18.06.2019 27.06.2019 | 2019-06-25 | без порушень
36 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення автомобільного мосту через річку Вовча в м. павлограді | УКГтаБ Павлоградської міської ради | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-06-06 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 10.06.2019 21.06.2019 | 2019-06-20 | дані достовірні
37 | Реконструкція скверу ім. Т.Г. шевченко в м. павлограді | УКГтаБ Павлоградської міської ради | позапланова | перевірка достовірності даних наведених у повідомленні про початок виконання будівельних робіт | 2019-06-07 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 18.06.2019 27.06.2019 | 2019-06-27 | дані достовірні
38 | БУДІВНИЦТВО ГАРАЖУ НА ВУЛ. ЗАХАВИ Бориса,70а в м. Павлоград | Савчук В,в. | позапланова | скарга | 2019-06-18 | головний та провідний спеціалісти Сафонік В.І.та Курбатова О.М. | 18.06.2019 26.06.2019 | 2019-06-21 | БЕЗ ПОРУШЕНЬ
33
Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Павлоградської міської ради
О.В. Бондаренко
| (посада) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)