Додаток 3

до рішення Павлоградської міської ради

від 10.03.2020р. № 2032-63/VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Павлоград

- Загальні положення

  - Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Павлоград (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації та впровадження громадського бюджету міста Павлограда як інструменту розвитку місцевої демократії за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (електронна демократія), що сприяє розвитку місцевого самоврядування, громадської активності, сегменту соціально-відповідального бізнесу, шляхом залучення учасників громадського бюджету міста Павлоград до публічних консультацій щодо бюджету міста, опрацювання громадських проєктів, контролю за їх реалізацією.

- Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

партиципаторне бюджетування (бюджет участі) – демократичний процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець міста має змогу впливати на що витрачати муніципальний бюджет;

проєкт бюджету участі (далі – проєкт) – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у формі описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації;

автор проєкту – громадянин України, якому виповнилося 18 років, отримав паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до чинного законодавства України) та проживає на території м. Павлоград;

відповідальний структурний підрозділ Павлоградської міської ради (далі – Відповідальний підрозділ) – відділ з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради, який координує питання  функціонування громадського бюджетування, здійснює підготовку проєктів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань громадського бюджетування;

робоча група з питань бюджету участі (далі - Робоча група) – колегіальний постійно діючий орган, створений рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради, який здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації;

регламент діяльності Робочої групи – порядок діяльності Робочої групи, проведення засідань, розгляду проєктів, підведення підсумків тощо.

параметри бюджету участі міста Павлограда (далі - Параметри) – це документ, який щорічно затверджується Робочою групою і встановлює критерії (кількісні показники), напрямки, календарний план реалізації етапів бюджету участі та інші параметри;

карта аналізу проєкту – формуляр, який заповнюється експертною групою;

проєкти-переможці – проєкти, які у порядку, встановленому цим Положенням та Параметрами, після завершення голосування затверджені до реалізації Робочою групою з питань бюджету участі;

електронна система (сайт бюджету участі) – загальнодоступна інформаційна система керування процесами у рамках реалізації бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проєктних заявок, їхнього опрацювання та оприлюднення допущених до голосування проєктів, голосування за проєкти, зв’язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації про проєкти-переможці та стан їхньої реалізації, а також підсумкових звітів про реалізацію проєктів;

голосування – процес визначення мешканцями громади проєктів - переможців серед поданих проєктів в електронній системі;

встановлення підсумків голосування – підрахунок уповноваженим робочим органом голосів, поданих за кожен із проєктів відповідно до рейтингування в електронній системі;

головний розпорядник бюджетних коштів проєктів-переможців – відділи (управління) міської ради, які отримують повноваження шляхом встановлення їм бюджетних призначень для виконання проєктів - переможців.

Терміни «неправомірна вигода», «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у Положенні у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції».

- Визначені в цьому Положенні строки обраховуються у календарних днях, якщо інше не визначено Положенням.

- Зареєструватися й отримати доступ до визначеного цим Положенням функціоналу електронної системи можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку та зареєстровані на території міста Павлоград.

2. Промоційна та інформаційна кампанія

Промоційна кампанія проводиться з метою ознайомлення жителів міста з основними положеннями, принципами громадського бюджету (бюджету участі) м. Павлограда та можливостями, які можливо реалізувати завдяки його механізму, а також заохочення до подання проєктів.

Інформаційна кампанія спрямована на ознайомлення мешканців з хронологією та строками проведення заходів, перебігом подій, поданими та допущеними до голосування проєктами, результатами голосування, станом реалізації проєктів – переможців тощо.

Промоційна та інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, обсяги яких визначаються у відповідній Програмі та передбачені рішенням міської ради про бюджет м. Павлоград на відповідний бюджетний період.

Координація роботи з проведення промоційної та інформаційної кампанії покладається на Відповідальний підрозділ.

Промоційна та інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо - та відеоматеріалів, а також шляхом проведення публічних заходів (зустрічей, круглих столів, прес – конференцій тощо).

З метою отримання підтримки мешканців територіальної громади м.Павлограда автори проєктів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз’ясненням переваг власного проєкту.

Подані проєкти та проєкти, які будуть профінансовані за кошти громадського бюджету м. Павлограда, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету м. Павлограда.

3. Електронна система

Електронна система забезпечує автоматизацію усіх задач та етапів бюджету участі, є інтегрованою з іншими інструментами електронної демократії міста.

На офіційному веб-сайті регулярно публікуються та оновлюються набори даних, на основі яких створена та функціонує електронна система, з метою залучення всіх бажаючих для її розвитку та вдосконалення, можливості перевірки на предмет її безпечності.

Ідентифікація користувачів електронної системи відбувається із використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Відповідальним за належне функціонування електронної системи є відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Павлоградської міської ради, який є відповідальним за належний захист від несанкціонованого доступу, унеможливлення втрати, спотворення, викрадення тощо інформації, яка міститься в електронній системі.

Розробка технічних вимог, на основі яких проводяться закупівлі відповідних послуг, аудит електронної системи, технічні завдання щодо вдосконалення електронної системи, прийом їх виконання здійснюються на замовлення відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення виконавчого комітету Павлоградської міської ради за їх попереднім погодженням з Відповідальним підрозділом та Робочою групою.

- Публічні консультації

Публічні консультації застосовуються у всіх формах та на всіх етапах бюджетного процесу згідно з нормами і правилами, визначеними законодавством України, Відповідальним підрозділом.

Керівник Відповідального підрозділу визначає відповідального за роботу з електронною системою, організовує реєстрацію об’єктів для обговорення та/чи рейтингування та інформує про це Робочу групу.

Після реєстрації проєкта в електронній системі він направляється Робочій групі на етап публічного обговорення, а потім на етап голосування (рейтингування) в електронній системі.

Результати голосування (рейтингування) мають рекомендаційний статус при підготовці проєкту бюджету міста Павлоград на наступний за звітним рік або при уточненні міського бюджету на відповідний бюджетний період.

5. Етика в бюджеті участі

Всі учасники бюджету участі повинні дотримуватися таких правил поведінки:

- не надавати громадянам, які взяли участь у процедурі голосування за громадські проєкти, неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ними права голосу;

- не вимагати у громадян, які взяли участь у процедурі голосування за проєкти, інформації про те, за який проєкт вони віддали свої голоси;

- не допускати реального конфлікту інтересів;

- політичні партії, депутатські комісії Павлоградської міської ради, депутати Павлоградської міської ради не повинні використовувати бюджет участі та, зокрема проєкти у власних політичних цілях та своїй політичній рекламі;

- депутати Павлоградської міської ради можуть брати участь у бюджеті участі шляхом голосування за проєкти.

Головним органом, що забезпечує здійснення контролю за дотриманням учасниками бюджету участі на всіх його етапах визначених цією статтею Положення етичних правил та норм щодо запобігання конфлікту інтересів, а також прийняття рішення щодо застосування до порушників заходів впливу, передбачених цією статтею Положення, є Відповідальний підрозділ (відділ з економічних питань виконавчого комітету Павлоградської міської ради).

Скарга щодо можливого порушення етичних правил та відповідні докази  надсилаються в електронній формі на офіційну електронну пошту Відповідального підрозділу. Скарга, до якої не долучені докази порушення етичних правил, чи не підписана автором (авторами), а також така, з якої неможливо встановити авторство, визнається анонімною і розгляду не підлягає.

Відповідальний підрозділ розглядає скаргу у 7-денний строк з дня її отримання із запрошенням скаржника та особи, чиї дії оскаржуються.

За результатами розгляду скарги Відповідальний підрозділ приймає одне з таких рішень: відхиляє скаргу або задовольняє скаргу. У разі задоволення скарги повністю чи частково Відповідальний підрозділ визначає спосіб задоволення вимог скаржника.

За результатами розгляду інформації щодо порушення етичних правил Відповідальний підрозділ має право застосувати один або одночасно кілька таких заходів впливу:

- винести попередження учасникам бюджету участі та/чи надати рекомендацію вжити належних заходів;

- виключити проєкт з бюджету участі на будь-якому з етапів.

У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення етичних правил та норм щодо запобігання конфлікту інтересів ознак злочину або адміністративного правопорушення Відповідальний підрозділ передає матеріали справи до правоохоронних органів.

За підсумками календарного року міський голова заохочує учасників реалізованих проєктів заохочувальними відзнаками, що символізує їх внесок у розвиток місцевої демократії та зміни міста на краще.

- Етапи реалізації бюджету участі

  - Перелік етапів:

- визначення Відповідального підрозділу;

- формування Робочої групи;

- затвердження Параметрів;

- проведення інформаційно-просвітницької кампанії;

- підготовка проєктів;

- формування списку проєктів, доопрацювання проєктів, публікація проєктів;

- голосування за проєкти, визначення проєктів-переможців;

- опрацювання проєктів, що не стали переможцями;

- планування реалізації проєктів бюджету участі;

- реалізація, звітування та оцінка результатів.

  - Параметри готуються Відповідальним підрозділом разом з головними розпорядниками бюджетних коштів та затверджуються протоколом засідання Робочої групи.

  - Параметри включають:

- календарний план реалізації етапів бюджету участі;

- напрями реалізації проєктів;

- тривалість реалізації проєкту;

- вартість проєкту та відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проєктів;

- за необхідності, інші параметри.

- У разі незатвердження Параметрів бюджету участі на наступний період застосовуються Параметри, які діяли у попередньому періоді.

- Робоча група: порядок формування складу, повноваження, порядок організації роботи

    - Робоча група формується у складі представників громадської ради, молодіжної ради, депутатів міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, не більше ніж по 3 особи.

Максимальна кількість учасників Робочої групи не повинна перевищувати 12 осіб, але не менше 6 осіб.

Кількість посадових осіб місцевого самоврядування – працівників структурних підрозділів Павлоградської міської ради та її виконавчого комітету – не повинна перевищувати 50% від загальної кількості учасників Робочої групи.

Після визначення кількості учасників – працівників структурних підрозділів Павлоградської міської ради та її виконавчого комітету – формування повного складу Робочої групи відбувається за відкритою формулою, що передбачає публічне запрошення до участі в роботі Робочої групи всіх потенційних заінтересованих осіб.

У разі відсутності претендентів на участь у роботі Робочої групи у кількості, необхідній для дотримання квоти, кількість посадових осіб місцевого самоврядування – працівників структурних підрозділів Павлоградської міської ради та її виконавчого комітету – може перевищувати квоту, цим пунктом.

Голова Робочої групи обирається на першому засіданні шляхом відкритого голосування у порядку, передбаченому регламентом діяльності Робочої групи. Секретарем Робочої групи є за посадою представник Відповідального підрозділу.

Персональний склад Робочої групи затверджується строком на один бюджетний рік. По завершенні цього строку здійснюється формування нового складу робочої групи. Учасники Робочої групи, які брали участь у її роботі, можуть подавати свої кандидатури повторно.

    - Формування складу Робочої групи відбувається щорічно та затверджується рішенням виконавчого комітету Павлоградської міської ради.

    - Завданнями Робочої групи є:

- розгляд та затвердження Параметрів бюджету участі;

- розгляд проєктів, поданих в рамках бюджету участі;

- відстеження дотримання правил під час організації подання проєктів та голосування;

- здійснення моніторингу за ходом голосування (організація моніторингу);

- проведення оцінки процедури бюджету участі за підсумками кожного року;

- розгляд та вирішення питань, що виникають на кожному з етапів бюджету участі;

- розгляд звітів про реалізацію кожного циклу бюджету участі;

- проведення оцінки за результатами реалізації кожного циклу бюджету участі та підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури бюджету участі.

Робоча група розглядає всі пропозиції, зауваження, скарги, які подані на будь-якому з етапів бюджету участі.

У разі виявлення порушень на будь-якому з етапів бюджет участі такі питання розглядаються на засіданні Робочої групи у порядку, передбаченому регламентом її діяльності.

Інформування про формування Робочої групи здійснює Відповідальний підрозділ шляхом:

- розміщення публікацій на офіційному сайті Павлоградської міської ради;

- повідомленням всіх осіб, які подали свої кандидатури до Робочої групи.

Учасники Робочої групи можуть бути авторами проєктів.

У разі розгляду та прийняття рішень на засіданні Робочої групи щодо проєктів, авторами яких є учасники Робочої групи, вони не беруть участі у голосуванні.

Відповідальний підрозділ забезпечує дотримання регламенту діяльності Робочої групи за участі відібраних для роботи у її складі осіб.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи покладається на виконавчий комітет Павлоградської міської ради.

    - Організаційне супроводження конкурсу бюджету участі забезпечує Відповідальний підрозділ.

- Порядок подання проєктів

  - Проєкти можуть подавати дієздатні громадяни України віком від 18 років, які зареєстровані або проживають на території м. Павлоград, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті).

  - Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадського бюджету м.Павлоград, його автор (автори) засвідчує свою згоду на вільне використання Павлоградською міською радою цього проєкту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету м. Павлоград.

  - Для подання проєкту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до даного Положення.

До проєктної заявки автор проєкту додає:

- перелік осіб, які підтримують реалізацію проєкту, з їхніми підписами (додаток 2 до даного Положення);

- згоду на обробку персональних даних.

Кількість осіб, які підтримують проєкт, що подається автором, становить:

- для мiнi проєкту – не менше 5-ти осiб,

- для малого проєкту – не менше 10-ти осіб,

- для iнфраструктурного проєкту – не менше 20-ти осiб,

- для великого проєкту – не менше 50-ти осіб.

Особи, які підтримують проєкт, повинні відповідати тим умовам, що і автор проєкту.

Учасник конкурсу отримує опис пакету документів згідно з додатком 3 до цього Положення.

  - Кожен автор (автори) проєкту може подати два проєкти на один календарний рік.

  - Проєкти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладена лаконічно, одним реченням, державною мовою;

- проєкт не суперечить чинному законодавству України;

- реалізація проєкту належить до компетенції виконавчих органів Павлоградської міської ради;

- проєкт має відповідати стратегічним цілям і пріоритетам розвитку міста;

- у разі, якщо реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності територіальної громади м.Павлоград чи/або бути у власності/постійному користуванні ОСББ;

- проєкти  повинні стосуватись лише одного об’єкта, що належить/буде належати до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, тощо);

- проєкт повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;

- реалізований проєкт повинен відповідати принципу загальної доступності для мешканців міста;

- реалізовані об’єкти в рамках громадського бюджету після їх завершення є власністю територіальної громади (комунальною власністю).

При формуванні проєктних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрубрика «Ціноутворення» рубрики «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності» підрозділу «Будівництво та архітектура» розділу «Напрями діяльності»).

У разі необхідності автори проєктів можуть звертатися до відповідних структурних підрозділів Павлоградської міської ради за консультацією стосовно визначення вартості (кошторису) проєкту. Список контактних телефонів виконавчих органів Павлоградської міської ради розміщується на офіційному сайті Павлоградської міської ради у розділі «Бюджет участі».

  - У рамках громадського бюджету (бюджету участі) м. Павлоград не приймаються до розгляду проєкти, які:

- суперечать чинному законодавству України;

- не відповідають напрямкам діяльності, визначеним міськими цільовими (комплексними) програмами або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на плановий рік;

- передбачають виключно розробку проєктної документації або носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- передбачають залучення для їх реалізації додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету.

Проєкти подаються особисто автором проєкту шляхом заповнення бланку проєктної заявки до виконавчого комітету Павлоградської міської ради за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 95, каб. 119.

9. Порядок розгляду проєктів

- Проєкти бюджету участі поділяються на такі види:

- мiнi проєкти – ініціативи молоді, молодіжних організацій (учасники проєктів від 18 до 20 років). Вартість проєктів не більше 10 тис. грн. Загальний бюджет 100 тис. грн.

- малі проєкти, вартість реалізації яких не перевищує 25 тис. грн. включно: фестивалі, виставки, концерти, спортивні турніри, створення артоб’єктів, кіно покази, освiтнi проєкти та ін. Загальна вартість проєктів не повинна перевищувати 400 тис. грн.

- інфраструктурні загальноміські проєкти – які можуть стосуватися мешканців всього міста та реалізуються в місцях загального користування (загальноміські парки, сквери, вулиці, будь-які інші об’єкти, до яких має або може мати доступ будь-який мешканець міста незалежно від місця проживання; проєкти, які стосуються окремих об’єктів чи територій (прибудинкова територія), об’єктів з обмеженим доступом або доступом лише окремих категорій мешканців, як: школярів, вихованців дитсадків та ін. Вартість реалізації таких проєктів не перевищує 50 тис. грн. включно. Загальний бюджет до 950 тис. грн.

- великий один проєкт – проєкт який має велике соціальне значення для одного з мікрорайонів міста. Загальний бюджет до 500 тис. грн.

- Усі подані проєкти підлягають попередньому аналізу і оцінці.

- Загальну попередню перевірку поданих проєктів здійснює Відповідальний підрозділ, який:

- веде реєстр отриманих проєктів;

- у разі виявлення недоліків у заповненні форми проєкту, протягом 3-х робочих днів з моменту отримання відповідної інформації, в телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з пропозицією внести необхідні корективи.

Якщо автором проєкту протягом 5-ти робочих днів не будуть внесені відповідні корективи згідно з додатком 4 до даного Положення йому надсилається повідомлення про відмову у прийнятті пакету документів (додаток 5 до даного Положення).

- протягом 3 робочих днів з дня отримання проєкту здійснює формальну перевірку повноти і правильності заповнення форми проєкту (Розділ І додатку 6 до даного Положення);

- протягом 3 робочих днів після формальної перевірки передає скановані форми проєктів та Картку аналізу проєкту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі м. Павлоград, з заповненим Розділом І додатку 6 до даного Положення до виконавчих органів, до повноважень яких відноситься реалізація проєкту, для проведення аналізу проєкту на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості;

- Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проєктів, протягом 20-ти робочих днів з дати отримання проєктів здійснюють їх аналіз за змістом та можливістю реалізації.

За підсумками аналізу по кожному поданому проєкту головним розпорядником бюджетних коштів складається Картка аналізу проєкту за формою (Розділ ІІ додатку 6 до даного Положення).

Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проєкту. У разі негативної оцінки проєкту зазначаються аргументовані причини такої оцінки.

- У разі недостатності викладеної в проєкті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проєкту та/або необхідності уточнення вартості (кошторису) проєкту головні розпорядники бюджетних коштів зв’язуються з автором проєкту з пропозицією уточнення інформації протягом 5-ти робочих днів.

При цьому у разі, коли під час аналізу проєкту з’ясується, що вартість проєкту, визначена відповідно до діючих нормативних документів, є вищою, ніж визначена автором проєкту та перевищує встановлений граничний обсяг витрат на реалізацію проєкту, автору (авторам) проєкту пропонується зменшити обсяг витрат на реалізацію проєкту (шляхом зменшенням обсягу робіт, вартості матеріалів тощо).

У таких випадках строк проведення аналізу проєкту продовжується до 25 робочих днів.

У разі відмови автора (авторів) проєкту надати всю необхідну інформацію або зменшити обсяг витрат на реалізацію проєкту, проєкт в подальшому не розглядається.

Головні розпорядники бюджетних коштів повертають заповнені Картки аналізу проєкту Відповідальному підрозділу.

- Відповідальний підрозділ передає Картки аналізу проєктів Робочій групі, яка створює переліки проєктів, що отримали позитивну або негативну оцінку головних розпорядників бюджетних коштів та забезпечує розміщення інформації щодо висновків головних розпорядників бюджетних коштів (позитивної або негативної оцінки) та інформування про це автора проєкту електронним листом на електронну пошту або sms-повідомленням.

Протягом 7 календарних днів з дати отримання Висновку згідно з додатком 7 до даного Положення (у разі відсутності електронної пошти та телефону – від дати розміщення інформації на сайті) у випадку не погодження з висновками головних розпорядників бюджетних коштів, автор може подати заперечення щодо перегляду висновку головного розпорядника бюджетних коштів шляхом надсилання листа довільної форми на адресу головного розпорядника бюджетних коштів.

Робоча група разом з представниками головних розпорядників бюджетних коштів, якими було заповнено картки аналізу проєктів, розглядає заперечення автора проєкту. Рішення приймається шляхом прийняття узгодженої позиції між автором проєкту та представником головного розпорядника бюджетних коштів. У випадку необхідності автор уточнює власний проєкт.

У випадку відсутності узгодженої пропозиції залишається висновок головного розпорядника бюджетних коштів у попередній редакції.

Робоча група остаточно створює переліки проєктів (з врахуванням розгляду заперечень авторів проєктів), які отримали позитивну або негативну оцінку головних розпорядників бюджетних коштів та забезпечує розміщення інформації щодо висновків головних розпорядників бюджетних коштів (позитивної або негативної оцінки).

На засідання Робочої групи обов’язково запрошуються автори проєкту, представники громадськості та депутатського корпусу. За результатами розгляду Робоча група приймає рішення щодо переліку проєктів, які допускаються до голосування, переліку проєктів, які отримали негативну оцінку та відхиляються.

- Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.

- Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 14 календарних днів до початку голосування, в даному випадку він подає заяву Відповідальному підрозділу згідно з додатком 8 до даного Положення.

- Зміни та об’єднання декількох проєктів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проєктів та не пізніше, ніж за 14 календарних днів до початку голосування.

- Відповідальний підрозділ, не пізніше як за 7 календарних днів до початку голосування, забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Павлоградської міської ради у розділі «Громадський бюджет» перелік проєктів, які допущені для участі у голосуванні та перелік відхилених проєктів.

10. Організація голосування, встановлення результатів та визначення переможців

Голосувати за проєкти бюджету участі може особа, яка є громадянином України, громадянином іншої держави, особою без громадянства та відповідає таким умовам:

має зареєстроване місце проживання або обліковується як внутрішньо переміщена особа на території Павлоградської міської ради.

Голосування здійснюється на офіційному сайті в роздiлi бюджету участі – через ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП);

Результати голосування (кількість голосів) підраховуються в електронній системі автоматично по кожному проєкту.

Результати голосування відображаються на офіційному сайті в роздiлi бюджету участі.

Реалізації підлягають ті проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів, до повного вичерпання коштів, що передбачені для фінансування проєктів бюджету участі на відповідний бюджетний рік.

Якщо на реалізацію чергового проєкту не вистачає коштів в межах загального розміру бюджету участі, фінансуванню підлягає(ють) наступний(і) у рейтингу проєкт(и), вартість якого(их) не призведе до перевищення загального розміру бюджету участі.

У разі набрання проєктом однакової кількості голосів та вичерпання коштів, виділених в рамках одного циклу бюджету участі, фінансуванню підлягає той проєкт, вартість якого є меншою.

За наявності більше одного проєкту-переможця за однією поштовою адресою фінансуванню підлягає той проєкт, який набрав більшу кількість голосів, а за однакової кількості голосів - той проєкт, вартість якого є меншою.

Інші проєкти-переможці за однією поштовою адресою не підлягають фінансуванню. Фінансуванню підлягає наступний(і) у рейтингу проєкт(и), вартість якого(их) є нижчою.

Після завершення голосування Відповідальний підрозділ впродовж 2-х робочих днів готує перелік проєктів відповідно до їхнього рейтингу в залежності від кількості набраних голосів та перелік головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за реалізацію проєктів.

Не пізніше 3-х робочих днів після завершення голосування відбувається засідання Робочої групи, на якому розглядається рейтинг проєктів перелік проєктів-переможців, реалізація яких має бути профінансована за рахунок коштів бюджету участі, а також перелік розпорядників бюджетних коштів, на яких покладається реалізація цих проєктів.

Відповідальний підрозділ оприлюднює на сайті бюджету участі перелік проєктів-переможців та протокол засідання Робочої групи – впродовж 2-х робочих днів після засідання Робочої групи.

Автори проєктів отримують сповіщення про результати голосування електронною поштою, вказаною у проєктній заявці. У разі відсутності електронної пошти Відповідальний підрозділ інформує автора проєкту по телефону впродовж 2-х робочих днів після оприлюднення переліку проектів-переможців на сайті бюджету участі.

# 11. Реалізація проєктів і моніторинг

Відповідальний виконавець протягом 3-х робочих днів після визначення проєктів-переможців надає міському голові і фінансовому управлінню міської ради перелік проєктів-переможців для прийняття рішення щодо їх включення до видатків міського бюджету в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів з подальшим затвердженням міською радою.

# Фінансуванню за рахунок коштів бюджету участі підлягають проєкти, які можуть бути реалізовані впродовж одного бюджетного року.

Реалізацію проєктів забезпечують розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься тематика проектів та які узгоджені на засіданні Робочої групи.

Відмова автора проєкту від його реалізації не є підставою для його невиконання відповідним розпорядником бюджетних коштів.

У разі створення, придбання за результатами реалізації проєкту матеріальних або нематеріальних цінностей їхнє документальне оформлення здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний за реалізацію проєктів, визначає відповідальну посадову особу, яка координує всю діяльність, пов’язану з реалізацією проєкту.

Головні розпорядники бюджетних коштів, відповідальні за реалізацію проєктів щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним, інформують Відповідальний підрозділ про хід реалізації кожного проєкту бюджету участі до повної реалізації.

Відповідальний підрозділ публікує на офіційному сайті в роздiлi бюджету участі інформацію про хід реалізації проєктів бюджету участі, в тому числі у форматі відкритих даних, впродовж 5-ти робочих днів після отримання інформації від головних розпорядників бюджетних коштів.

Автори проєктів мають право знайомитися з ходом реалізації проєкту на будь-якому етапі, мати доступ до укладених договорів із підрядниками, актів виконаних робіт (наданих послуг) та будь-якої іншої документації, пов’язаної з реалізацією проєкту. Для ознайомлення автор проєкту звертається (по телефону, електронною поштою, у письмовому вигляді) до відповідальної посадової особи головного розпорядника бюджетних коштів, відповідального за реалізацію проєкту, яка впродовж 3-х робочих днів зобов’язана надати інформацію або надати доступ до запитуваних матеріалів за їхньої наявності.

У разі відмови у наданні інформації або доступу до запитуваних матеріалів автор проекту звертається до Відповідального підрозділу для винесення питання на розгляд Робочої групи, у порядку передбаченому регламентом діяльності Робочої групи.

- . Перехідні та прикінцеві положення

Зміни до процедури громадського бюджету (бюджету участі) м.Павлоград здійснюються шляхом внесення змін до даного Положення.

Спори, які виникають під час реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Павлоград, вирішуються шляхом переговорів. У разі непогодження з висновком відповідного структурного підрозділу автором проєкту подається заперечення автора проєкту.

Секретар міської ради								Є.В.Аматов