ЗАТВЕРДЖЕНО

 Розпорядження міського голови

 *01.09.2021р*.№*168-р*

**Заходи зі святкування Дня міста Павлоград**

**згідно вимог карантинних умов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу | Дата та місце проведення | Відповідальні  |
| 1 | Організувати фото-, відео-привітання з Днем міста на сайтах та сторінках Фейсбуку закладів культури, освіти, спорту та ВНЗ | 15-18.09.2021 | Селіна В.М.Дем’яненко І.В.Лагно Д.О.Кашталян М.В. |
| 2 | Виготовити та розмістити вітальні банери | до 12.09.2021 | Завгородній А.Ю.Селіна В.М. |
| 3 | Провести репетиції святкових заходів та урочистостей | 13-14.09.202115.00-17.00сквер ім.Шевченка15-16.09.202115.00-18.00вул.Соборна | Селіна В.М.Дем’яненко І.В.Могильний М.І.Шаповал О.М.Дейнеженко Ю.С.Сінюков Б.А.Троценко Д.М.Шульга Є.В. |
| 4 | Організувати та провести захід «День пам’яті та поваги»- церемонію пам’яті в ім’я героїв рідної землі; - церемонію покладання квітів до меморіалів та обелісків з метою вшанування пам’яті загиблих під час визволення міста;- вшанування загиблих та церемонію покладання квітів до пам'ятного знаку ст.Павлоград-2 та з нагоди 78-ї річниці визволення від нацистських окупантів міста | 17.09.20219.00Алея Слави10.00Пам’ятні знаки, братські кладовища10.30ст. Павлоград-2 | Селіна В.М.Дем’яненко І.В. Пономарчук М.С.Завгородній А.Ю.Коріневський В.В. Шапкун В.О.Шаповал О.М.Дейнеженко Ю.С.Сінюков Б.А.Кашталян М.В.Могильний М.І. |
| 5 | Провести молебень за благополуччя та процвітання міста Павлоград | 18.09.2021храми м.Павлограда | Селіна В.М. |
| 6 | Організувати та провести святкову урочистість та вшанування кращих людей міста, присвячену 237-річниці м. Павлограда  | 18.09.20219.00Соборна площа | Селіна В.М.,Могильний М.І.,Дем’яненко І.В.,Кашталян М.В. Щербина Ю.С. |

|  |
| --- |
| 2 Продовження додатка |
| 7 | Провести церемонію нагородження переможців ІІІ міського конкурсу відеороликів “Рідне місто в об'єктиві” | 18.09.202110.30Соборна площа  | Селіна В.М.,Дем’яненко І.В.,Кашталян М.В.,Керімов Р.Р.Могильний М.І. |
| 8 | Забезпечити демонстрацію кращих відеороликів ІІІ міського конкурсу відеороликів “Рідне місто в об'єктиві” на ПТРК та вуличному екрані міста | 18.09.2021протягом дняСоборна площа | Селіна В.М.,Дем’яненко І.В.,Кашталян М.В.,Керімов Р.Р. |
| 9 | Організувати святковий марафон творчих привітань колективів, виконавців м. Павлограда та гостей міста | 18.09.202111.00-21.00Соборна площа | Селіна В.М.,Дем’яненко І.В.,Могильний М.І. |
| 10 | Провести святковий феєрверк  | 18.09.202121.00Соборна площа | Селіна В.М.,Шаповал О.М.Ноженко А.Г.Миславський О.В.Могильний М.І. |
| 11 | Організувати та провести фестивалі та церемонії нагородження:- ІІІ міський народно-обрядовий фестиваль «Павлоградський оберіг»;- ХІV Відкритий мистецький фестиваль-ярмарок майстрів  декоративно-прикладної творчості «Павлоград збирає друзів»;- фестиваль павлоградських родинних традицій «Краще подвір’я – 2021»;- святковий проект дефіле казкових героїв «Казкусик-2021»;- відкритий фестиваль-ярмарок голубів «Голуби – птахи миру та єднання кожної родини»;- змагання з метання ножів та сокир, стрільба з лука;- відкритий міський фестиваль творчих колективів ветеранів війни та праці, присвячений 237-річниці Дня міста Павлограда | 18.09.202110.30-15.00вул. Соборна9.00-15.00пров.Голубицького9.00-18.00сквер ім.Шевченка6.00-14.00Парк ім.1 Травня19.09.202111.00БК ім.Ветеранів | Селіна В.М.,Дем’яненко І.В.,Лагно Д.О.Могильний М.І. |
| 3 Продовження додатка |
| 12 | Організувати та провести:- виставку живого куточка Станції юних натуралістів;- фестиваль судомоделістів «Під вітрилами»;- майстер-класи для дітей | 18.09.20219.00-14.00Дитячий парк | Дем’яненко І.В. |
| 13 | Організувати та провести: - Арт-простір від освітян;- молодіжну акцію «Павлоград – місто майбутнього» або «ФітПарад по-павлоградські» до Дня міста Павлограда в рамках роботи «Молодіжного простору МКДЦ»;-мастер-класи від хореографів, тренерів фітнес-клубів; - привітання від студентських колективів міста | 18.09.20219.00-18.00майданчик біля ТЦ «КУБ» | Дем’яненко І.В.Селіна В.М.Лагно Д.О.Безверха І.В. |
| 14 | Організувати та провести: - читання віршів Пісенно-поетичної кав’ярні «Свіча до свічі»;- середньовікову тематичну живу фотозону;- виставку фоторобіт павлоградських митців | 18.09.202110.00-14.00 літературний куточок(вул.Шевченка) | Селіна В.М. |
| 15 | Організувати та провести: - показовий виступ спортсменів секції «Спорт з собаками»;-майстер-класи для дітей;- творчі привітання «З днем народження, рідне місто»;- флешмоб «Ми Українці»;- майстер-класи для дітей та виставки декоративно-прикладної творчостітворчі привітання «З днем народження, рідне місто»;- спортивні змагання | 18.09.202110.00Парк ім.Комарова16.00центральна алея мкр.ім. 18 Вересня (вул. Сташкова)10.00 мкр. Шахтобудівників | Дем’яненко І.В.Селіна В.М.Лагно Д.О. |
| 16 | Організувати:- пересувну виставку «Історія однієї сім’ї» (купців Балабанів у фотографіях»;- пересувну виставку "Мандруємо Україною і світом", фотозона "Салон Л.П.Кобалевського" | 18.09.2021з 9.00пров.Голубицького | Селіна В.М.,Ведмідь Т.І. |
| 4 Продовження додатка |
| 17 | Провести класні виховні години, уроки історії міста «Мій Павлоград – моя маленька Батьківщина», « Наші славетні земляки» | 13-18.09.2021ЗОШ міста | Дем’яненко І.В. |
| 18 | Організувати виставки художньої та документальної літератури «Мій Павлоград, пишаюсь я тобою!» | 06-18.09.2021шкільні бібліотеки | Дем’яненко І.В. |
| 19 | Провести святкові концерти учнів та викладачів мистецької школи | 16.09.202115.00Мкр.ПМЗ17.09.202114.00Мкр.Шахтобудівників | Селіна В.М.Мальцева О.Г. |
| 20 | Організувати та провести конкурс малюнку «Моє місто в майбутньому» | 18.09.2021 | Селіна В.М.Мальцева О.Г. |
| 21 | Організувати та провести в КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система»:- святкову фотозону; майстер-клас з виготовлення фото рамок;- комплімент-day «Місто моє, ти для мене єдине», виставку фоторобіт В.Шальского «Світ очима художника»;- святкову програму «День народження рідного міста»; виставку кращих дитячих творчих робіт конкурсу «Квітуче місто-2021», урочисте підведення підсумків;- майстер-клас «Сюрприз власноруч!»;- барвисту майстерку «Дарунок місту»;- фотоподорож рідним містом «Містинки-перлинки» | 18.09.2021Фасад ЦМБФасад ЦДБ Прибібліотечна територіяВБСЧ №2БСЧ №3БСЧ №4БСЧ №5 | Селіна В.М.Бабічева Л.В. |
| 22 | Організувати та провести в спортивних закладах:- відкритий турнір з волейболу серед хлопців та дівчат;- турнір з важкої атлетики; | 12.09.2021р.Парк ім.1 травня12.09.2021 р.Парк сел.ім.18 вересня | Лагно Д.О. |
| 5 Продовження додатка |
|  | -першість міста з шашок серед людей з інвалідністю;- чемпіонат з бадмінтону;- міські змагання з веслувального слалому | 18.09.2021р.10.00 літературний куточок18.09.2021р.15.00КБУ «ФСК ім.Шкуренко»18.09.20219.00Парк ім.1 Травня |  |
| 23 | Організувати та провести в Павлоградському міському територіальному центрі соціального обслуговування:- привітання керівників та активістів ветеранських громадських організацій;- тематичну бесіду зі слухачами університету ІІІ покоління, людьми похилого віку та особами з інвалідністю, що відвідують відділення денного, цілодобового тимчасового перебування та обліку бездомних осіб;- відвідування тематичної виставки до Дня міста;- зустріч з поетами-аматорами та авторами –виконавцями пісень про Павлоград; - святковий концерт колективу «Надія» до Дня міста; | 16-17.09.202113-17.09.2021(за окремим графіком) 15.09.2021Павлоградський історико-краєзнавчий музей15.09.2021Терцентр16.09.2021Терцентр | Мирошниченко Н.Є.Мирошниченко Н.Є.Ведмідь Т.І.Мирошниченко Н.Є.Могильний М.І. |
| 24 | Організувати локацію святкової дрібно-роздрібної торгівлі | 18.09.2021 | Кусочкіна С.М. |
| 25 | Підготувати подяки, грамоти, відзнаки міського голови, пам'ятні медалі для церемонії нагородження у міських урочистих заходах | до 15.09.2021 | Щербина Ю.С. |
| 26 | Підготувати списки почесних громадян міста з метою привітання та грошової виплати | до 14.09.2021 | Щербина Ю.С.Сімакова О.Б. |
| 6 Продовження додатка |
| 27 | Забезпечити фінансування та придбання подарунків, квітів, виготовлення сувенірної продукції для заходів, дипломів для фестивалів-конкурсів, виготовлення банерів, оплату транспортних послуг | до 05.09.2021згідно з графіком | Роїк Р.В.Селіна В.М.Могильний М.І.Кусочкіна С.М. |
| 28 |  Забезпечити розміщення у ЗМІ інформації про проведення заходів | до 15.09.2021 | Кашталян М.В. |
| 29 | Провести необхідні заходи з благоустрою, прибирання території місць проведення заходів, пам'ятних знаків та братських кладовищ | до 16.09.2021 | Завгородній А.Ю.,Коріневський В.В., Шапкун В.О. |
| 30 | Забезпечити електропостачання та роботу чергового електрика під час проведення міських заходів та репетицій | згідно з графіком | Завгородній А.Ю.Сінюков Б.А. |
| 31 | Забезпечити роботу медичної допомоги під час репетицій та міських заходів | згідно з графіком | Дейнеженко Ю.С. |
| 32 | Забезпечити перекриття руху автотранспорту під час репетицій та міських заходів | згідно з графіком | Шаповал О.М.Ноженко А.Г. |
| 33 | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення репетицій та міських заходів | згідно з графіком | Шаповал О.М. Ноженко А.Г.Тіщенко С.О. |
| 34 | Забезпечити охорону місця демонстрації феєрверку та роботу пожежної машини у місці запуску  | 18.09.202121.00 | Шаповал О.М. Ноженко А.Г.Миславський О.В. |
| 35 | Забезпечити протипожежну безпеку під час проведення міських заходів | згідно з графіком | Миславський О.В. |
| 36 | Забезпечити участь військовослужбовців та військового оркестру у міських заходах та у репетиціях | згідно з графіком  | Шаповал О.М.Троценко Д.М.Шульга Є.В. |

Начальник відділу культури

Павлоградської міської ради В.М.Селіна