

ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *06.12.2021* | м.Павлоград | № 228 - р |

┌ ┐

Про заходи щодо проведення

новорічних і різдвяних свят

у м. Павлограді у 2021-2022 роках

Згідно з п.19, 20 ч.4 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою змістовного дозвілля мешканців міста в новорічні та різдвяні свята, виховання дітей і молоді на кращих традиціях національної української культури, дотримуючись виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами):

1. Затвердити заходи з організації та проведення міських новорічних і різдвяних свят (додаються).

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ культури (Шкатула) та відділ освіти (Дем'яненко), контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

Міський голова Анатолій ВЕРШИНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 06.12.2021№ 228 - р

**Заходи з організації та проведення міських новорічних і різдвяних свят (з дотриманням вимог карантину)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Термін та місце виконання** | **Відповідальний** | **Виконавець** |
| 1 | Скоординувати роботу з організації та забезпечення встановлення новорічної ялинки, ігрового майданчика, малих архітектурних форм, будиночка Святого Миколая на Соборній площі, створення «Алеї світла та добра» в сквері ім. Шевченка, оформлення сценічного майданчика, новорічних локацій з дотриманням умов карантинних вимог | до 10.12.2021 р. | Радіонов О.М.  Шуліка О.О. | Коріневський В.В.,  Сінюков Б.А.,  Шкатула О.В.,  Кусочкіна С.М.,  Могильний М.І. |
| 2 | Організувати закупівлю новорічних ялинок на Соборну площу та на мкр.ПМЗ (біля штучної льодової ковзанки), придбати тантамарески для оформлення новорічного містечка, святкову ілюмінацію | до 01.12.2021 р. | Радіонов О.М.  Шуліка О.О. | Шкатула О.В.,  Роїк Р.В.,  Коріневський В.В.,  Сінюков Б.А. |
| 3 | Придбати подарунки для дітей пільгових категорій та обдарованих дітей | до 05.12.2021р. | Шуліка О.О.  Пацко С.Г. | Шкатула О.В.,  Лагно Д.О.,  Дем'яненко І.В.,  Роїк Р.В. |
| 4 | Забезпечити фінансування та придбання подарунків, виготовлення святкової атрибутики, дипломів до міських новорічних фестивалів, конкурсів, акцій | до 05.12.2021р. | Шуліка О.О.  Пацко С.Г. | Шкатула О.В.,  Дем'яненко І.В.,  Лагно Д.О.,  Роїк Р.В. |
| 5 | Забезпечити перевезення ялинок до м.Павлограда | до 08.12.2021р. | Радіонов О.М. | Коріневський В.В. |
| 6 | Організувати роботу штучної льодової ковзанки на ФСК ім.Шкуренко, оформлення новорічної ялинки згідно з карантинними умовами. | грудень 2021 р. -  березень 2022р. | Шуліка О.О. | Лагно Д.О.,  Дем’яненко І.В.,  Вершина П.А. |
| 7 | Провести ремонтні та реставраційні роботи з відновлення малих архітектурних форм для прикрашення майданчику | до 05.12.2021р. | Радіонов О.М. | Завгородній А.Ю.  Коріневський В.В., |
| 2 Продовження додатка | | | | |
|  | біля новорічної ялинки (пофарбування дерев’яних конструкцій, бочок та відновлення електричних гірлянд) |  |  | Сінюков Б.А. |
| 8 | Встановити міську ялинку на Соборній площі: монтаж каркасу, набір ялинкового вбрання, огорожі біля ялинки, ілюмінації  Здійснити демонтаж ялинки | до 15.12.2021р.  10.01.2022р. | Радіонов О.М. | Завгородній А.Ю.  Коріневський В.В.,  Сінюков Б.А. |
| 9 | Підключити святкову ілюмінацію на Соборній площі, в сквері ім. Шевченка забезпечити освітлення міських ялинок та ілюмінації на вулицях і скверах міста | до 15.12.2021р. | Радіонов О.М. | Сінюков Б.А. |
| 10 | Забезпечити розміщення вітальних банерів по місту | до 17.12.2021р. | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.,  Завгородній А.Ю. |
| 11 | Забезпечити озвучення міських заходів на Соборній площі та в сквері ім. Шевченка | згідно з програмою заходів | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.,  Могильний М.І.,  Сінюков Б.А. |
| 12 | Забезпечити роботу світлодіодного екрану та звукової апаратури на Соборній площі | згідно з програмою заходів | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.,  Могильний М.І.,  Сінюков Б.А. |
| 13 | Організувати новорічно-різдвяну торгівлю на Соборній площі з дотриманням карантинних обмежень | грудень 2021р.  січень 2022р. | Остренко С.А. | Кусочкіна С.М. |
| 14 | Забезпечити роботу медичного персоналу під час проведення міських новорічних заходів | 19.12.2021р.  06.01.2022р. | Рябова А.В. | Дейнеженко Ю.С. |
| 15 | Забезпечити роботу чергового електрика та точку підключення під час проведення новорічно-різдвяних заходів | (згідно з програмою заходів) | Радіонов О.М. | Сінюков Б.А. |
| 16 | Забезпечити прибирання місць проведення новорічно-різдвяних локацій | з 19.12.2021р.  по 10.01.2022 р. | Радіонов О.М. | Коріневський В.В. |
| 17 | Забезпечити охорону ялинок та малих архітектурних форм на Соборній площі та мікрорайонах ПМЗ, Шахтобудівників | з 05.12.2021р.  по 10.01.2022р. | Радіонов О.М. | Шаповал О.М.,  Коріневський В.В.,  Ноженко А.Г.,  Тіщенко С.О. |
| 18 | Забезпечити охорону громадського порядку на Соборній | з 19.12.2021р. | Радіонов О.М. | Ноженко А.Г., |
| 3 Продовження додатка | | | | |
|  | площі та на мікрорайонах міста під час проведення заходів (згідно з програмою заходів) | по 10.01.2022р. |  | Тіщенко С.О. |
| 19 | Забезпечити протипожежну безпеку під час проведення святкових заходів (згідно з програмою заходів) | з 19.12.2021р.  по 10.01.2022р. | Радіонов О.М. | Миславський О.В.,  Белякін В.Ю. |
| 20 | Підготувати тексти привітань міського голови | до 15.12.2021р. | Шумілова С.М. | Макарова О.І. |
| 21 | Забезпечити висвітлення всіх заходів в місцевих засобах масової інформації | грудень 2021 р.- січень 2022 р. | Рябова А.В. | Керімов Р.Р.  Кашталян М.В. |
| 22 | Забезпечити запис привітань з новорічними та різдвяними святами | грудень 2021р. | Рябова А.В. | Керімов Р.Р.,  Кашталян М.В. |
| 23 | Забезпечити трансляцію міських новорічно-різдвяних заходів на Павлоградському телебаченні, анонс заходів у ЗМІ. | грудень 2021 р.- січень 2022 р. | Рябова А.В. | Керімов Р.Р.,  Кашталян М.В. |
| 24 | Організувати та провести новорічно-різдвяні заходи і програми у закладах освіти, культури, спорту згідно карантинних умов | грудень 2021 р.-  січень 2022 р. | Шуліка О.О. | Дем’яненко І.В.,  Шкатула О.В.,  Лагно Д.О. |
| 25 | Організувати та провести:  - урочисте відкриття новорічної ялинки та резиденції Святого Миколая (з дотриманням вимог карантину);  - церемонію нагородження учасників міського конкурсу «Різдвяна галявина» | 19.12.2021р.  16.00  Соборна площа | Шуліка О.О.,  Радіонов О.М. | Шкатула О.В.  Могильний М.І. Дем'яненко І.В.  Коріневський В.В.  Сінюков Б.А.  Ноженко А.Г.  Тіщенко С.О. |
| 26 | Провести благодійну акцію «Зігрій долоньки мрійників» з врученням подарунків:  - дітям пільгових категорій та обдарованим дітям;  - дітям з групи цілодобового перебування ЗДО №8 «Барвінок»; | 17-24.12.2021р.  17.12.2021р. | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.  Могильний М.І. Дем'яненко І.В.  Данильчук Н.М.,  Вільхова С.В.,  Лагно Д.О. |
| 4 Продовження додатка | | | | |
|  | - вихованцям Центру соціальної підтримки дітей «Моя родина»;  - дітям пільгових категорій, які навчаються в Західно-Донбаському професійному ліцеї;  - дітям громадської організації «Школа Ірини» | 19.12.2021р.  23.12.2021р.  дата за узгодженням |  |  |
| 27 | Організувати відвідування вдома з метою привітання родин загиблих учасників АТО/ООС (об’їзд з дотриманням вимог карантину) | Дата та час за узгодженням | Рябова А.В. | Герасименко О.О. Рибалко Т.І.  Шкатула О.В. |
| 28 | Організувати та провести новорічні вистави для дітей (з дотриманням вимог карантину):  - новорічну казку «Лісові пригоди» в Павлоградському драматичному театрі ім.Б.Захави;  - новорічну казку «У вирії казкових сюжетів» в Павлоградському історико-краєзнавчому музеї;  - новорічна казка в Міському культурно-дозвільницькому центрі | 19,25,26,30.12.2021р.  12.00  20-24.12.2021р.  29-30.12.2021  02-05.01.2022  16.00 | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.,  Ведмідь Т.І.,  Рева А.А.,  Могильний М.І. |
| 29 | Провести свято Різдва та церемонію нагородження міського дитячого новорічно-різдвяного фестивалю «Різдвяна зірочка» | 06.01.2022р.  Сквер ім.Шевченка | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.  Могильний М.І.  Дем’яненко І.В.,  Лагно Д.О.,  Коріневський В.В.  Сінюков Б.А.  Ноженко А.Г.  Тіщенко С.О. |
| 5 Продовження додатка | | | | |
| 30 | Провести церемонію нагородження учасників та переможців міського конкурсу «Творе досягнення року – 2021» | Дата за узгодженням  Сквер ім.Шевченка | Шуліка О.О. | Шкатула О.В.  Могильний М.І.  Дем’яненко І.В.,  Лагно Д.О.,  Коріневський В.В.  Сінюков Б.А.  Ноженко А.Г.  Тіщенко С.О. |

Начальник відділу культури

Павлоградської міської ради Олена ШКАТУЛА