ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

від 27.04.2022р. № 449

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

комунальних підприємств та об’єктів соціальної сфери під час підготовки м.Павлограда

до осінньо-зимового періоду 2022-2023 р.р.

| №№ пп | Перелік заходів | Відповідаль - ний за виконання | Термін виконан-ня | Загальн. вартість тис.грн |  |  | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти тис. грн. |  |  |  |  |  | Кошти під-ва, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Павлоградтеплоенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТР- 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня 37-го кварталу: - заміна дільниці трубопроводу подачі теплоносія Ø325*8 мм – 6 м; - заміна сольового насосу иа запірної арматури Ø57*3,5 м – 65м; |  | 01.09.22р. | 203,2 50,9 |  |  |  |  |  |  |  | 203,2 50,9 |  |
|  | Котельня № 91: - ремонт стінок бака |  | 01.09.22р. | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |
|  | Котельня №15 сел.18 вересня: - часткова заміна труб радіаційної поверхні нагріву котлів 1,2,3 типу КВГ7,56 – 150 Ø51*2,5 мм – 80/0,242 м/тн; - ремонт газових пальників на котел № 3 типу КВГ7,56-150 Ø76*4 мм – 15/0,116 м/тн |  | 01.09.22р. | 28,4 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,4 1,3 |  |
|  | Котельня МКР «Міськвітка»: - часткова заміна котлових труб на котлах № 1,2,3 типу ТВГ – 8М Ø51*2,5 мм – 100/0,299 м/тн; - часткова заміна вхідного колектора котла № 3 типу ТВГ-8М Ø159*6 мм – 10/0,0226 м/тн; - часткова заміна дільниці трубопроводу опалення в котельні Ø325*8 мм – 10/0,0625 м/тн; -ремонт стінок Nа-катіонітових фільтрів |  | 01.09.22р. | 16,5 17,5 53,9 6,2 |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 17,5 53,9 6,2 |  |
|  | Котельня 81-го кварталу - часткова заміна котлових труб котла №1 типу НІІСТУ- 1од. - заміна подаючого колектора типу НІІСТУ-5: Ø219*6 мм – 22/0,693 м/тн; Ø159*6 мм – 6/0,136 м/тн; |  | 01.09.22р. | 25,4 53,6 |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 53,6 |  |
|  | Котельня ЮЦ - часткова заміна котлових труб котла №1 типу НІІСТУ- 2од. |  | 01.09.22р. | 27,4 |  |  |  |  |  |  |  | 27,4 |  |
| 2 | ТР- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня сел. Геологів: - виготовлення та встановлення забору навколо котельні |  | 01.09.22р. | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  |
|  | Котельня 4-го МКР: - часткова заміна екранних труб на котлах № 2,3,4 типу ТВГ-8М Ø51*2,5 мм – 192/0,574 м/тн; |  | 01.09.22р. | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 |  |
|  | Котельня 5-го МКР: - заміна сольового насосу 1,5Х6Д – 1 од. |  | 01.09.22р. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |
| 3 | ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня сел. Нове: - рециркуляція котла ПТВМ-30М № 1 - ремонт бункерів солі - ревізія мережевого насосу Д-2000/100 № 43,40 Д-2000/100 |  | 01.09.22р. | 19,4 3,4 68,0 |  |  |  |  |  |  |  | 19,4 3,4 68,0 |  |
|  | КЕТБ - ремонт та ревізія насосів та запірної арматури: Ду150 – 4 од. Ду100 – 2 од. Ду80 – 2 од. Ду50 - 4 од. Ду15-20 – 30 од. |  | 01.09.22р. | 71,2 |  |  |  |  |  |  |  | 71,2 |  |
| Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельної 37-го кварталу: -заміна дільниці трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Соборна,93/1, Ø159*6 мм - 6/0,136 м/тн; -заміна засувок в ТК-7 по вул. Світличної Ганни, 58, Ду80- 2од.; -заміна засувок в ТК 10 по вул. Соборна,73, Ду50 – 2 од.; -монтаж перемичок на теплових мережах по вул.. Озерна,87 та по вул. Соборна,81-А, Ø20*2,5 мм - 6/0,06 м/тн; |  | 01.09.22р. | 23,0 4,1 3,0 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 4,1 3,0 1,1 |  |
|  | Від котельні № 91, 37-го кварталу: -заміна та ревізія запірної арматури на теплових мережах: Ду150 – 6 од. Ду100 -10 од. Ду80 – 6 од. Ду50 – 8од. -ревізія запірної арматури Ду50-Ду300 – 44 од. |  | 01.09.22р. | 18,2 19,8 |  |  |  |  |  |  |  | 18,2 19,8 |  |
|  | Від котельні Міськвітка: -заміна надземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Центральна,73 (арка) Ø76*4 мм - 40/0,285 м/тн; -заміна надземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Рєпіна,95: Ø108*5 мм - 20/0,25 м/тн; Ø45*4 мм - 10/0,04 м/тн; |  | 01.09.22р. | 15,1 14,9 |  |  |  |  |  |  |  | 15,1 14,9 |  |
|  | Від котельні № 15 сел.18-го Вересня: -заміна вводу надземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Кільцева,1, Ø89*4 мм - 12/0,1 м/тн; -ревізія запірної арматури на теплових мережах по вул. Заводська- вул. Кільцева, вул. Героїв України -вул. Стащкова |  | 01.09.22р. | 5,9 5,7 |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 5,7 |  |
|  | Від котельні МКР «Дніпровський»: -заміна вводу підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул., Можайського,8, Ø89*4 мм - 60/0,5 м/тн; -заміна вводу надземного трубопроводу опалення на ж.б. на пр. Шахтобудівників,10, Ø76*4 мм - 31/0,22 м/тн; -заміна запірної арматури на теплових мережах на пр. Шахтобудівників,10, Ду100- 2 од. |  | 01.09.22р. | 25,7 11,8 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 25,7 11,8 5,4 |  |
| 5 | ТР- 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельня сел. Геологів: -заміна вводу холодної води на виході з котельні,з заміною засувки Ø108*5 мм - 10/0,127 м/тн; -ревізія запірної арматури на теплових мережах від котельні сел..Геологів, ду50 – Ду200 – 64од.; -заміна залізобетонних кришок на люк теплових камер по вул. Дніпровська,372 |  | 01.09.22р. | 8,7 3,8 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 3,8 1,3 |  |
| 6 | ТР- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Від котельні сел. Нове: -заміна дільниці підземного трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Поштова,3/1: Ø108*5 мм - 50/0,635 м/тн; Ø76*4 мм - 50/0,355 м/тн; -заміна дільниці трубопроводу опалення на ж.б. по вул. Нова 2,4 Ø108*5 мм - 160/2,3 м/тн; |  | 01.09.22р. | 53,4 138,1 |  |  |  |  |  |  |  | 53,4 138,1 |  |
| 7 | ТР – 1,2,3 - ізоляція трубопроводів опалення – Ø57 - Ø426 - 2575 м |  | 15.10.22р. | 303,4 |  |  |  |  |  |  |  | 303,4 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 1363,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1363,4 |  |
| КП «Павлоградтрансенерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельня № 1 МКР. «Північний» - ремонт борова котла № 2; - влаштування навісу над входом у котельню; - чистка та ремонт дренажної ями |  | 15.10.22р. | 50,0 7,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 7,0 3,0 |  |
| 9 | Котельня № 3 « Медичні установи»: - встановлення автоматизації та диспетчеризації на газовій котельні; - влаштування м’якої покрівлі з відливами S=365 м2; - влаштування навісу над входом у котельню; - ремонт дренажної лінії з котлів (труба металева Д 150 мм-50м); - заміна котла № 3 Колві 550; - виготовлення та установка регістрів у котельні (труба металева Д 150 мм-200 ; - ремонт приміщення під диспетчерський пункт, встановлення обладнання; - ремонт щитової; - ремонт боровів котлів № 2,№3,№4 |  | 01.09.22р. | 1722,5 127,75 7,0 3,9 450,0 15,6 75,0 50,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1722,5 127,75 7,0 3,9 450,0 15,6 75,0 50,0 200,0 |  |
| 10 | Котельня ДНЗ № 1 «Веселка»: - влаштування м’якої покрівлі котельні S=20 м2 |  | 01.09.22р. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |
| 11 | Котельня ДНЗ № 2 «Рукавичка»: - заміна спускників на котлах - 3од.; - ремонт входу в котельні (переварювання двері) |  | 01.09.22р. | 2,0 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 2,0 |  |
| 12 | Котельня ДНЗ № 8 «Барвінок»: -влаштування м’якої покрівлі котельні S=60 м2; - ремонт вводу холодної води Д 100 мм - 10м; - виготовлення поручнів на сходах, Д 30 мм – 20 м |  | 01.09.22р. | 21,0 5,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,0 5,0 5,0 |  |
| 13 | Котельня ДНЗ № 16 «Світлячок» - заміна спускників на котлах -3 од. |  | 01.09.22р. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |
| 14 | Котельня «Загальноосвітного навчального закладу – дошкільного навчального закладу № 2»: - заміна вікон в котельні; - влаштування м’якої покрівлі котельні S=73 м2; - ремонт дренажної лінії газопроводу Д 30 мм – 20 м |  | 01.09.22р. | 2,0 25,55 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 25,55 5,0 |  |
| 15 | Котельня ЗОШ І-ІІІ ступені № 3 - реконструкція котельні (проектні роботи,обладнання, вузол обліку природного газу, монтаж) |  | 01.10.22р. | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |
| 16 | Котельня «Гімназії з інтернатним відділенням» - влаштування кровлі на котельні S= 120 м2; - встановлення бака запасу холодної води V= 750 л; - встановлення підживлюючи насосів – 2 од. - закупівля резервного мережевого насосу -1од.; - закупівля резервного насосу котлового контуру – 1од. |  | 01.09.22р. | 42,0 15,0 10, 35,0 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | 42, 15,0 10,0 35,0 25,0 |  |
| 17 | Котельня КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування»: - заміна підживлюючого насосу - 2од.; - заміна запірної арматури на котлах Ду 100- 4од.; - заміна запірної арматури на трубопроводі в котельні Ду 80-2 од.; - заміна запірної арматури на трубопроводі Ду 125 -8 од. |  | 01.09.22р. | 10.0 15,0 7,5 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 15,0 7,5 30,0 |  |
| 18 | Котельня «Наркодиспансеру» - влаштування покрівлі на котельні S= 80 м2; - реконструкція котельні (проектні роботи) |  | 01.09.22р. | 28,0 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 500,0 |  |
| 19 | Котельня № 24«Бюджетні установи сел. Геологів»: -встановлення та підключення блочно-модульної газової котельні потужністю 1400 кВт до котельні МКР «Дніпровський» (проектні роботи, котельня, газопровід, вузол природного газу) |  | 01.09.22р. | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |
| 20 | Котельня № 2 «Бюджетні установи МКР «Дніпровський»: - встановлення та підключення блочно-модульної газової котельні потужністю 700 кВт до котельні сел. Геологів» (проектні роботи) |  | 01.09.22р. | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
| 21 | Водозабір (при наявності фінансування : - встановлення глибинних насосів – 6 од.; Прокладання труб від свердловин до резервуарів: - свердловина № 64 – резервуар № 2, Д 100 мм -50м; - свердловина № 32 – резервуар № 2, Д 100 мм – 80м - колектор від свердловини № 34 та № 71а – резервуар № 2 Д 200 мм-30 м; - свердловина № 34 – колектор на резервуар № 2, Д 100 мм-100м; - свердловина № 71а – колектор на резервуар № 2, Д 100 мм-250м; - свердловина № 63 – резервуар № 1, Д 150 мм - 90 м; - свердловина № 55 – резервуар № 1, Д 100 мм – 105 м. Прокладання труб від резервуарів до розподільчої камери: - резервуар № 1 – розподільча камера, Д 200 мм – 50 м; - резервуар № 2 – розподільча камера, Д 200 мм – 50м; - резервуар № 3- розподільча камера,Д 200 мм – 100 м. - чистка резервуарів № 1,2,3; - ремонт розподільчої камери; - прокладання труб від розподільчої камери до електролізної, Д 300 мм -20 м; - ремонт електролізної; - прокладання труб від електролізної до насосної станції, Д 300 мм – 100 м; - встановлення насосу з частотним перетворювачем в насоснії станції; - прокладання труб від насосної станції до труб водоканалу у двох напрямкам, Д 300 мм – 3000 м; - енергозабезпечення свердловин; - ремонт трансформатора 1000 кВт |  | 01.09.22р. | 90,0 51,0 73,9 87,0 263,14 136,27 94,0 141,53 141,53 243,93 600,0 300,0 168,47 300,0 526,0 1200,0 1498,98 239,40 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 51,0 73,9 87,0 263,14 136,27 94,0 141,53 141,53 243,93 600,0 300,0 168,47 300,0 526,0 1200,0 1498,98 239,40 200,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству : |  |  | 19760,95 |  |  |  |  |  |  |  | 19760,95 |  |
| КП «Павлоградводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мережі водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 23 | ВОДОПОСТАЧАННЯ: Ремонт та заміна мереж водопостачання 1,45 км у т.ч. - поточний ремонт водоводів та розподільних мереж 0,7 км; - заміна вводів на 30 житлових будинках 0,75км. Ремонт запірної арматури на мережах водопостачання 32 шт. Підготовка ВНС 2-го підйому майданчика № 4 та ВНС «Північна», 2 од., у т.ч.; - поточний ремонт насосного та електросилового обладнання – 6 од.; - ремонт запірної арматури – 18 шт;. - косметичний ремонт будівель – 2 шт. - модернізація станції керування насосними агрегатами – 1од. Ремонт м' якої покрівлі на будівлях S= 60 кв.м. Ремонт пожежних гідрантів (придбання нових) 10 од. Відновлення асфальтобетонного покриття після виконання земляних робіт на мережах 350 кв.м. Підготовка котельні виробничої бази 1 од. Підготовка електричного господарства (ревізія, ремонт, технічне обслуговування і налагодження силового обладнання на ВНС, ревізія, ремонт і заміна внутрішнього освітлення на ВНС, ПНС, ревізія зовнішнього освітлення на територіях об'єктів, ремонтні роботи на об'єктах) 14 об’єктів. Всього по водопостачанню: ВОДОВІДВЕДЕННЯ: Ремонт та заміна мереж водовідведення 1,1 км. Прочищення проблемних ділянок мереж водовідведення: - каналопромивною машиною КО-512 21 км; - очистка колодязів 340 шт. Поточний ремонт колодязів на мережах із частковою заміною плит перекриття і встановленням полімер піщаних люків 110 шт. Підготовка КНС ( 20 од.): - поточний ремонт насосного обладнання – 42 од.; - ремонт запірної арматури - 95 од.; - ревізія і ремонт зворотних клапанів – 12 од.; - ремонт трубопроводів – 0,8 км. Підготовка електричного господарства (ревізія обладнання, відновлення резервних вводів на об'єкти) 23 об’єкта. Поточний ремонт комплексу каналізаційних очисних споруд ( заміна ел.двигуна на повітродувці) - 1 об’єкт. Поточний ремонт транспортних засобів - 22 од. Ремонт м’якої покрівлі на будівлях S = 300 кв.м Всього по водовідведенню: Закупівля вугілля | ###### КП ПУВКГ | 01.09.22р. 01.09.22р. | 421,0 42,0 110,0 12,0 45,0 60,0 263,0 5,0 42,0 955,0 373,0 120,0 220,0 110,0 90,0 400,0 350,0 120,0 1783,0 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 421,0 42,0 110,0 12,0 45,0 60,0 263,0 5,0 42,0 955,0 373,0 120,0 220,0 110,0 90,0 400,0 350,0 120,0 1783,0 600,0 |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 3338,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3338,0 |  |
| ТОВ «ТПК ПРОМЛІФТСЕРВІС», КП „Павлограджитлосервіс”, ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт мереж житлових будинків : - опалення – 83 од. - холодного водопостачання – 70 од. - каналізації - 42 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.09.22р. | 2916,0 1387,2 368,4 |  |  |  |  |  |  |  | 2916,0 1387,2 368,4 |  |
| 25 | Ремонт під’їздів: - 95 од. | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс», ОСББ | 01.09.22р. | 1037,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1037,4 |  |
| 26 | Поточний ремонт покрівель - 3100 м2 | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс», ОСББ | 01.09.22р. | 1190,4 |  |  |  |  |  |  |  | 1190,4 |  |
| 27 | Скління віконних рам у під’їздах - 55 м2 | ТОВ «ТПК Промліфт - сервіс», ОСББ | 01.09.22р. | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |
| 28 | Підготовка : горищ – 48 од. підвальних приміщень – 505 од. | ТОВ «ТПК «Промліфт - сервіс» ОСББ | 01.09.22р. | 31,81 462,36 |  |  |  |  |  |  |  | 31,81 462,36 |  |
| 29 | Виконати ревізію запірної арматури | ТОВ «ТПК «Промліфт – сервіс», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.09.22р. | 582,2 |  |  |  |  |  |  |  | 582,2 |  |
| 30 | Перевірка димовентиляційних каналів: - 161140 од. | ТОВ «ТПК Промліфт- сервіс», ОСББ, КП «ПЖС» | 01.09.22р. | 1917,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1917,84 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 9899,13 |  |  |  |  |  |  |  | 9899,13 |  |
| Об’єкти дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки -10 од. Заготівля посипочного матеріалу та реагентів - 2710 тон | КП „Затишне місто” | 01.11.22р. | 112,32 690,0 |  |  |  |  | 112,32 690,0 |  |  |  |  |
| 32 | Ремонт доріг комунальної власності: - капітальний ремонт - 6,200 тис. м2 - поточний ремонт - 20,834м2 | УКГ та Б, КП «Затишне місто» | 01.11.22р. | 4658,441 18625,34 |  |  |  |  | 4658,441 18625,34 |  |  |  |  |
| 33 | Утримання доріг Утримання доріг | КП „Затишне місто”, КП «Павлоград - Світло» | 01.12.22р. | 46321,252 3075,781 |  |  |  |  | 46321,252 3075,781 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 73483,134 |  |  |  |  | 73483,134 |  |  |  |  |
| Мережі зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Встановлення дорожніх знаків в районі мосту по вул. Дніпровська через р. Вовча, віадук на м. Донецьк: - знак 3.29 «Обмеження швидкості»; - знак 7.12 «Ожеледиця»; - знак 1. 13 «Слизька дорога». Встановлення ламп обігріву в контролери світлофорних об’єктів – 42 шт. Технічне обслуговування світлофорних об’єктів. Ревізія світильників та заміна ламп на світодіодні. Заміна проводу АС-16 на СІП та застарілих світильників на сучасні за адресами: вул. Сінна, вул. Хмельницького Богдана, вул. Чкалова, пров.Чкалова, вул. Деповська, вул. Гоголя, вул. Короленка, вул. Ватутіна, вул. Толстого, вул. Вереснева, вул. Травнева, вул. Бахчисарайська, вул. Кутузова Михайла, вул. Жуковського Василя, вул. Лермонтова, вул. Ломоносова, вул. Менделєєва, вул. Франка | КП «Павлоград-Світло» | 01.11.22р. | 1,3 48,0 240,0 800,0 |  |  |  |  | 1,3 48,0 240,0 800,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  | 1089,3 |  |  |  |  | 1089,3 |  |  |  |  |
| ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лікувальні-профілактичні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | КПН «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Ремонт ізоляції системи теплопостачання. Заміна запірної арматури на технічних поверхах. Ревізія запірної арматури на технічних поверхах головного корпусу стаціонару, поліклініці, ЛОР відділення та підвального приміщення. Ремонт м’якої покрівлі патологоанатомічного корпусу. Фарбування дерев’яних конструкций та ремонт цоколю поліклініки та ганку. Гідравлічні випробування опалювальної системи. Ремонт ізоляції системи теплопостачання | Відділ охорони здоров’я КПН «Павлоград ська лікарня інтенсивного лікування» | ІІ- ІІІ квартал 2022р. Травень |  | 3,0 0,7 1,6 18,5 0,6 |  |  |  |  |  |  | 3,0 0,7 1,6 18,5 0,6 |  |
| 36 | КПН «Павлоградська міська лікарня № 1» Перевірка вентиляційної системи відділень головного корпусу, харчоблоку, рентген відділення, стоматологічного відділення Повторне навчання відповідального за теплопостачання. Повторне навчання відповідального за електропостачання. Повірка манометрів тепломережі, системи водопостачання (4шт.). Промивання трубопроводу системи опалення. Гідравлічний іспит трубопроводу системи опалення. Влаштування покрівлі із профнастилу – 1470 кв.м. Заміна дверей в кабінетах на металопластикові (33шт.) Монтаж системи теплопостачання, водопостачання (308 м/п). Встановлення водонагрівачів в кабінетах( 10 шт.) Встановлення електроприладів керамічних панелей (66 шт ). Поточний ремонт кабінетів приміщень будівлі | Відділ охорони здоров’я, КПН «Павлоград ська міська лікарня № 1» | Червень-липень. Вересень Вересень Серпень Червень Серпень Червень- вересень Травень-серпень Квітень- червень Жовтень Жовтень Квітень- жовтень |  | 10,0 0,7 0,7 2,0 800,0 234,0 9,0 44,0 148,0 687,0 |  |  |  |  |  | 10,0 0,7 0,7 2,0 800,0 234,0 9,0 44,0 148,0 687,0 |  |  |
| 37 | КПН «ЦПМСД» Заміна радіаторів опалення (амб. № 5). Заміна електропроводки, часткова заміна автоматів в щитках центру. Ремонт системи водопостачання та водовідведення ( амб.№ 8) Провести промивку трубопроводів теплових мереж. Виконати ревізію запірної арматури. Провести теплоізоляцію зовнішніх та внутрішніх теплових мереж. Частковий ремонт системи водовідведення. Заміна вікон. Повірка теплолічильників | Відділ охорони здоров’я, КНП «ЦПМСД» | 01.09.22р. |  | 20,0 25,0 55,0 5,0 45,0 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 25,0 55,0 5,0 45,0 15,0 |
| 38 | КНП «Павлоградський пологовий будинок» Промивка устаткування і трубопроводів тепломережі. Гідравлічні випробування устаткування та системи опалення. Відновлення роботи каналізаційно-насосної станції | Відділ охорони здоров’я, КНП «Павлоград ський пологовий будинок» | Червень - Липень Червень- липень Липень |  | 130,0 |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  |  | 2254,8 |  |  |  |  |  | 2065,4 |  | 189,4 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Школи : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів, прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові лічильники); щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр прийому тривожних оповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в ЗШ № 6, НВК № 14, Гімназія № 1, ЗШ № 12, ЗШ № 8, ЗШ № 3, ЗШ № 20, поточний ремонт системи опалення в Гімназії № 1, НВК № 14, проведення поточного ремонту покрівлі в НВК № 2, поточний ремонт водопостачання в НВК № 14, Обробка дерев’яних конструкцій покрівлі в ЗШ № 6, ЗШ № 12, технічне обслуговування лічильників тепла при запуску опалення в Гімназії № 1, ЗШ № 6, ЗШ № 12, ЗШ№ 8,ЗШ № 20; поточний ремонт санвузлів в ЗШ № 12, ЗШ № 20; поточний ремонт опалення спортивної зали,поточний ремонт цоколя, поточний ремонт вимощення в ЗШ № 7; іспит пожкранів, поточний ремонт по заміні електричного щитка та заміна зовнішнього коробу, поточний ремонт електрообладнання, поточний ремонт системи заземлення (частково), повірка контуру заземлення, поточний ремонт системи опалення в ПМЛ; заміна лічильника холодної води, фурнітура для ремонту системи опалення в ЗШ № 1; повірка контуру заземлення, повірка діелектричних рукавичок, ботів, поточний ремонт по встановленню протипожежних дверей в бібліотеку в ЗШ № 11; технічне обслуговування системи протипожежного захисту, технічне обслуговування клапану індивідуального теплового пункту в ЗШ № 5. | Відділ освіти, установи відділу освіти | 01.10.2022р. |  |  | 1912,023 |  |  |  | 1912,023 |  |  |  |
| 40 | Дитячі дошкільні заклади : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техобслуговування регуляторів тепла, повірка лічильників тепла, води; повірка електролічильників; повірка манометрів та термометрів; обслуговування вентиляційних каналів; прочистка димових та вентиляційних каналів; технічне обслуговування та налагодження лічильників тепла при запуску опалення; повірка контуру заземлення; послуги модемного зв’язку (теплові, газові лічильники, коректори), щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу) та послуги з підключення на центр приойму тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникнення пожежі (загорання) в ДНЗ № 8, ДНЗ № 16,ДНЗ№ 2, ДНЗ № 23 поточний ремонт каналізації в ДНЗ № 2, ДНЗ № 5, ДНЗ № 8,ДНЗ № 47, ДНЗ № 53 поточний ремонт вентиляційних каналів в ДНЗ № 6, ДНЗ № 11, ДНЗ № 15, ДНЗ № 30, поточний ремонт системи опалення в ДНЗ 7,8, 23,5,28,31,53,60, поточний ремонт сантехвузла ДНЗ № 5,обслуговування сонячних батарей в ДНЗ № 47, поточний ремонт електромереж ДНЗ № 5,7,8,16,28,47,53, обробка дерев’яних конструкцій покрівлі ДНЗ № 1,2,3,7,8,16,23,31,47,60. | Відділ освіти, КУ «ЦОЗО» | 01.10.2022р. |  |  | 1221,8 |  |  |  | 1221,8 |  |  |  |
| 41 | Позашкільні навчальні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів; повірка контуру заземлення;щомісячне технічне обслуговування усіх змонтованих, полагоджених та працездатних систем протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу),послуги з підключення на центр прийому тривожних сповіщень системи пожежної сигналізації та цілодобового спостерігання за технічним станом СПС та виникненням пожежі (загорання) в СЮН; поточний ремонт водогону в СЮН; технічне обслуговування лічильника тепла при запуску опалення; послуги модемного зв’язку , поточний ремонт по заміні внутрішніх дверей в СЮН; прочистка ДВК; повірка лічильника холодної води. Ремонт покрівлі УПК. Повірка електричних ковриків та електричних перчаток, випробування молніїзахисту, перезарядка вогнегасників в КПНЗ «ПТДтаЮ». Повірка стану вентиляції, перезарядка вогнегасників, повірка контуру заземлення, випробування пожарних кранів в КПНЗ ЦПР. | Відділ освіти, установи відділу освіти | 01.10.2022р. |  |  | 106,346 |  |  |  | 106,346 |  |  |  |
|  | ВСЬОГО по підприємству: |  |  |  |  | 3240,169 |  |  |  | 3240,169 |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 114428,883 |  |  |  | 79878,003 |  |  | 34550,88 |

Начальник управління комунального

господарства та будівництва												Андрій ЗАВГОРОДНІЙ