ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.06.2023 № 85-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із впровадження безбар’єрного простору у місті Павлоград на 2023 – 2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** **за виконання** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку  | Дата завершення  |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *1.Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* |
| Завдання 1.1.1 Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Захід 1.1.1.1Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (щорічно) | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів за видами відповідно переліку, визначеного Мінінфраструктури | 01.07.202301.06.2024 | 31.10.202331.10.2024 | Відділ містобудування та архітектури  |  |
| Захід 1.1.1.2Оприлюднити рейтинг за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (щорічно) | Результати моніторингу опубліковано на офіційному сайті Павлоградської міської ради | 01.11.202301.11.2024 | 30.11.202330.11.2024 | Відділ містобудування та архітектури  |  |
| Завдання 1.1.2Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | Захід 1.1.2При розробці Програми комплексного відновлення міста Павлоград передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору | Розроблено розділ про створення безбар’єрного простору до Програми комплексного відновлення міста Павлоград  | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Відділ містобудування та архітектури, Відділ з економічних питань  |  |
| Завдання 1.1.3Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Захід 1.1.3.1У відповідності до методичних рекомендацій Державного агентства розвитку туризму України (далі – ДАРТ) провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях  | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій |  |
| Захід 1.1.3.2Оприлюднити інформацію про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курорт-них закладах, примі-щеннях, де здійсню-ють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Результати моніторингу опубліковано на вебсайті Павлоградської міської ради  | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій |  |
| Завдання 1.1.4Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | Захід 1.1.4.1Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 1.1.4.2Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.1.5Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | Захід 1.1.5.1Здійснити моніторинг стану доступності театрів комунальної форми власності за 2023 рік | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 1.1.5.2Підготувати звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів комунальної власності за 2023 рік | Підготовлено звіт за результатами моніторингу | 01.04.2024 | 01.05.2025 | Відділ культури |  |
| Захід 1.1.5.3Оприлюднити інформацію щодо стану доступності театрів комунальної форми власності за 2023 рік | Результати моніторингу опубліковано на офіційному сайті Павлоградської міської ради | 01.05.2024 | 01.06.2024 | Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| Завдання 1.2.1 Головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | Захід 1.2.1.1Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Господарчий відділ, ЦНАП, Відділ освіти, Відділ культури, Управління соціального захисту населення, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 1.2.1.2встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Господарчий відділ, ЦНАП, Відділ освіти, Відділ культури, Управління соціального захисту населення, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 1.2.3 Забезпечено фізичну доступність об'єктів культурної інфраструктури | Захід 1.2.3.1Провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності приміщень бібліотек | Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності приміщень бібліотек | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури |  |
| Захід 1.2.3.2Сформувати перелік заходів та впровадити заходи з дотримання норм фізичної безбар’єрності бібліотек  | Послуги бібліотек надаються з дотриманням норм безбар’єрності | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Завдання 1.2.4 Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Захід 1.2.4.1Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | Проведено моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | 01.07.2023 | 31.08.2023 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи |  |
| Захід 1.2.4.2Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Захисні споруди цивільного захисту облаштовано засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, Управління соціального захисту населення, Відділ охорони здоров’я, Відділ освіти, Відділ культури, Управління комунального господарства та будівництва, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.2.5Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | Захід 1.2.5.1Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | Забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 1.2.5.2Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Здійснюється щорічна верифікація даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 01.10.202301.10.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.2.6 Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Захід 1.2.6.1Провести моніторинг доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | Проведено моніторинг доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Відділ освіти |  |
| Захід 1.2.6.2Вжити заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності будівель, в т.ч. приміщень санвузлів, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | Вжиті заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ освіти |  |
| *3. Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* |
| Завдання 1.3.1 Забезпечено впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | Захід 1.3.1Забезпечити навчання персоналу, залученому в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Забезпечено навчання персоналу, залученого в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | 01.07.202301.07.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Відділ по роботі транспорту та зв’язку  |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** |
| *1. Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* |
| Завдання 2.1.1Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Захід 2.1.1.1Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 2.1.1.2Провести комунікаційні заходи для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища, зокрема, придбання книжок для слабозорих та аудіокнижок для поповнення фондів публічних бібліотек міста | Проведено комунікаційні заходи для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища, зокрема, придбання книжок для слабозорих та аудіокнижок для поповнення фондів публічних бібліотек міста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 2.1.1.3Висвітлити інформацію про стан проведення комунікаційних заходів для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища | Висвітлено інформацію про стан проведення комунікаційних заходів для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| Завдання 2.2.1 Здійснено заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | Захід 2.2.1.1Здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення  | Здійснено заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення  | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 2.2.1.2 Реалізувати можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги  | Реалізовано можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги  | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 2.2.2 Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | Захід 2.2.2Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, Управління соціального захисту населення, Відділ охорони здоров’я, Відділ освіти, ЦНАП  |  |
| Завдання 2.2.3 Проведено інформаційну кампанію “Україна без бар’єрів” | Захід 2.2.3Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 01.01.202301.01.2023 | 31.12.202331.12.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Управління соціального захисту населення, Відділ освіти, Відділ охорони здоров’я, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, КУ «Центр надання соціально-психологічних послуг», Відділ культури, Відділ містобудування та архітектури, Відділ по роботі транспорту та зв’язку |  |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** |
| *1. Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| Завдання 3.1.1Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Захід 3.1.1.1Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 01.04.2023 | 01.07.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 3.1.1.2 Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Сформовано план залучення ресурсів для забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 3.1.1.3Забезпечити укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | Забезпечено укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | 01.01.2024  | 31.03.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 3.1.2Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах міста | Захід 3.1.2.1Забезпечити доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього публічних бібліотек і | 80% публічних бібліотек міста безпечено доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього  | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.2 Створити канали доставки електронних документів до жителів міста | У 60 % публічних бібліотек міста створено канали доставки електронних документів до жителів  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.3Розробити і впровадити додаткові послуги з аудіо супроводу електронних документів для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | 10% публічних бібліотек міста надають додаткові послуги з аудіо супроводу електронних документів для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.4Оснастити комп’ютери в публічних бібліотеках тифлокомплексами | 50% комп’ютерів в публічних бібліотеках міста оснащені тифлокомплексами | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.5Створити WI-FI зони (хаби) у приміщеннях публічних бібліотек | 80% WI-FI зон (хабів) працює у приміщеннях публічних бібліотек | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги* |
| Завдання 3.2.1Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі - ЄІССС) | Захід 3.2.1.1Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | Створено регіональний реєстр організацій, що надають соціальні послуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.1.2Забезпечити функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг  | Забезпечено функціонування на регіональному рівні Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.1.3Створити підсистеми ЄІССС кейс- менеджер | Взято участь у впровадженні підсистеми ЄІССС кейс-менеджер | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *1. Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| Завдання 4.1.1Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | Захід 4.1.1.1Провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.07.202301.06.2024 | 31.08.202331.08.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.1.2Організувати роботу СпівДія хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Організовано роботу СпівДія хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 4.1.2Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Захід 4.1.2.1 Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 01.07.2023 | 31.09.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.2.2 Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.2.3 Провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| 2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |
| Завдання 4.2.1Проведено комплексне дослідження діючої системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю / сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, в Україні та визначено перспективи у подальшому формуванні вищезазначеної системи | Захід 4.2.1Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію в місті щодо надання соціальних послуг особам з інвалідністю/ сім’ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | Зібрано та узагальнено інформацію про поточну ситуацію в місті щодо надання соціальних послуг особам з інвалідністю / сім’ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | 01.07.2023  | 30.07.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.2.2 Забезпечено координацію послуг навколо особи/дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування | Захід 4.2.2.1Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | Створено умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.2.2.2Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | Створено умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.2.3 Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Захід 4.2.3.2Вивчити питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття | Вивчене питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття | 01.07.2023 | 30.07.2023 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,служба у справах дітей облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  |
| Захід 4.2.3.3Забезпечити консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально). | Забезпечене консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально). | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| Завдання 4.3.1 Інтегровано державну політику охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) | Захід 4.3.1.1Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип “здоров’я, а не лікування”) | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип “здоров’я, а не лікування”) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.1.2Спростити доступ різних груп населення до вакцинації  | Спрощено доступ різних груп населення до вакцинації  | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.1.3Висвітлити інформацію про гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (за принципом: “здоров’я, а не лікування”) | Висвітлено інформацію про гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (за принципом: “здоров’я, а не лікування”) |  |  | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.2 Забезпечно розвиток гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | Захід 4.3.2.1Врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я | врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.2.2 Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Розширене охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.3 Забезпечено розвиток доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | Завдання 4.3.3.1Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | Забезпечено відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.4 Запроваджено систему раннього втручання | Захід 4.3.4.1Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 01.07.202301.04.2024 | 30.07.202330.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.3.4.2 Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення міста в послузі раннього втручання | Визначено на щорічній основі (грудень) потреби населення міста в послузі раннього втручання | 01.07.202301.05.2024 | 30.07.202330.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.3.4.3 Здійснити розробку (перегляд) регіональних (місцевих) цільових програм | Здійснено розробку (перегляд) регіональних (місцевих) цільових програм | 01.07.202301.04.2024 | 30.07.202330.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.3.5Запроваджено систему надання професійної комплексної послуги, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя | Захід 4.3.5.1Провести моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби міста у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | Проведено моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби міста у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | 01.05.2023 | 01.06.2023 | Служба у справах дітей  |  |
| Захід 4.3.5.2 Провести інформаційно-рекламні компанії | Проведено відповідні інформаційно-рекламні компанії | 01.07.202301.06.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей  |  |
| Захід 4.3.5.3 Провести навчання кандидатів у патронатні вихователі | Проведено навчання кандидатів у патронатні вихователі | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей  |  |
| Захід 4.3.5.4Висвітлення інформації про розвиток системи сімей патронатних вихователів | Висвітлено інформацію про розвиток системи сімей патронатних вихователів | 01.08.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей  |  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** |
| *1. Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| Завдання 5.1.1Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | Захід 5.1.1Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреби міста | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб міста | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| *2. Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| Завдання 5.2.1Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Захід 5.2.1.1Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| Захід 5.2.1.2Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів  | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| Завдання 5.2.2Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | Захід 5.2.2.1Сприяти розширенню мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | Вжито заходи щодо розширення мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 5.2.2.2Висвітлити інформацію щодо діяльності освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | Висвітлити інформацію щодо діяльності освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях |  |  | Відділ охорони здоров’я |  |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** |
| *1. Стратегічна ціль: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці* |
| Завдання 6.1.1Розвиток туристичної інфраструктури відповідно до кращих світових стандартів туристичної індустрії | Захід 6.1.1.1Організація участі у семінарах Державного агентства розвитку туризму Українисуб’єктів туристичної діяльності  | 100% суб’єктів туристичної діяльності міста прийняли участь у семінарах | 01.07.2023 | 30.06.2024 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 6.1.1.2Висвітлити інформацію щодо проведення семінарів Державним агентством розвитку туризму Україниза участі представників суб’єктів туристичної діяльності міста  | Висвітлено інформацію щодо проведення семінарів Державним агентством розвитку туризму Україниза участі представників суб’єктів туристичної діяльності міста | 01.07.2023 | 30.06.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |

Начальник відділу

містобудування та архітектури –

головний архітектор міста Валентина КОЦЕНКО