ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.06.2023 № 85-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із впровадження безбар’єрного простору у місті Павлоград на 2023 – 2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | | **Відповідальний**  **за виконання** | **Міжнародна технічна допомога**  *(за наявності)* |
| Дата початку | Дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | |
| *1.Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | |
| Завдання 1.1.1 Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Захід 1.1.1.1  Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (щорічно) | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів за видами відповідно переліку, визначеного Мінінфраструктури | 01.07.2023  01.06.2024 | 31.10.2023  31.10.2024 | Відділ містобудування та архітектури |  |
| Захід 1.1.1.2  Оприлюднити рейтинг за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (щорічно) | Результати моніторингу опубліковано на офіційному сайті Павлоградської міської ради | 01.11.2023  01.11.2024 | 30.11.2023  30.11.2024 | Відділ містобудування та архітектури |  |
| Завдання 1.1.2  Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | Захід 1.1.2  При розробці Програми комплексного відновлення міста Павлоград передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору | Розроблено розділ про створення безбар’єрного простору до Програми комплексного відновлення міста Павлоград | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Відділ містобудування та архітектури, Відділ з економічних питань |  |
| Завдання 1.1.3  Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Захід 1.1.3.1  У відповідності до методичних рекомендацій Державного агентства розвитку туризму України (далі – ДАРТ) провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій |  |
| Захід 1.1.3.2  Оприлюднити інформацію про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курорт-них закладах, примі-щеннях, де здійсню-ють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Результати моніторингу опубліковано на вебсайті Павлоградської міської ради | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій |  |
| Завдання 1.1.4  Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | Захід 1.1.4.1  Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 1.1.4.2  Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.1.5  Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | Захід 1.1.5.1  Здійснити моніторинг стану доступності театрів комунальної форми власності за 2023 рік | Проведено моніторинг з оцінкою ступеня безбар’єрності об’єктів | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 1.1.5.2  Підготувати звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів комунальної власності за 2023 рік | Підготовлено звіт за результатами моніторингу | 01.04.2024 | 01.05.2025 | Відділ культури |  |
| Захід 1.1.5.3  Оприлюднити інформацію щодо стану доступності театрів комунальної форми власності за  2023 рік | Результати моніторингу опубліковано на офіційному сайті Павлоградської міської ради | 01.05.2024 | 01.06.2024 | Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | |
| Завдання 1.2.1 Головні входи і приміщення будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | Захід 1.2.1.1  Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Господарчий відділ, ЦНАП, Відділ освіти, Відділ культури, Управління соціального захисту населення, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 1.2.1.2  встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Господарчий відділ, ЦНАП, Відділ освіти, Відділ культури, Управління соціального захисту населення, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 1.2.3 Забезпечено фізичну доступність об'єктів культурної інфраструктури | Захід 1.2.3.1  Провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності приміщень бібліотек | Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності приміщень бібліотек | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ культури |  |
| Захід 1.2.3.2  Сформувати перелік заходів та впровадити заходи з дотримання норм фізичної безбар’єрності бібліотек | Послуги бібліотек надаються з дотриманням норм безбар’єрності | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Завдання 1.2.4 Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Захід 1.2.4.1  Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | Проведено моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | 01.07.2023 | 31.08.2023 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи |  |
| Захід 1.2.4.2  Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Захисні споруди цивільного захисту облаштовано засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, Управління соціального захисту населення, Відділ охорони здоров’я, Відділ освіти, Відділ культури, Управління комунального господарства та будівництва, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.2.5  Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об’єктів фізичного оточення | Захід 1.2.5.1  Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | Забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 1.2.5.2  Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Здійснюється щорічна верифікація даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 01.10.2023  01.10.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 1.2.6 Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Захід 1.2.6.1  Провести моніторинг доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | Проведено моніторинг доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Відділ освіти |  |
| Захід 1.2.6.2  Вжити заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності будівель, в т.ч. приміщень санвузлів, закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | Вжиті заходи, за результатами моніторингу, щодо забезпечення доступності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста для маломобільних груп населення | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ освіти |  |
| *3. Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* | | | | | | |
| Завдання 1.3.1 Забезпечено впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | Захід 1.3.1  Забезпечити навчання персоналу, залученому в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Забезпечено навчання персоналу, залученого в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | 01.07.2023  01.07.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Відділ по роботі транспорту та зв’язку |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | |
| *1. Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | |
| Завдання 2.1.1  Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Захід 2.1.1.1  Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 2.1.1.2  Провести комунікаційні заходи для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища, зокрема, придбання книжок для слабозорих та аудіокнижок для поповнення фондів публічних бібліотек міста | Проведено комунікаційні заходи для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища, зокрема, придбання книжок для слабозорих та аудіокнижок для поповнення фондів публічних бібліотек міста | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 2.1.1.3  Висвітлити інформацію про стан проведення комунікаційних заходів для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища | Висвітлено інформацію про стан проведення комунікаційних заходів для працівників публічних бібліотек щодо політики безбар’єрності та недискримінації, важливості створення безбар’єрного середовища | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | |
| Завдання 2.2.1 Здійснено заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | Захід 2.2.1.1  Здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | Здійснено заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 2.2.1.2 Реалізувати можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги | Реалізовано можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 2.2.2 Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | Захід 2.2.2  Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, Управління соціального захисту населення, Відділ охорони здоров’я, Відділ освіти, ЦНАП |  |
| Завдання 2.2.3 Проведено інформаційну кампанію “Україна без бар’єрів” | Захід 2.2.3  Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 01.01.2023  01.01.2023 | 31.12.2023  31.12.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Управління соціального захисту населення, Відділ освіти, Відділ охорони здоров’я, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, Відділ цивільного захисту та оборонної роботи, КУ «Центр надання соціально-психологічних послуг», Відділ культури, Відділ містобудування та архітектури, Відділ по роботі транспорту та зв’язку |  |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** | | | | | | |
| *1. Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | |
| Завдання 3.1.1  Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Захід 3.1.1.1  Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 01.04.2023 | 01.07.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 3.1.1.2 Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | Сформовано план залучення ресурсів для забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 3.1.1.3  Забезпечити укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | Забезпечено укриття закладів охорони здоров’я Wi-Fi покриттям | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 3.1.2  Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах міста | Захід 3.1.2.1  Забезпечити доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього публічних бібліотек і | 80% публічних бібліотек міста безпечено доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.2  Створити канали доставки електронних документів до жителів міста | У 60 % публічних бібліотек міста створено канали доставки електронних документів до жителів | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.3  Розробити і впровадити додаткові послуги з аудіо супроводу електронних документів для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | 10% публічних бібліотек міста надають додаткові послуги з аудіо супроводу електронних документів для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.4  Оснастити комп’ютери в публічних бібліотеках тифлокомплексами | 50% комп’ютерів в публічних бібліотеках міста оснащені тифлокомплексами | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| Захід 3.1.2.5  Створити WI-FI зони (хаби) у приміщеннях публічних бібліотек | 80% WI-FI зон (хабів) працює у приміщеннях публічних бібліотек | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Відділ культури |  |
| *2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги* | | | | | | |
| Завдання 3.2.1  Впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (далі - ЄІССС) | Захід 3.2.1.1  Створити реєстр організацій, що надають соціальні послуги | Створено регіональний реєстр організацій, що надають соціальні послуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.1.2  Забезпечити функціонування Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | Забезпечено функціонування на регіональному рівні Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 3.2.1.3  Створити підсистеми ЄІССС кейс- менеджер | Взято участь у впровадженні підсистеми ЄІССС кейс-менеджер | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | |
| *1. Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | |
| Завдання 4.1.1  Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | Захід 4.1.1.1  Провести міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни молоддю, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.07.2023  01.06.2024 | 31.08.2023  31.08.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.1.2  Організувати роботу СпівДія хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Організовано роботу СпівДія хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Завдання 4.1.2  Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Захід 4.1.2.1  Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 01.07.2023 | 31.09.2023 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.2.2  Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 4.1.2.3  Провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| 2. Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | | | | | | |
| Завдання 4.2.1  Проведено комплексне дослідження діючої системи соціальних послуг для осіб з інвалідністю / сімей з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень, в Україні та визначено перспективи у подальшому формуванні вищезазначеної системи | Захід 4.2.1  Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію в місті щодо надання соціальних послуг особам з інвалідністю/ сім’ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | Зібрано та узагальнено інформацію про поточну ситуацію в місті щодо надання соціальних послуг особам з інвалідністю / сім’ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень (включаючи ситуацію до та після впровадження воєнного стану) | 01.07.2023 | 30.07.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.2.2 Забезпечено координацію послуг навколо особи/дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування | Захід 4.2.2.1  Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | Створено умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.2.2.2  Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | Створено умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.2.3 Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Захід 4.2.3.2  Вивчити питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття | Вивчене питання щодо забезпечення житловими приміщеннями дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття | 01.07.2023 | 30.07.2023 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  служба у справах дітей облдержадміністрації,  голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  |
| Захід 4.2.3.3  Забезпечити консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально). | Забезпечене консультування батьків та інших членів родин, в сім’ях яких проживають дієздатні особи з інтелектуальними та психічними порушеннями, щодо механізмів державної підтримки таких осіб, зокрема, визнання особи обмежено дієздатною та /або надання соціальних послуг дієздатним особам з інтелектуальними та психічними порушеннями (підтримане проживання, консультування тощо) для зменшення кількості осіб, яких у судовому порядку визнають недієздатними (щоквартально). | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *3. Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | |
| Завдання 4.3.1 Інтегровано державну політику охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) | Захід 4.3.1.1  Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип “здоров’я, а не лікування”) | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип “здоров’я, а не лікування”) | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.1.2  Спростити доступ різних груп населення до вакцинації | Спрощено доступ різних груп населення до вакцинації | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.1.3  Висвітлити інформацію про гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (за принципом: “здоров’я, а не лікування”) | Висвітлено інформацію про гендерно-чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (за принципом: “здоров’я, а не лікування”) |  |  | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.2 Забезпечно розвиток гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | Захід 4.3.2.1  Врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я | врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 4.3.2.2 Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Розширене охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.3 Забезпечено розвиток доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | Завдання 4.3.3.1  Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | Забезпечено відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | 01.07.2023 | 31.12.2024 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Завдання 4.3.4 Запроваджено систему раннього втручання | Захід 4.3.4.1  Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 01.07.2023  01.04.2024 | 30.07.2023  30.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.3.4.2 Визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення міста в послузі раннього втручання | Визначено на щорічній основі (грудень) потреби населення міста в послузі раннього втручання | 01.07.2023  01.05.2024 | 30.07.2023  30.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Захід 4.3.4.3 Здійснити розробку (перегляд) регіональних (місцевих) цільових програм | Здійснено розробку (перегляд) регіональних (місцевих) цільових програм | 01.07.2023  01.04.2024 | 30.07.2023  30.07.2024 | Управління соціального захисту населення |  |
| Завдання 4.3.5  Запроваджено систему надання професійної комплексної послуги, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім’ї патронатного вихователя | Захід 4.3.5.1  Провести моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби міста у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | Проведено моніторинг стосовно випадків і причин потрапляння дітей у складні життєві обставини та визначення потреби міста у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості патронатних сімей | 01.05.2023 | 01.06.2023 | Служба у справах дітей |  |
| Захід 4.3.5.2  Провести інформаційно-рекламні компанії | Проведено відповідні інформаційно-рекламні компанії | 01.07.2023  01.06.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Служба у справах дітей |  |
| Захід 4.3.5.3  Провести навчання кандидатів у патронатні вихователі | Проведено навчання кандидатів у патронатні вихователі | 01.07.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Служба у справах дітей |  |
| Захід 4.3.5.4  Висвітлення інформації про розвиток системи сімей патронатних вихователів | Висвітлено інформацію про розвиток системи сімей патронатних вихователів | 01.08.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Служба у справах дітей |  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | |
| *1. Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* | | | | | | |
| Завдання 5.1.1  Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | Захід 5.1.1  Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреби міста | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб міста | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| *2. Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | |
| Завдання 5.2.1  Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | Захід 5.2.1.1  Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| Захід 5.2.1.2  Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, що друкуються за державним замовленням за рахунок державних коштів | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ освіти |  |
| Завдання 5.2.2  Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | Захід 5.2.2.1  Сприяти розширенню мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | Вжито заходи щодо розширення мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Відділ охорони здоров’я |  |
| Захід 5.2.2.2  Висвітлити інформацію щодо діяльності освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях | Висвітлити інформацію щодо діяльності освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у міських дитячих лікарнях |  |  | Відділ охорони здоров’я |  |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | | |
| *1. Стратегічна ціль: наявні дієві механізми необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, є актуальною і доступною для всіх учасників ринку праці* | | | | | | |
| Завдання 6.1.1  Розвиток туристичної інфраструктури відповідно до кращих світових стандартів туристичної індустрії | Захід 6.1.1.1  Організація участі у семінарах Державного агентства розвитку туризму України  суб’єктів туристичної діяльності | 100% суб’єктів туристичної діяльності міста прийняли участь у семінарах | 01.07.2023 | 30.06.2024 | Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |
| Захід 6.1.1.2  Висвітлити інформацію щодо проведення семінарів Державним агентством розвитку туризму України  за участі представників суб’єктів туристичної діяльності міста | Висвітлено інформацію щодо проведення семінарів Державним агентством розвитку туризму України  за участі представників суб’єктів туристичної діяльності міста | 01.07.2023 | 30.06.2024 | Відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю, Відділ з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій, Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |  |

Начальник відділу

містобудування та архітектури –

головний архітектор міста Валентина КОЦЕНКО