ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

28.06.2023                             м.Павлоград                                                     № 553

Про результати виконання

Програми сприяння розвитку

підприємництва в м.Павлоград

на 2022-2024 роки за 2022 рік

та І півріччя 2023 року

Керуючись ст.40, ч.1 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, міською Програмою сприяння розвитку підприємництва в м.Павлоград на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням сесії міської ради від 16.11.2021 року № 452-14/VІII, виконком Павлоградської міської ради визнав, що в місті проводиться належна робота щодо підтримки та розвитку малого й середнього бізнесу.

Станом на початок 2023 року у місті Павлоград зареєстровано 8532 (100,4 % до минулого року) суб'єктів підприємницької діяльності, з них:

- фізичних осіб – 4755,

- юридичних осіб – 3777.

Функціонують 544 об'єктів роздрібної торгівлі, із них: продовольчих об’єктів - 237, непродовольчих - 307.

Потреби в громадському харчуванні задовольняють 97 підприємства ресторанного господарства, які лишаються майже незмінними в порівнянні з минулим роком. Платні побутові послуги населенню міста надають, як і раніше 285 підприємств різних форм власності за 24 основними видами.

Не зважаючи на всі складнощі ведення бізнесу у військовий час, суб’єкти господарювання сфери торгівлі та побутових послуг впродовж року здійснювали свою роботу та задовольняли повсякденні потреби споживачів. Дефіциту продуктів харчування в місті немає.

З метою поліпшення бізнес-клімату в місті, впровадження якісних інструментів комунікації влади та бізнесу, створення сприятливих умов для ведення і розвитку малого та середнього підприємництва, підтримка підприємницьких ініціатив та орієнтації молоді на започаткування власного бізнесу, рішенням Павлоградської міської ради від 16.11.2021 року №452-14/VIII прийнято Програму сприяння розвитку підприємництва в м.Павлоград на 2022-2024 роки.

Загальний затверджений обсяг фінансування на 2022 рік становив 187,0 тис.грн, фактично використано - 135 тис.грн, що складає 72,2%  до запланованого. Зменшення відбулося у зв’язку з військовим станом та продовженням карантинних обмежень.

На  2023 рік з міського бюджету запланований  обсяг фінансування складає 213,7 тис. грн, що становить 114 % до попереднього року.

Для реалізації даної Програми в 2022 році та першому кварталі 2023 року було організовано та проведено 15 освітні семінари та тренінги для діючих підприємців. Прийняли участь більше 150 учасників.

З метою інтеграції ВПО в життя громади міста Павлоград та вирішення питання їх працевлаштування  організована зустріч переселенців (ВПО) з керівництвом міста та представником Центру зайнятості – 45 учасників.

Щорічно проводиться  конкурс бізнес-проєктів для молоді міста. За два роки представлено 12 бізнес - ідей. Визначено трьох переможців, які отримали грант із міського бюджету в загальній сумі  181,0 тис.грн. Фонд гранту в 2022 році складав 150,0 тис.грн, на 2023 рік заплановано 400,0 тис.грн.

Постійно ведеться робота з інформування суб’єктів підприємницької діяльності міста через ЗМІ, КП «Павлоградська телерадіокомпанія» та соціальні мережі про актуальні питання в сфері підприємництва та грантових програмах.

У місті створено належні умови щодо розвитку підприємництва в сфері дрібно–роздрібної торгівлі. З суб’єктами господарювання укладено 84 договори щодо пайової участі для розміщення сезонної дрібно-роздрібної торгівлі та сфери розваг і відпочинку. У період святкових та сезонних заходів  організовано 140 торгових місць, завдяки чому до міського бюджету в 2022 році надійшло близько 355 тис.грн. У першому півріччі 2023 року  укладено 60 договорів і 14 додаткових угод та організовано 114 місць святково-ярмаркової торгівлі, завдяки чому до міського бюджету має надійти близько 570 тис.грн, що становлять 160% до попереднього року.

У ІІ півріччі 2023 році заплановано відкриття Центру ділової активності та громадських ініціатив “І де Я”, де буде організовано роботу:

- коворкінгу;

- школи бізнесу;

- клубу молодих підприємців;

- клубу роботодавців.

Враховуючи проведені заходи, з метою забезпечення належної підтримки та сприяння розвитку підприємництва в місті, виконком Павлоградської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про результати виконання Програми сприяння розвитку підприємництва в м.Павлоград на 2022-2024 роки за 2022 рік прийняти до відома.

2. Відділу з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій  (Кусочкіна):

1) продовжити реалізацію заходів прийнятої Програми сприяння розвитку підприємництва в м.Павлоград на 2022-2024рр.;

2) забезпечити організацію співробітництва з громадськими організаціями та бізнес-спільнотою в напрямку розвитку підприємництва в  місті та регіоні;

3) проводити постійний моніторинг проблемних питань в сфері підприємництва та надавати пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) проводити постійний моніторинг діючих механізмів фінансової підтримки  та грантових програм для підприємництва та надавати інформацію в ЗМІ.

3. Управлінню комунального господарства та будівництва (Завгородній) продовжити роботу щодо забезпечення постійного оновлення та оприлюднення у засобах масової інформації, в тому числі на офіційному сайті міської ради реєстру вільних площ у комунальному нежитловому фонді для надання в оренду суб'єктам малого та середнього бізнесу.

4. Відділу земельно-ринкових відносин (Вишнякова) забезпечити відкритий доступ суб’єктів підприємництва через офіційний сайт міської ради щодо інформації про вільні земельні ділянки, які підлягають продажу на земельних торгах, в тому числі в оренду.

5. Відділу організаційної роботи та взаємодії з громадськістю  (Кашталян) висвітлювати в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради інформаційні матеріали про стан підтримки та розвитку підприємництва в місті.

6. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій Кусочкіну С.М., контроль - на  секретаря міської ради Остренка С.А.

Міський голова                                                                  Анатолій ВЕРШИНА