## 3
Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб 'єктів господарювання
у сфері теплопостачання
| ПОГОДЖЕНО | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської Ради (найменування органу місцевого самоврядування) | [9 empty] | ДИРЕКТОР
(посадова особа ліцензіата)
_______________________Олег ВЕЧЕРИНСЬКИЙ
| від________________________№______________ | [9 empty] | (підпис) |  | (П.І.Б.)
"____"_______________ 2023 року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми з 01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року
___________________________ Комунальне підприємство "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО" Павлоградської міської ради____________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на плановий та прогнозний періоди, тис.грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плановий період
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | власні кошти | позичкові кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підля-гають повер-ненню | не підлягають поверненню |  |  |  | 1-й рік | 2-й рік | n*-й рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління тепло-генераторними установками, установками подачі води та Дизель-генераторними установками на об'єктаї КП "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО" ПМР | Котельні підприємства | 1464.98 | х | х | х | 0 | х | х | х | 1464.98 | 0 | 1464.98 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею ДНЗ №16 «Світлячок», вул. Г.Світличної,58. | Котельня ДНЗ №16 "Світлячок" | 649.945 | [7 empty] | 649.945 |  | 649.945 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», вул. Соборна,3. | Котельня ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 | 421.558 | [7 empty] | 421.558 |  | 421.558 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «Гімназія з інтернат ним відділенням», вул. Дніпровська,585. | Котельня Гімназія з інтернатним відділенням | 1223.695 | [7 empty] | 1223.695 |  | 1223.695 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1.5 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління АВР (без силової частини) на котельні №1 Мікрорайону "Північний", вул. С.Корольова,12 | Котельня №1 Мікрорайону "Північний" | 85.13 | [7 empty] | 85.13 |  | 85.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3845.308 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | 3845.308 |  |  | - | - | 0 | 0
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання), з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  | х | х
1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1 |  |  | 3845.308 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | 3845.308 |  |  | - | - | 0 | 0
2 | Інші заходи
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання), з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  | х | х
2.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2 |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3845.308 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | 3845.308 |  |  | - | - | 0 | 0
Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер |  |  |  | ________ Максим КОЧНЄВ
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 4
Додаток 4
до Порядку розроблення, погодження, затвердження та
виконання інвестиційних програм суб 'єктів господарювання
у сфері теплопостачання
| ПОГОДЖЕНО | [9 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| Рішення виконавчого комітету Павлоградської міської Ради (найменування органу місцевого самоврядування) | [9 empty] | ДИРЕКТОР
(посадова особа ліцензіата)
____________________Олег ВЕЧЕРИНСЬКИЙ
| від____________________№_____________ | [9 empty] | (підпис) |  | (П.І.Б.)
"____"_______________ 2023 року
М.П.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми з 01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року
та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
___________________________ Комунальне підприємство "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО" Павлоградської міської ради____________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) ***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний
|  |  |  | аморти-заційні відраху-вання | власні кошти | позичко-ві кошти | залишкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підля-гають повер-ненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління тепло-генераторними установками, установками подачі води та Дизель-генераторними установками на об'єктаї КП "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО" ПМР | Котельні підприємства | 1464.98 | х | х | х | 0 | х | х |  | 1464.98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею ДНЗ №16 «Світлячок», вул. Г.Світличної,58. | Котельня ДНЗ №16 "Світлячок" | 649.945 | х | х | х | 0 | х | х |  | 649.945 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», вул. Соборна,3. | Котельня ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 | 421.558 | х | х | х | 0 | х | х |  | 421.558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління котельнею «Гімназія з інтернат ним відділенням», вул. Дніпровська,585. | Котельня Гімназія з інтернатним відділенням | 1223.695 | х | х | х | 0 | х | х | х | 1223.695 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Впровадження системи онлайн моніторингу та управління АВР (без силової частини) на котельні №1 Мікрорайону "Північний", вул. С.Корольова,12 | Котельня №1 Мікрорайону "Північний" | 85.13 | х | х | х | 0 | х | х |  | 85.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 3845.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання), з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 1.2 |  |  |  | х | х
1.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 1.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 1 |  |  | 3845.308 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
2 | Інші заходи
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1 |  |  |  | х | х
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів (з урахуванням вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання), з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  | х | х
2.3 | Інші заходи, з них:
|  |  |  | х | х | х |  | х | х | х
Усього за підпунктом 2.3 |  |  |  | х | х
Усього за пунктом 2 |  |  |  | х | х
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 3845.308 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.308 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
х - ліцензіатом не заповнюється.
Головний інженер |  |  |  | ________ Максим КОЧНЄВ
(посада відповідального виконавця) |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)