## 2022
Ремонт |  | План, грн. | План , м2 | Профінансовано | Роботи м2 |  |  | Підрядник
[5 empty] | ямочний до 5м2 | ямочний до 25м2 | улаштування
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття
| Поточний ремонт доріг | 11870870.02 |  | 11625025.16
| КПКВКМБ 1217691 | 1168401 |  | 922557.01
1 | вул. Заводська | 100001 |  | 59801
2 | вул. Сірка Івана | 178000 |  | 71600
| Виконано робіт | 633367.31 |  | 131401
| Залишок | 535033.69
3 | вул. Будівельна | 250300 |  | 250300
4 | вул. Європєйська | 221300 |  | 214056.01
5 | вул. Леоніда Каденюка, вул. Водопровідна | 180800 |  | 180800
6 | вул. Центральна | 210000 |  | 146000
7 | вул. Промислова | 28000 |  | 0
| КПКВКМБ 1217461 | 10702469.02 |  | 10702468.15
1 | вул.Миру |  | 63 | 67801.63 | 63 |  |  | ТОВ "Євробуд Плюс"
2 | Ганни Світличної |  | 241 | 225061.58 | 126 | 48 | 67 | ТОВ "Євробуд Плюс"
3 | вул.Озерна |  | 339.4 | 289187.93 | 104 | 44.4 | 191 | ТОВ "Євробуд Плюс"
4 | вул.Шевченко |  | 24 | 25948.98 | 24 |  |  | ТОВ "Євробуд Плюс"
5 | вул.Горького |  | 236.2 | 230968.02 | 145 | 60.5 | 30.7 | ТОВ "Євробуд Плюс"
6 | вул.Степового Фронту |  | 32.62 | 35108.53 | 32.62 |  |  | ТОВ "Євробуд Плюс"
7 | вул.Харківська |  | 4151.92 | 4199173.37 | 563.08 | 534.15 | 3054.69 | ТОВ "Євробуд Плюс"
8 | вул. Соборна |  | 170.3 | 119146.15 | 14.3 |  | 156 | ТОВ "Євробуд Плюс"
9 | вул.Полтавська |  | 148.24 | 135750.31 | 53 | 59.4 | 35.84 | ТОВ "Євробуд Плюс"
10 | пр.Шахтобудівників |  | 1092 | 975219.93 | 383 | 208 | 501 | ТОВ "БК-НОВОСТРОЙ"
11 | вул.Перемоги |  | 225.6 | 236588.34 | 172.2 | 26.3 | 27.1 | ТОВ "Євробуд Плюс"
12 | вул.Героїв України |  | 242.8 | 223065.85 | 110.3 | 35.3 | 97.2 | ТОВ "Євробуд Плюс"
13 | вул. Луганська |  | 4021.1 | 3939447.53 | 319.5 | 596.6 | 3105 | ТОВ "Євробуд Плюс"
| Технічний нагляд з виконання послуг по поточному ремонту доріг | 64000 |  | 48968.16
| Залишок | #REF!
| Разом поточний ремонт доріг | 11934870.02 |  | 11673993.32
| у т. ч. тех. Нагляд | 64000 |  | 48968.16

## 2022 (2)
21
Видатки з утримання, розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
за 2023 рік
Найменування |  | План, грн. | План , м2 | Профінансовано | Відсоток виконаня
| КПКВКМБ 1217691 | 1168401 |  | 922557.01 | 78.9589
1 | вул. Заводська | 100001 |  | 59801 | 59.8004
2 | вул. Сірка Івана | 178000 |  | 71600 | 40.2247
| Виконано робіт | 633367.31 | 677 | 131401 | 20.7464
| Залишок | 535033.69 |  |  | 0
3 | вул. Будівельна | 250300 |  | 250300 | 100
4 | вул. Європєйська | 221300 |  | 214056.01 | 96.7266
5 | вул. Леоніда Каденюка, вул. Водопровідна | 180800 |  | 180800 | 100
6 | вул. Центральна | 210000 |  | 146000 | 69.5238
7 | вул. Промислова | 28000 |  | 0 | 0
| КПКВКМБ 1217461 | 91792856 | 0 | 76824630.61 | 83.6935
| поточний ремонт пішохідної доріжки | 190000 |  | 182370.67 | 95.9846
| поточний ремонт шляхопроводу через залізничну колію по вул. Дніпровська у м. Павлоград | 190000 |  | 91048.31 | 47.9202
| поточний ремонт моста через р. Вовча (ІІ пускоий косплекс) | 60000 |  | 46364.73 | 77.2746
| послуга з перевірки безпеки автомобільних доріг міста Павлоград (вул. Дніпровська, вул. Центральна) | 98000 |  | 98000 | 100
| виготовлення кошторисної документації ( розрахунків) вартості одиниці полсуг на поточний ремонт вулично - дорожньої мережі міста Павлоград | 49000 |  | 16460.08 | 33.592
| технічне обстеження мосту через р. Самара по вул. Харківській | 100000 |  | 98000 | 98
| технічне обстеження шляхопроводу через залізничні колії ст. Павлоград - 1 по вул. Перемоги | 100000 |  | 0 | 0
| технічне обстеження шляхопроводу по вул. Дніпровська на перетині із залізницею Покровськ - Павлоград - 1 | 100000 |  | 98000 | 98
| технічне обстеження автодорожнього шляхопроводу у м. Павлограді (перехрестя вул. Дніпровської із залізничною колією Павлоград - Покровськ (Червоноармійськ) | 100000 |  | 98000 | 98
| технічне обстеження мосту Дніпро - Новий через р. Вовча (і пусковий комплекс | 100000 |  | 98000 | 98
| технічне обстеження мосту через р. Вовча (ІІ пусковий косплекс) на автодорозі М-04 Знамянка - Луганськ-Ізварине | 100000 |  | 98000 | 98
| Поточний ремонт доріг - всього | 90491640 | 0 | 75851439.13 | 83.8215
| вул. Азовська | 2235200 |  | 1753627.43 | 78.4551
| вул. Підгірна | 1223302 |  | 1223301.76 | 100
| вул. Валерія Лобановського (від просп. Шахтобудівників до вул. Кооперативна) | 1227600 |  | 759170.48 | 61.8418
| вул. Кооперативна | 1714100 |  | 1087480 | 63.4432
| вул. Незалежності (від вул. Полтавська до вул. Повстання) | 1787666 |  | 1532168.7 | 85.7078
| вул. Шевченко (від вул. Центральна до вул. Харківська) | 968286 |  | 968285.68 | 100
| вул. Вокзальна | 4467684 |  | 3383113.58 | 75.7241
| вул. Харківська | 55000 |  | 0 | 0
| вул. Радісна | 1330511 |  | 1165204.35 | 87.5757
| вул. Героїв України | 2650701 |  | 2475112.77 | 93.3758
| вул. Заводська | 4291569 |  | 4077083.15 | 95.0022
| вул. Плосконоса Ігоря | 1111505 |  | 984221.26 | 88.5485
| вул. Богуна Івана | 3300338 |  | 2841006.48 | 86.0823
| вул. Мазепи Івана | 1935800 |  | 1840984.64 | 95.102
| вул. Сірка Івана | 1448400 |  | 1429109.12 | 98.6681
| вул. Будівельна | 3768595 |  | 3339314.2 | 88.609
| вул. Європейська | 2608950 |  | 2608949.5 | 100
| вул. Корольова Сергія | 1247643 |  | 1247642.41 | 100
| вул. Кравченка | 3473268 |  | 3473267.16 | 100
| вул. Леоніда Каденюка, вул. Водопровідна | 5009103 |  | 5009102.65 | 100
| вул. Верстатобудівників | 1820810 |  | 1820809.13 | 100
| вул. Войнової | 1539801 |  | 1539800.11 | 99.9999
| вул. Центральна | 17398200 |  | 13987758.03 | 80.3977
| вул. Шосейна | 1005176 |  | 966674.87 | 96.1697
| вул. Преображенська | 2560050 |  | 1795201.43 | 70.1237
| вул. Милосердова Володимира | 390481 |  | 390480.2 | 99.9998
| пров. Музейний | 471889 |  | 471888.54 | 99.9999
| вул. Яворницького Дмитра | 3000000 |  | 2649591.81 | 88.3197
| вул. Соборна | 551511 |  | 551510.12 | 99.9998
| вул. Тетяни Федорової | 199000 |  | 0 | 0
| вул. Грушевського Михайла | 199000 |  | 0 | 0
| вул. Прибера | 80000 |  | 0 | 0
| вул. Караванченка | 100000 |  | 0 | 0
| пров. Берестовий | 199000 |  | 0 | 0
| вул. Сметаніна | 195000 |  | 0 | 0
| вул. Промислова | 2013744 |  | 1716256.19 | 85.2271
| вул. Нова | 400000 |  | 355247.84 | 88.812
| вул. Поштова | 180000 |  | 0 | 0
| вул. Бочарнікова Д. | 20000 |  | 0 | 0
| вул. Богуна Івана (додаткові роботи) | 4500000 |  | 3825051.27 | 85.0011
| вул. Мазепи Івана (від вул. Хуторська до пров. Лікарняний) | 1525000 |  | 1045710.14 | 68.5712
| вул. Щастя | 600000 |  | 521696.94 | 86.9495
| виправлення профілю основи дороги вздовж гаражних товариств "Старт" та "Каракуми" | 198000 |  | 197967.61 | 99.9836
| перехрестя вул. Харківська та вул. Вокзальна | 1772172 |  | 1772171.49 | 100
| проїзду на вул. Кооперативна, 1,5 | 197431 |  | 197430.65 | 99.9998
| проїзду до вул. Дніпровська, 71а | 100000 |  | 80042.3 | 80.0423
| дороги в районі буд. № 114, 118 на вул. Харківська | 100000 |  | 0 | 0
| прибудинкової території на вул. Західнодонбаська, 10 | 140000 |  | 0 | 0
| прибудинкової території на вул. Вокзальна, 50 | 398000 |  | 157820.8 | 39.6535
| прибудинкової території на вул. Дніпровська, 135 | 542154 |  | 542153.17 | 99.9998
| дороги до гаражних товариств "Старт" та "Каракуми" | 2190000 |  | 21899 | 0.99995
| пішохідної доріжки на вул. Західнодонбаська (район буд 22 та контейнерного майданчика) | 50000 |  | 46132.17 | 92.2643
| Технічний нагляд об'єкту - всього | 114216 | 0 | 48947.69 | 42.8554
| поточний ремонт прибудинкової території на вул. Західнодонбаська, 10 | 3000 |  | 0 | 0
| поточний ремонт прибудинкової території на вул. Вокзальна, 50 | 7000 |  | 4623.01 | 66.043
| поточний ремонт прибудинкової території на вул.Дніпровська, 135 | 15000 |  | 7084.28 | 47.2285
| поточний ремонт дороги на вул.Соборна | 15000 |  | 7227.81 | 48.1854
| поточний ремонт дороги на вул.Т. Федорової | 3500 |  | 0 | 0
| поточний ремонт проїзду на вул. Кооперативна 1,5 | 6000 |  | 2576.94 | 42.949
| поточний ремонт проїзду на вул. Дніпровська 71а | 3000 |  | 1030.64 | 34.3547
| поточний ремонт дороги на вул. Грушевського Михайла | 3500 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Прибера | 2000 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Караванченка | 2500 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги в районі буд. 106,114 на вул. Харківська | 3000 |  | 0 | 0
| поточний ремонт перехрестя на вул. Харківська та вул. Вокзальна | 26716 |  | 23298.61 | 87.2085
| поточний ремонт пішохідної доріжки на вул. Західнодонбаська (район буд 22 та контейнерного майданчика) | 1500 |  | 591.71 | 39.4473
| поточний ремонт дороги на вул. Берестовий | 3500 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Сметаніна | 3500 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Нова | 8000 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Поштова | 3000 |  | 0 | 0
| поточний ремонт дороги на вул. Бочарнікова Дмитра, 12 | 1000 |  | 0 | 0
| виправлення профілю основи дороги вздовж гаражних товариств "Старт" та "Каракуми" | 3500 |  | 2514.69 | 71.8483
| Залишок | #REF!
| Разом поточний ремонт доріг | 92961257 | 0 | 77747187.62 | 83.634