Додаток 3

до   рішення міської ради

від 28.05.2024 р. № 1549-51/VIII

Перелік

заходів і завдань з реалізації сімейної та молодіжної політики міської комплексної програми

«Реалізація державної політики у сфері сім’ї, молоді та спорту

у м. Павлоград на 2022 – 2024 роки”

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовані обсяги фінансування за роками виконання, грн. |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді,розвитку творчого та культурного потенціалу особистості | 1.1. Проводити серед молоді міста конкурси, фестивалі, урочистості та інші заходи | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури | 2022- 2024р. | 14900 | 32400 | 23540 | Визначення кращих серед активної та творчої молоді |
|  | 1.2. Призначати та вручити міські іменні стипендії кращим студентам вищих навчальних закладів та учням загальноосвітніх шкіл | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2022-2024р. | 65000 | 65000 | 105000 | Заохочування до підвищення рівня навчання дітей та молоді |
| 2. Виховання в сім’ях, у дітей та у молоді патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських цінностей | 2.1. Організовувати та проводити заходи на патріотичну тематику з нагоди святкування визначних дат | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури | 2022-2024р. | 1500 | 700 | 9200 | Виховання у сім’ях, у дітей та у молоді почуття патріотизму, духовності, моральності |
| 3. Пропаганда та формування здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я | 3.1. Здійснювати інформаційно-просвітницьку роботу спрямовану на підготовку молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я з залученням громадських організацій | відділ з питань сім'ї, молоді та спорту; відділ освіти, відділ охорони здоров’я | 2022-2024р | 0 | 0 | 0 | Залучення молоді до здорового способу життя, відповідального батьківства |
| 4.Створення сприятливих умов для забезпечення зайнятості молоді | 4.1. Вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час через молодіжний центр праці “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, КП «Затишне місто» | 2022-2024р | 0 | 758560 | 946158 | Сприяння зайнятості молоді, підтримка сімей та дітей |
|  | 4.2.Придбання подарунків активним учасникам благоустрою міста через “Фонд літнього працевлаштування” | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти | 2022-2024р | 0 | 133000 | 140000 | Сприяння самореалізації молоді |
| 5.Розвиток громадської активності молоді. Надання фінансової підтримки молодіжним громадським організаціям м.Павлоград | 5.1. Сприяти створенню і розширенню мережі молодіжних громадських організацій та залучення їх до розробки та обговорення проектів, програм та заходів з питань державної молодіжної політики | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти,відділ регіональної політики | 2022-2024р | 0 | 0 | 0 | Виховання та самовдосконалення обдарованої ініціативної молоді |
| 6.Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій | 6.1. Проведення спільних заходів з молодіжними громадськими організаціями, які здійснюють міжнародний молодіжний обмін | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 0 | 0 | 0 | Створення умов для участі молоді у суспільних перетвореннях на засадах соціального партнерства |
|  | 6.2. Проводити молодіжні заходи (“круглі столи”, семінари, конференції тощо) з нагоди святкування Дня Європи | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 0 | 0 | 0 | Посилення інтересу та залучення молоді до Євроінтеграції |
| 7. Формування позитивного іміджу шлюбу та сім’ї. Підтримка сімей у вихованні дітей | 7.1. Розробляти та поширювати соціальну рекламу щодо пропаганди цінності сім’ї та її соціальної підтримки, проводити широкомасштабні інформаційні кампанії щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ охорони здоров’я, відділ освіти | 2022-2024р | 0 | 0 | 0 | Підготовка молоді до створення повноцінної сім’ї та відповідального шлюбу |
|  | 7.2. Забезпечувати проведення сімейних свят до Дня матері, Дня батька ,Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня захисту дітей, а також фізкультурно-оздоровчого заходу «Тато, мама, я – активна сім’я» та придбання подарунків для дітей з багатодітних родин до новорічних свят. Здійснювати урочисте привітання жінок, яким присвоєне почесне звання України “Мати-героїня”. | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 56412,60 | 107500 | 114600 | Підняття іміджу благополучної сім’ї,вшанування кращих матерів та батьків |
| 8 .Економічна та соціальна підтримка сімей | 8.1 Забезпечити облік багатодітних сімей та видачу посвідчень батькам та дітям з багатодітних сімей. Вжити заходи щодо включення багатодітних сімей до Єдиного державного автоматизованого реєстру для забезпечення родин пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (у розмірі 50%) | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту,управління праці та соціального захисту населення | 2022-2024р. | 0 | 0 | 0 | Надання вчасної підтримки незахищеним верствам населення |
|  | 8.2. Забезпечувати придбання шкільного приладдя для дітей пільгових категорій в рамках Всеукраїнського рейду «Урок», присвяченого Дню знань | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 7000 | 8000 | 8000 | Підтримка незахищених верств населення |
| 9.Створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення та реабілітації дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 9.1 Забезпечити оплату послуг проїзду та супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з м. Павлоград до м. Трускавець та у зворотному напрямку | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 0 | 39810 | 0 | Підтримка незахищених верств населення (дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) |
| 10. Активізація залучення молоді до участі у громадському житті міста , співпраця з молодіжною радою та громадським організаціям | Проводити молодіжні заходи (“круглі столи”, семінари, конференції тощо) для підвищення рівня інформованості молоді про безпосередні форми участі у суспільному житті | відділ з питань сім’ї, молоді та спорту | 2022-2024р. | 0 | 0 | 3000 | Підвищення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю громади |
| Всього по програмі: | Загальний обсяг, у т.ч. |  |  | 144812,60 | 1144970 | 1349498 |  |
|  | Державний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Обласний бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Міський бюджет |  |  | 144812,60 | 1144970 | 1349498 |  |
|  | Інші джерела** |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Секретар міської ради                                                                                                             Сергій   ОСТРЕНКО