Додаток 2

до рішення міської ради

від 17.12.2024 p.

№ 1843-58/VIII

Перелік

заходів та завдань Міської програми розвитку культури та  збереження  об'єктів культурної спадщини м. Павлограда

на 2021 -2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансу- вання | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| І.Культурно- мистецькі заходи | 1.1. Організація та проведення державних, міських, професійних, календарних свят, народно-обрядових, історико-патріотичних заходів, заходів для дітей та молоді, участь в міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, виставках. Співпраця у Програмі «Інтеркультурні міста»: проєкт Ради Європи та міст української мережі. 1.2. Реалізація міського проекту “Моя абетка поведінки”. 1.3. Забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної. | Відділ культури, організаційний відділ, відділ з питань сім'ї. молоді та спорту, відділ освіти, відділ регіональної політики, фінансове управління, виконавчий комітет | 2021-2025 2021-2025 2022-2025 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 695,7 695,7 - - | 499,5 499,5 - - | 543,7 543,7 - - | 653,1 653,1 - - | 749,361 749,361 - - | Створення сприятливих умов для розвитку культури міста Павлоград, виховання павлоградців на кращих традиціях |
| КБУ “Міський культурно-дозвільницький центр”- Культурно- мистецькі заходи | 1.1. Проведення Дня міста: - оренда сцени, забезпечення звуковими та світловими ефектами; - виступи артистів естради України -феєрверк | КБУ “МКДЦ” | 2021-2025 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 604,5 199,9 49,9 49,9 | 8,1 - - - | 50,0 - - - | 270,0 - - - | - - - - | Створення сприятливих умов для розвитку культури міста Павлограда |
|  | 1.2. Проведення заходів з відзначення Дня пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, Дня міста, Дня Незалежності України, Дня захисників та захисниць, новорічно-різдвяних свят (оренда світлодіодного екрану). | КБУ “МКДЦ” | 2021-2025 | Міський бюджет | 180,0 | 0 | - | - | - |  |
|  | 1.3. Проведення новорічно-різдвяних свят (вулична ілюмінація, ялинка, банери, новорічні костюми) | КБУ “МКДЦ” | 2021-2022 | Міський бюджет | 124,8 | 8,1 | 50,0 | 60,0 | - |  |
|  | 1.4. Організація культурної подорожі талановитих та обдарованих дітей м.Павлограда для популяризації української творчості та знайомства з національними та культурними традиціями м. Новий Їчин (Чехія) (транспортні послуги, квитки на потяг) | КБУ “МКДЦ” | 2024-2025 | Міський бюджет |  |  |  | 210,0 |  |  |
| ІІ. Театральне мистецтво | Збереження осередка театрального мистецтва Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави в місті; забезпечення його життєдіяльності; участь у фестивалях, семінарах та організація майстер-класів на базі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є.Захави. | Павлоградський драматичний театр ім.Б.Є.Захави, фінансове управління | 2021-2025 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет | 3570,8 3570,8 | 3506,665 3506,665 | 4321,586 4321,586 | 5291,412 5291,412 | 6551,776 6551,776 | Забезпечення умов для здійснення постанови вистав за кращими творами світової та національної драматургії |
| ІІІ. Збереження об'єктів культурної спадщини | 3.1. Забезпечення організаційно-методичних заходів з охорони, збереження та впорядкування пам'яток історії, архітектури та археології (координація роботи: по утриманню пам'яток в належному стані, укладення охоронних договорів, визначення грошової оцінки, паспортизація, інвентаризація, фотофіксація ; проведення об'їздів та засідань комісій з охорони пам’ятників та ін.). 3.2.Організувати та провести реконструкцію пам’ятки архітектури 19ст. – будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. | Відділ культури, відділ містобудування та архітектури; управління комунального господарства та будівництва; КП “Затишне місто”; КП “Спеціалізована Агенція “Ритуал”; власники та балансоутримувачі Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави, відділ містобудування та архітектури, управління комунального господарства та будівництва, фінансове управління | 2021-2025 2021-2025 | Міський бюджет Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,00 | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | - 0,0 0,0 | Посилення пам’ятко-охоронної діяльності в місті, створення відповідних умов для збереження об’єктів культурної спадщини, пам’ятників історії та архітектури |
|  | В т.ч. внесення змін до проектно-кошторисної документації реконструкції пам’ятки архітектури 19ст. – будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. |  |  | Міський бюджет | - | - |  | - | - |  |
|  | 3.3.Організувати та провести реставрацію фасаду пам'ятки архітектури 19ст. - будівлі Павлоградського драматичного театру ім. Б.Є. Захави. | Павлоградський драматичний театр ім. Б.Є.Захави, відділ містобудування та архітектури, управління комунального господарства та будівництва, фінансове управління | 2021-2025 | Міський бюджет | - | - | - | - | - | Створення сучасного театрального мистецького осередку |
| ІV. Забезпечення діяльності бібліотек | 4.1. Підписка періодичних видань та придбання книг. 4.2. Придбання тифлокомплексу для забезпечення слабозорих користувачів, зарядна станція | КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система», фінансове управління | 2021-2025 2024-2025 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет | 80,0 80,0 | 0,0 0,0 | 135,0 135,0 | 290,0 135,0 155,0 | 200,0 200,0 |  |
| V. Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 5.1. Придбання обладнання (комп′ютер, радіомікрофону, телевізора, автотранспортного засобу,генераторів, газової-теплової гармати). | КБУ “МКДЦ” | 2021-2025 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет | 163,6 64,9 | 294,8 294,8 | 223,0 73,0 | 1310,0 96,0 | - |  |
|  | 5.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту стін (будівля Шахтобудівників). | КБУ “МКДЦ” | 2021-2025 | Міський бюджет | 49,7 | - | - | - | - |  |
|  | 5.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі (будівля Машинобудівників) 5.3.1 Капітальний ремонт покрівлі за адресою вул. Корольова Сергія,1б (БК «Машинобудівників» | КБУ “МКДЦ” | 2021-2025 | Міський бюджет Міський бюджет | 49,7 - | - - | - | - | - |  |
|  | 5.4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення вентиляційної системи в укриттях 5.4.1 Капітальний ремонт вентиляції окремих приміщень підвалу, які використовуються як найпростіші укриття | КБУ “МКДЦ” | 2023-2024 | Міський бюджет Міський бюджет |  |  | 150,0 | 1214,0 |  |  |
| VI. Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральни-ми, хоровими, мистецьки- ми) | 6.1. Капітальний ремонт покрівлі (вул. Центральна, 36/2; Центральна,38/2). 6.2.Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту фундаменту будівлі (вуд.Дніпровська, 20а). 6.3.Придбання обладнання (піаніно цифрове,генератор,дізельно-теплова гармата). | КЗ «ПСМНЗ «Мистецька школа №1» КЗ «ПСМНЗ «Мистецька школа №3» КЗ «ПСМНЗ «Мистецька школа №1» | 2021-2022 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 232,3 182,0 25,3 25,0 | 99,9 - 99,9 | - | - | - |  |
| VIІ. Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 7.1. Коригування проекту та капітальний ремонт експозиційної зали №3 за адресою пров.Музейний, 6. 7.2. Реконструкція виставкової зали №5 (у тому числі розробка ПКД). 7.3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі за адресою пров.Музейной,8. 7.4. Придбання обладнання (принтер, ноутбук) | КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей» | 2021 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 1414,2 - 1414,2 - | - - | 67,384 67,384 | - | - |  |
| VIІІ. Заходи спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірус-ної хвороби (COVID-19) | 8.1. Придбання засобів індивідуального захисту, безконтактних інфрачервоних термометрів, дезінфікуючих засобів. | КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система», КЗ «Павлоградський історико-краєзнавчий музей», КБУ “МКДЦ” | 2021-2023 | Загальний обсяг у т.ч.: Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет | 18,8 4,9 6,7 7,2 | 20,49 5,04 7,05 8,4 | 12,0 - - 12,0 | - | - |  |
| Загальний обсяг: |  |  |  | у т.ч.: Міський бюджет Інші джерела | 6779,9 6779,9 - | 4429,455 4429,455 - | 5352,67 5352,67 - | 7814,512 7814,512 - | 7501,137 7501,137 - |  |

Секретар міської ради 											             Сергій  ОСТРЕНКО