## дод2
Додаток № 2 до рішення міської ради
від 2024 р. № - /VIII
ПЕРЕЛІК
завдань і заходів регіональної цільової програми
"Реформування та розвиток житлово-комунального господарства
та об’єктів благоустрою м. Павлоград на 2025-2027 роки"
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів Програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн |  |  |  | Очікуваний результат виконання заходу, у тому числі за роками виконання
|  |  |  | Джерело фінансування | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік
I. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства та об'єктів (будівель) комунальної власності міста
1.Проведення технічної інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів | 1.1. Технічна інвентаризація об'єктів (квартир, будівель, приміщень) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 17400 | 18840 | З метою подальшої реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, за для подальшої реалізації зазначених об'єктів, в межах чинного заканодавства України, що призведе до збільшення надходжень до місцевого бюджету у Павлоградську територільну громаду. А також для збору інформації та надання звітності щодо об'єктів нерухомого майна та здійснення їх обліку. Враховуючи потребу соціально незахищених верств населення у поліпшенні умов проживання, шляхом реєстрації права власності на відумерлу спадщину.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 17400 | 18840
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
| 1.2. Незалежна оцінка об'єктів (приміщень, будівель) |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 19746 | 4300 | 4600
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 19746 | 4300 | 4600
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
2. Реконструкція та капітальний ремонт об'єктів (будівель) комунальної власності | 2.1. Реконструкція та капітальний ремонт будівель | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр | Загальний обсяг у т.ч. , | 500000 | 0 | 0 | Реконструкція гуртожитку по вул. Заводська,28 м. Павлоград
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500000 | 0 | 0
Інші джерела
3. Сфера благоустрою та комунального обслуговування | 3.1.Утримання малих архітектурних форм | Управління комунального господарства та будівництва, КП "Затишне місто" | 2025-2027 рр | Загальний обсяг, у т.ч. | 2677733 | 3595678 | 3711848 | Створення умов для культурного проживання населення та розвитку міста, регулювання відносин у галузі охорони, відтворення і збереження пам'яток архітектури. Оплата природного газу "Вічний Вогонь"
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2677733 | 3595678 | 3711848
Інші джерела
4. Забезпечити належне утримання місць поховань на кладовищах м.Павлограда, а також проведення поховання померлих осіб та надання необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг | 4.1.Забезпечити належне утримання місць поховань на кладовищах м.Павлоград, проведення поховання померлих осіб та надання необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг | Управління комунального господарства та будівництва, КП "Спеціалізована Агенція ритуал" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 8482943 | 8998875 | 9490636 | Забезпечення безперебійного надання необхідних окремих видів ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності з дотриманням вимог державних стандартів, інших норм, правил, встановлених законодавством.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 8482943 | 8998875 | 9490636
Інші джерела
5. Реконструкція, будівництво об'єктів (будівель) міста | 5.1.Будівництво (встановлення) пам'ятного знаку загиблим учасникам АТО по вул. Центральна біля будівлі № 120 на вул. Шевченко м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 50000 | Будівництво пам'ятного знаку загиблим учасникам АТО по вул. Центральна біля будівлі №120 на вул. Шевченко м. Павлоград
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 50000
Інші джерела
6. Будівництво, реконструкція об'єктів | 6.1 Будівництво полігону ТПВ | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 2519013 | 9000000 | 9500000 | Для будівництва полігону ТПВ прийнято в строкове платне користування земельні ділянки, які знаходяться на території Богданівської сільської ради за межами населених пунтків (договір суперфіцію)
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2519013 | 9000000 | 9500000
Інші джерела
Всього по розділу I |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 14199435 | 21616253 | 22775924 | Підвищення ефективності та надійності функціонування підприємств житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Створення умов для культурного проживання населення та розвитку міста. Забезпечення беззбиткової роботи та мінімізації збитків комунальних підприприємств.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 14199435 | 21616253 | 22775924
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
II. Будівництво, ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху
1. Матеріально-технічні заходи | 1.1. Реконструкція доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 3500000 | 8500000 | 8500000 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3500000 | 8500000 | 8500000
Інші джерела
| 1.2 Капітальний ремонт доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 1100000 | 3000000 | 2350000 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1100000 | 3000000 | 2350000
Інші джерела
| 1.3 Поточний ремонт доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 42000302 | 41675402 | 44868502 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 42000302 | 41675402 | 44868502
Інші джерела
| 1.4. Розроблення схем з організації дорожнього руху вул. Дніпровська | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 100000 | 0 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 100000 | 0
Інші джерела
| 1.5. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мостів та шляхопроводів | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 1000000 | 1500000 | 1300000 | Поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1000000 | 1500000 | 1300000
Інші джерела
| 1.6. Утримання доріг, штучних споруд на вулично-дорожній мережі | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Затишне місто» | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 75707724 | 76107274 | 78608916 | Утримання в належному санітарно-технічному стані вулично-дорожньої мережі міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 75707724 | 76107274 | 78608916
Інші джерела
| 1.7. Інвентаризація та паспортизація мостів та шляхопроводів, доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 150000 | 150000 | Моніторинг та ведення реєстру мостів, шляхопроводів та доріг міста
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 150000 | 150000
Інші джерела
| 1.8. Встановлення, експлуатація, заміна та монтаж технічних засобів регулювання дорожнім рухом, нанесення дорожньої розмітки, встановлення та заміна дорожніх знаків, покажчиків напрямку руху з дублюванням написів латинським шрифтом згідно вимог європейських стандартів | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП «Павлоград-світло» | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 4701987 | 4816823 | 4977563 | Організація та підвищення безпеки дорожнього руху
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4701987 | 4816823 | 4977563
Інші джерела
| 1.9. Будівництво доріг | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 2750000 | 2750000 | Будівництво об'їздної дороги м. Павлоград
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 2750000 | 2750000
Інші джерела
| 1.10. Впровадження в режим роботи світлофорних об'єктів "Зелена хвиля" | Управління комунального господарства та будівництва ПМР, КП "Павлоград-Світло", ПМР | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 1000000 | 0 | Підвищення пропускної спроможності з дотримання безпечного режиму руху
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет |  | 1000000
Інші джерела
| 1.11. Придбання та встановлення обладнання для диспечеризації управління дорожнім рухом | Управління комунального господарства та будівництва ПМР, КП "Павлоград - Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 1000000 | 0 | Ефективне використання вулично-дорожньої мережі, зниження автотранспортних пригод, автоматизоване управління дорожнім рухом
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 1000000 | 0
Інші джерела
Всього по розділу II |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 128010013 | 140599499 | 143504981 | Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та приведення його у відповідність згідно вимог нормативних документів, створення належної дорожньої інфтраструктури
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Міський бюджет | 128010013 | 140599499 | 143504981
|  |  |  | Інші кошти | 0 | 0 | 0
III. Питна вода
Матеріально-технічні заходи | 1.1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 500000 | 5000000 | 5000000 | Приведення концентрації каналізаційних стоків до норм ПДК, покращення екологічного стану річок Гніздка та Самара
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500000 | 5000000 | 5000000
Інші джерела
| 1.2. Будівництво розвідувально-експлуатаційних свердловин питної води для децентралізованого водозабезпечення в районах міста | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 200000 | 300000 | Будівництво свердловин для забезпечення мешканців альтернативним джерелом питної води
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 200000 | 300000
Інші джерела
| 1.3. Реконструкція трубопроводу водопостачання вул.Озерна в м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 3376718 | 0 | Будівництво трубопроводу водопостачанння для забезпечення мешканців міста питною водою
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 3376718 | 0
Інші джерела
| 1.4. Будівництво зливової каналізації по вул. Івана Богуна | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 0 | 500000 | Будівництво зливової каналізації по вул. Івана Богуна м. Павлоград
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 500000
Інші джерела
| 1.5. Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників в м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 1675046 | 0 | Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання по просп. Шахтобудівників м. Павлоград
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 1675046 | 0
Інші джерела
| 1.6. Реконструкція системи водопостачання міста, реконструкція Павлоградського водозабору І-черги | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, КП "ПАВЛОГРАДТРАНСЕНЕРГО" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т. ч. | 0 | 1000000 | 1000000 | Реконструкція системи водопостачання м. Павлоград
Державний бюджет
Обласний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 1000000 | 1000000
Інші джерела
Всього по розділу III: |  |  |  | Загальний обсяг, у т. ч. | 500000 | 11251764 | 6800000 | Очікується забезпечення жителів міста питною водою що відповідає вимогам наказ мiнiстерства охорони здоров’я України вiд 12.05.2010 №400 "Про затвердження Державних санiтарних норм та правил "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500000 | 11251764 | 6800000
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
IV. Поліплення зовнішнього освітлення
1. Матеріально-технічні заходи | 1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 11748531 | 12005207 | 12368422 | Наявність вуличного освітлення міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 11748531 | 12005207 | 12368422
Інші джерела
| 2. Оплата електроенергії | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 12114436 | 13486138 | 14574655 | Наявність вуличного освітлення міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 12114436 | 13486138 | 14574655
Інші джерела
| 3.Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиць Центральна та вул. Соборна в м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 1000000 | 1000000 | Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху на вулицях міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 1000000 | 1000000
Інші джерела
| 4.Реконстркукція мереж зовнішнього освітлення від ТП - 13 (вул. Заводська, вул. Кільцева, вул. Братська, вул. Плосконоса Ігоря) м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 500000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 500000
Інші джерела
| 5.Реконстркукція мереж зовнішнього освітлення від ТП - 25 (вул. Героїв України, вул. Зарічна, пров. Зарічний, вул. Кабака) м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 500000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 500000
Інші джерела
| 6. Реконстркукція мереж зовнішнього освітлення від РЩ - 0,4 кВ (вул. Сташкова, пров. Пожежний) м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" ДТЕК | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 100000 | 400000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 100000 | 400000
Інші джерела
| 7. Реконструкція зовнішнього освітлення мкр. ПЗТО (вул. Верстатобудівників, вул. Промислова, вул. Маліновського, вул. Кравченко, вул. Войнової) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 400000 | 200000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 400000 | 200000
Інші джерела
| 8. Реконструкція зовнішнього освітлення у дворах житлових будинків № 6,8,9 вул. Шосейна | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 100000 | 400000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 100000 | 400000
Інші джерела
| 9. Реконструкція зовнішнього освітлення р-н Приточиловка (пров Тополиний, пров. Вербний, пров.Черемуховий, пров.Калиновий,пров.Рябиновий, пров.Малиновий вул.Березова) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 500000 | 200000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 500000 | 200000
Інші джерела
| 10. Реконструкція зовнішнього освітлення мкр. Ливмаш (вул. Преображенська, вул. Паркова, вул. Ватоліної) | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 150000 | 350000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 150000 | 350000
Інші джерела
| 11. Реконструкція зовнішнього освітлення вул. Конжукова Доментія | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 1000000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 1000000
Інші джерела
| 12. Реконструкція зовнішнього освітлення вул.Аеродромна | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 0 | 800000 | Поліпшення умов проживання мешканців міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 800000
Інші джерела
| 15. Впровадження інтелектуальної системи управлінням вуличним освітленням | КП "Павлоград - Світло" ПМР | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 100000 | 100000 | Зменшення витрат на оплату електричної енергії по зовнішньому овітленню міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 100000 | 100000
Інші джерела
| 16. Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул. Успенська та вул. Соборна в м.Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради , КП "Павлоград-Світло" | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 0 | 500000 | 500000 | Зменшення витрат на оплату електричної енергії по зовнішньому овітленню міста, зменшнення часу на ліквідацію аварійних ситуації по відсутності зовнішнього освітлення міста
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 500000 | 500000
Інші джерела
Всього по розділу IV: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 23862967 | 28341345 | 32893077 | забезпечення задоволення потреб населення і господарського комплексу в послугах з освітлення міста відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, для забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень, захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху на вулицях міста та автомагістралях.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 23862967 | 28341345 | 32893077
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
V. Розвиток та збереження зелених зон та зон відпочинку в межах території міста
1.Матеріально-технічні заходи | 2.1. Влаштування зони відпочинку та утримання міського пляжу | Управління комунального господарства та будівництва ,КП «Затишне місто» | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 451769 | 1000000 | 1500000 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 451769 | 1000000 | 1500000
Інші джерела
| 2.2.Виконання заходів з комплексного благоустрою територій зелених зон (садіння та догляд за зеленими насадженнями) | Управління комунального господарства та будівництва ,КП «Затишне місто» | 2025-2027р.р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 7740327 | 8960000 | 9100000 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог. Придбання обладнання для благоустрою територій міста. Придбання саджанців дерев, кущів.
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 7740327 | 8960000 | 9100000
Інші джерела
| 2.3. Видалення рідких та твердих відходів | Управління комунального господарства та будівництва ,КП «Затишне місто» | 2025-2027р.р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1473415 | 2060000 | 2480000 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1473415 | 2060000 | 2480000
Інші джерела
| 2.4.Захоронення твердих побутових відходів на полігоні ТПВ | Управління комунального господарства та будівництва ,КП «Затишне місто» | 2025-2027р.р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 1999940 | 2500085 | 2600087 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1999940 | 2500085 | 2600087
Інші джерела
| 2.5. Спилювання сухих дерев | Управління комунального господарства та будівництва, | 2025-2027р.р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 99110 | 504000 | 1001000 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 99110 | 504000 | 1001000
Інші джерела
| 2.6. Покос трави на території м. Павлоград | Управління комунального господарства та будівництва | 2025-2027р.р. | Загальний обсяг, у т.ч. | 9000222 | 9075000 | 9457965 | Благоустрій території міста, приведення до санітарних вимог
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 9000222 | 9075000 | 9457965
Інші джерела
Всього по розділу V: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 20764783 | 24099085 | 26139052 | Розробити і запровадити концепцію ландшафтно-архітектурних комплексів при створенні нових зелених зон, озеленення міста , парків, скверів
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20764783 | 24099085 | 26139052
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
VI. Регулювання чисельності безпритульних тварин
1. Матеріально-технічні заходи | 1.1 Утримання безпритульниї тварин (здійснення вилову та стерилізації тварин, тощо) | Управління комунального господарства та будівництва ,КП «Затишне місто» | 2025-2027 рр. | Загальний обсяг, у т.ч. | 4090688 | 4145136 | 4233586 | Дотримання стандартів поводження з тваринами
Державний бюджет
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4090688 | 4145136 | 4233586
Інші джерела
Всього по розділу VI: |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 4090688 | 4145136 | 4233586 | Зменшення кількості безпритульних тварин, поліпшення санітарно-естетичного стану міста, забезпечення цивілізованого, гуманного та етичного ставлення суспільства до тварин взагалі.
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4090688 | 4145136 | 4233586
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
Всього по Програмі |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 191427886 | 230053082 | 236346620
|  |  |  | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Місцевий бюджет | 191427886 | 230053082 | 236346620
|  |  |  | Інші джерела | 0 | 0 | 0
Секретар міської ради | [7 empty] | Сергій ОСТРЕНКО