ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

09.04.2025                                м. Павлоград                                      № 417/0/3-25

Про підсумки виконання бюджетних

програм в галузі освіти за 2024 рік

На виконання ст. 78, 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», рішення  міської ради від 05.12.2023р. №1343-46/VIIІ «Про бюджет Павлоградської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України №252 від 11 березня 2022 року «Деякі питання  формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», проводилися заходи щодо забезпечення дотримання виконання бюджету.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, завдання бюджетних програм відділу освіти міської ради виконані у межах затверджених бюджетних призначень. Відділом освіти міської ради виконано 21 бюджетну програму, 20 з яких підлягало оцінюванню.  За результатами оцінки мають високу ефективність 12 програм,  середню та низьку ефективність – по 4 бюджетні програми. Високого рівня оцінки ефективності досягли такі бюджетні програми: надання позашкільної освіти, забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, центру професійного розвитку педагогічних працівників, інших закладів, програм і заходів у сфері освіти та оздоровлення і відпочинку дітей, що свідчить про їхню ефективну результативність та позитивний вплив на якість освіти.

Позашкільною освітою в 3 позашкільних закладах охоплено 2329 дітей, які займалися у 170 гуртках різних напрямів. Результативні показники якості «відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, серед загальної кількості учнів» та «відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, які отримали нагороди» (503 призери) виконані в повному обсязі. Середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту у порівнянні з минулим  роком збільшилися на 1,2 тис. грн та склали 10,8 тис. грн. Дані фактори сприяли всебічному розвитку дітей та розширенню їх освітніх можливостей.

В повному обсязі забезпечено діяльність Центру обслуговування закладів освіти, який надає послуги 22 освітнім підрозділам та здійснює фінансово-господарський контроль за їх діяльністю.

2

Активно працював Центр професійного розвитку педагогічних працівників, який організовував навчально-методичну підтримку, проводив супервізії, допомагав молодим спеціалістам, консультував педагогів під час сертифікації та конкурсів професійної майстерності. Проведено 1075 консультацій, 87 майстер-класів. Проведені міські олімпіади з навчальних предметів. Підготовлено 85 учасників обласних олімпіад, 37 з яких стали переможцями. Усі заплановані заходи виконані на 100%. Кількість атестованих педагогічних працівників складає 219 осіб.

Особлива увага приділялася інклюзивній освіті – 280 дітей з особливими освітніми потребами (109 дошкільнят і 171 школяр) отримали комплексну оцінку розвитку  та консультації в інклюзивно-ресурсному центрі. Центром видано 280 висновків «Про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини», що сприяло їхній адаптації у суспільстві та розвитку самостійності. В закладах освіти протягом 2024 року проведено 406 корекційно - розвиткових занять для дітей з ООП. Витрати на одну дитину з ООП склали 6,7 тис. грн, а  середня заробітна плата педагогічного працівника – 18,4 тис. грн.

Програма забезпечення гарячим харчуванням учнів початкових класів з жовтня 2024 року дозволила 2247 учням 1-4 класів щодня отримувати гарячі обіди. Загальна сума фінансування склала 2 258,9 тис. грн з держбюджету (69%) та 1 023,9 тис. грн з бюджету ПМТГ(31%). Це сприяло формуванню здорових харчових звичок та забезпечило рівний доступ дітей до харчування незалежно від матеріального стану сімей.

Відповідно до міської програми "Розвиток освіти у м. Павлограді на 2024-2026 роки" на оздоровлення та відпочинок дітей придбано 45 путівок у заміські табори для дітей пільгових категорій. Вартість путівки становила 21 322 грн, що дозволило дітям якісно відпочити, оздоровитися та розвивати свої здібності у безпечному середовищі.

Дошкільною освітою в 14 закладах у 2024 році охоплено 2560 дітей у 80 групах. Основна частина вихованців - 2337 дітей (92%) навчалася за змішаною формою, а 244 дитини (9,5%) – дистанційно. Вихователі використовували платформу Google Meet та загальнодоступну групу у Facebook "Вихователь.LAND.PV" для онлайн-занять із дітьми та батьками. У п’яти ЗДО (№2, 5, 6, 28, 53) функціонували групи короткотривалого перебування у дві зміни, з огляду на наявність укриттів. Внаслідок проведення ремонтних робіт в укриттях ЗДО кількість днів відвідування дітей та  витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в порівнянні з минулим роком зросли, що сприяло більш якісному засвоєнню програми та залученню більшої кількості дітей до освітнього процесу.

Загальною середньою освітою охоплено 11 113 учнів у 398 класах. Через воєнний стан значна частина навчання проходила у дистанційному та змішаному форматі. У закладах загальної середньої освіти організовано індивідуальне навчання для 590 учнів (екстернат – 413, сімейна форма – 177). Інклюзивну освіту отримали 290 учнів з особливими освітніми потребами.

3

Одним із факторів покращення якості освітнього процесу, забезпечення безпечних умов та охоплення більшої кількості дітей офлайн формою навчання є наявність найпростіших укриттів у закладах освіти. У 2024 році на облаштування та поточні і капітальні ремонти частини підвальних приміщень, пристосованих як найпростіші укриття, з бюджету Павлоградської міської територіальної громади виділено 44,1 млн грн, завдяки чому кількість учнів, які займаються безпосередньо в закладах загальної середньої освіти становить 10 809 (95%) від загальної кількості учнів. Однак ця проблема не вирішена до кінця і залишається актуальною на 2025 рік.

Навчання здійснювалося на платформі Google Classroom з використанням       G Suite for Education, а адміністрація контролювала освітній процес через застосунок Google Meet. Школи активно впроваджували інноваційні освітні проєкти: «Митці згоди» та «Школа класного керівника» – тренінги з підвищення стресостійкості та вирішення конфліктів; «STEM-освіта» – розроблення методичного забезпечення (Ліцей №5); «Наздоженемо» (ЮНІСЕФ) – подолання освітніх втрат; «Фінансова грамотність» (МОН та ГО «Джуніор Ачівмент Україна») – для учнів Ліцею №1 та Гімназії №7 з дошкільним відділенням та «Штучний інтелект для молоді» – запроваджено у Ліцеї №17.

Завдяки співпраці з дитячим фондом ООН "ЮНІСЕФ" у 2024 році було створено три сучасних цифрових освітніх центри (Ліцей № 11, Павлоградський міський ліцей та КЗПО "Палац творчості дітей та юнацтва"). Дані проєкти реалізовані за 100% коштів благодійного фонду.

Загалом у 2024 році освітні програми забезпечили стабільний рівень надання освітніх послуг, незважаючи на виклики воєнного стану. Основними досягненнями стали інтеграція онлайн-навчання, підтримка інклюзивної освіти, безпекові заходи та оновлення навчальних ресурсів. Середні витрати на одного учня в порівнянні з минулим 2023 роком зросли на 4,6 тис. грн і склали 14,1 тис. грн. Однак проблеми з постачанням обладнання та дистанційний формат навчання вплинули на зниження ефективності програм.

Поряд з цим, реалізація програм, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти в межах реформи «Нова українська школа» (НУШ) та відновлення освітніх закладів, постраждалих від збройної агресії РФ мають низьку оцінку ефективності, що свідчить про значні труднощі у виконанні запланованих завдань в умовах воєнного стану.

Основною причиною невиконання програм у повному обсязі стала відсутність пропозицій від постачальників щодо засобів навчання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів. Це призвело до затримок у реалізації заходів для пілотних класів, що впроваджують Державний стандарт базової середньої освіти. Проте, у рамках програми для Ліцею №9 було придбано комплекти парт, обладнання для кабінетів математики, хімії, мультимедійне обладнання, а в  Павлоградському міському ліцеї створено осередок «Захист України» інформаційно-просвітницького напрямку, де учні 10-12 класів вивчатимуть предмет "Захист України".

4

В результаті виконання програми відновлення освітніх закладів, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ, незавершені роботи з капітального ремонту із заміни вікон у Ліцеї №11 через затримку виробника віконних блоків. Тому термін виконання робіт перенесено до 31 березня 2025 року.

З метою мінімізації безпекових загроз у закладах освіти з 1 січня 2024 року місто стало учасником пілотного проєкту "Служба освітньої безпеки". Починаючи з 01 вересня 2024 року у 12 закладах загальної середньої освіти, які мають найпростіші укриття та працюють за змішаною формою навчання, приступили до роботи офіцери національної поліції. Метою діяльності даного підрозділу є постійна взаємодія на засадах партнерства поліцейського зі здобувачами освіти та усіма учасниками освітнього процесу задля створення безпечного освітнього середовища.

Незважаючи на складні умови 2024 року, реалізація бюджетних програм у сфері освіти міста забезпечила стабільність навчального процесу, впровадження цифрових рішень і підтримку педагогів та учнів. Найважливішим питанням залишається брак фахівців, а саме: викладачів іноземної мови, математики, інформатики, викладачів предмету "Захист України", медичних працівників. Подальший розвиток передбачає розширення закладів освіти з найпростішими укриттями для підвищення рівня безпеки та організації навчального процесу за очною формою навчання одночасно для усіх учасників освітнього процесу, цифровізацію навчання, розширення доступу до навчальних ресурсів та запровадження гнучких механізмів фінансування для швидкого реагування на виклики воєнного часу.

В И Р І Ш И В:

1.  Для ефективного функціонування галузі освіти у період дії воєнного стану начальнику відділу освіти Дем'яненко І.В. забезпечити:

1) безумовне дотримання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України в частині утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на оплату праці лише в межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисах на оплату праці;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах затверджених бюджетних асигнувань, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) проведення протягом року моніторингу ефективності виконання бюджетних програм для своєчасного виявлення неефективних;

4) контроль за ефективним та цільовим використанням коштів субвенцій з державного і місцевих бюджетів, їх співфінансування у визначених розмірах підвідомчими закладами та установами освіти.

5

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу освіти Дем'яненко І.В., контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Шуліку О.О.

### Міський голова                                                                     Анатолій ВЕРШИНА