Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Павлоградської міської ради

від __________ № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на території Павлоградської міської територіальної громади

| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації |  | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |
| Напрям 1: Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Забезпечено ефективний контроль за виконанням вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію) створення об’єктів будівництва | Органам державного архітектурно-будівельного контролю забезпечити проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва за дотриманням замовниками, проєктувальниками, підрядниками, та експертними організаціями будівельних норм у частині інклюзивності будівель і споруд | Подано щорічний звіт ОДА за результатами проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, проєктувальниками , підрядниками, та експертними організаціями будівельних норм у частині інклюзивності будівель і споруд | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ державного архітектурно-будівельного контролю |
| Адаптація об’єктів інфраструктури у відповідності до вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Пристосувати головні входи і приміщення адміністративних будівель, центру надання адміністративних послуг для забезпечення їх доступності для маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | Фотозвіт за результатами проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Господарський відділ, власники приміщень |
|  | Пристосувати головні входи до офісних будівель, та інші внутрішні приміщення, зокрема перехід/коридори, в яких також є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства для забезпечення їх доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Фотозвіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Керівники комунальних підприємств ПМР |
|  | Забезпечити створення нових інклюзивних дитячих ігрових майданчиків та реконструювати існуючі дитячі майданчики для можливості користування будьякою дитиною | Звіт про кількість інклюзив них дитячих майданчиків у громаді | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Управління комунального господарства та будівництва |
| Забезпечено функціонування дієвого механізму моніторингу і оцінки за проведенням адаптації просторів. | Забезпечити проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Звіт за результатами моніторингу, що оприлюднений на сайті | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ містобудування та архітектури |
|  | Внести результати моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карту, яку розмістити на офіційному сайті Павлоградської міської ради | Карта з внесеними результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення доступна за посиланням на офіційному сайті Павлоградської міської ради | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ містобудування та архітектури |
|  | Провести щоквартальний моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Щоквартальний звіт щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ЦНАП |
|  | Оприлюднити на Національній вебплатформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах або спеціалізованих вебсторінках центрів надання адміністративних послуг, на офіційних вебсайтах органів, що утворили центри, щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | Посилання на розміщену інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг на відповідних вебплатформах | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ЦНАП |
|  | Провести оцінку доступності та облаштування закладу системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Аналіз доступності та облаштування закладу за результатом проведеної оцінки | 01.12.2025 | 31.12.2026 | Управління соціального захисту населення ПМР |
|  | Провести за участі предстаників профільних громадських організацій моніторинг/аудит стану доступності територій, будівель і приміщень мережі закладів охорони здоров’я, що надають послуги екстреної медичної допомоги, з амбулаторним і поліклінічним лікуванням та медичної практики | Залучення громадськості до вирішення проблем фізичної доступності до закладів охорони здоров’я, з метою забезпечення прозорості в системі прийняття рішень | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
|  | Провести моніторинг виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | Інформація щодо стану фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях доступна за посиланням на офіційному вебсайті | 01.06.2025 01.06.2026 | 15.12.2025 15.12.2026 | Відділ розвитку підприємництва |
| Розробити та впровадити план по адаптації об’єкта інфраструктури у відповідності до вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Облаштувати приміщення і простори системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям фізичної безбар`єрності | 01.04.2025 | 31.12.2026 | Управління соціального захисту населення ПМР |
|  | Облаштування пандусів та підйомників в закладах охорони здоров’я м. Павлограда | Заклади охорони здоров’я м. Павлограда забезпечені засобами доступу особливими потребами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
| Забезпечено сприяння розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинкових комплексів, тротуарів | Провести оцінку безбар’єрності вулиць і доріг | Звіт за результатами оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (фото, кількісні показники) | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Управління комунального господарства та будівництва, відділ містобудування та архітектури |
|  | Забезпечити покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для потреб осіб з порушеннями зору) Провести капітальний ремонт частини вул.Шевченка (від вул.Центральна до вул.Харківська) в м.Павлоград | Підвищення безпеки учасників дорожнього руху, привабливий естетичний вигляд міста, доступність маломобільний груп населення | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління комунального господарства та будівництва |
| Оцінка доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю | Провести моніторинг безбар’єрності транспорту | Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Відділ по роботі транспорту та зв’язку |
|  | Посилити вимоги до стану пристосованості транспортних засобів під час конкурсного відбору перевізників | Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними | 01.01.2026 | 25.12.2026 | Відділ по роботі транспорту та зв’язку |
| Забезпечено залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту | Забезпечити доступ до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення | Зміцнення матеріально-технічної бази спортивних установ | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |
|  | Забезпечити створення необхідної інфраструктури для занять спортом, будівництво нових локацій для занять оздоровчою руховою активністю ветеранів війни | Покращення умов для занять фізичною культурою та спортом | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |
|  | Забезпечити залучення всіх груп населення до фізкультурно-оздоровчих заходів в місцях масового відпочинку (соціальний проєкт “Активні парки”) | Залучення різних верств населення до здорового способу життя | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |
|  | Провести спортивні заходи серед людей з інвалідністю та ветеранів війни | Покращення фізичного і психічного здоров’я людей з інвалідністю та ветеранів війни | 01.01.2025 | 01.01.2030 | Відділ з питань сім’ї, молоді та спорту |
| Забезпечено надання послуг, зокрема за місцем проживання в громаді | Створення патронатної родини | Надання дитині та її сім’ї допомоги, спрямованої на реінтеграцію дитини у сім’ю | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Служба у справах дітей Павлоградської міської ради |
| Розгляд справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | Забезпечення популяризації патронату над дитиною | Надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Служба у справах дітей Павлоградської міської ради |
| Напрям 2: Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Проведено навчання представників органів місцевого самоврядування з питань інклюзивності та безбар’єрності | Забезпечити проведення навчання посадових осіб Павлоградської міської ради з питань інклюзивності та безбар’єрності | Звіт про кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання з питань інклюзивності та безбар’єрності | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ містобудування та архітектури, відділ організаційної роботи та взаємодії з громадськістю |
|  | Брати участь у навчаннях, форумах, тренінгах, вебінарах тощо з питань безбар'єрного простору | Підвищення знань з питань безбар'єрності | 01.04.2025 | 31.12.2026 | Відділи та управління ПМР та її виконавчого комітету |
| Запроваджено механізми, що забезпечують рівний доступ до носіїв інформації для осіб з порушеннями зору та слуху при зверненнях до суб’єктів владних повноважень | Встановити у всіх будівлях та приміщеннях Павлоградської міської ради тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, у відповідності до державних будівельних норм із урахуванням користувацького маршруту | Встановлення тактильних знаків і вказівників зі шрифтом Брайля, підвищено можливості використання закладів особами з вадами зору | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів, Управління соціального захисту населення ПМР, ЦНАП, відділ з питань сім’ї, молоді та спорту, відділ культури |
|  | Розміщувати відеоматеріали створені НСЗУ, на відео екранах в закладах охорони здоров’я з роз’ясненнями щодо маршрутів ветеранів за різними пакетами медичних послуг | Підвищено рівень обізнаності населення щодо маршрутів для отримання медичних послуг | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
|  | Розміщувати в закладах охорони здоров’я та органах місцевого самоврядування друкованої продукції з роз’ясненнями щодо маршрутів ветеранів за різними пакетами медичних послуг | Підвищено рівень обізнаності населення щодо маршрутів для отримання медичних послуг | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
|  | Розширити доступ до реабілітаційних послуг та допоміжних технологій для людей з інвалідністю та їхніх сімей шляхом підвищення їхньої обізнаності про наявні ресурси та сприяння їхньому використанню | Підвищено обізнаність осіб про розширення доступу до реабілітаційних послуг | 01.01.2025 | 01.01.2026 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
|  | Встановлення системи аудіо гід у закладах культури для людей з порушенням зору | Створення умов для відвідування закладів культури людям з частковим або значним порушенням зору | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ культури, заклади культури |
| Важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями | Взяти участь у проведенні щорічного Національного тижня безбарʼєрності | Оприлюднено результати проведення національного тижня безбарʼєрності | 01.05.2025 01.05.2026 | 31.05.2025 31.05.2026 | ПМЦСС, денний догляд, Простір дружній до дитини |
| Забезпечено доступність інформаційних матеріалів для людей з різними комунікативними порушеннями | Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку і правила поведінки | Щоквартальний звіт про проведені заходи | 01.01.2025 | 31.12.2026 | ФСР ПМЦСС |
| Напрям 3: Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Забезпечення рівноправного доступу усім мешканцям міста до цифрових технологій | Придбання тифлокомплексу для для незрячих та слабозрячих людей | Створення умов для надання цифрових послуг для незрячих та слабозрячих людей | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ культури, КЗ «Павлоградська міська централізована бібліотечна система» (Всевікова бібліотека сімейного читання №2) |
| Забезпечено доступність пристроїв та спеціального програмного забезпечення для людей з функціональними порушеннями | Інтегрувати допоміжні пристрої до переліку технічних та інших засобів реабілітації, що надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення | Забезпечено швидку адаптацію осіб з інвалідністю до самообслуговування та відновлення професійних та соціальних навичрк | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
| Забезпечено пріоритетну модернізацію ключових онлайнресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам цифрової доступності | Забезпечити подальший розвиток телемедицини та забезпечення консультування пацієнтів у провідних спеціалістів, використовуючи сучасні цифрові технології | Підвищено доступ пацієнтів до консультативної медичної допомоги у провідних спеціалістів | 01.01.2025 | 31.12.2026 та надалі постійно | Відділ охорони здоров’я Керівники лікувально-профілактичних закладів |
| Забезпечено зворотний зв’язок із громадськістю для оцінки надання державних цифрових послуг. | Проаналізувати рівень веб-доступністі (веб-сайтів) Павлоградської міської ради, медичних закладів м. Павлограда для осіб з різними комунікаційними порушеннями. | Удосконалення роботи веб-сайтів лікувальних закладів м. Павлограда | 01.01.2025 | 31.12.2026 та надалі постійно | Відділ інформаційно-компьютерного забезпечення, Відділ охорони здоров’я, Керівники лікувально-профілактичних закладів |
| Напрям 4: Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Підвищено обізнаність серед персоналу органів місцевого самоврядування, працівників закладів охорони здоров’я про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями. | Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я м. Павлограда та інших установ та закладів, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу жестовою мовою | Адаптація осіб з порушенням слуху для отримання послуг | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Керівники лікувально-профілактичних закладів, керівники комунальних закладів ПМР |
| В систему навчання органів місцевої влади, публічних службовців, надавачів послуг включено питання доступності, інклюзії та безбар’єрності | Провести опитування (взяти участь) серед надавачів послуг для визначення їхніх потреб у навчанні за кожним напрямом (спілкування, толерантність, чутлива мова тощо) та проаналізувати отримані дані | Звіт за результатами проведеного опитування та аналізу отриманих даних Підвищення знань з питань з безбар'єрного простору | 01.04.2025 | 31.08.2025 | Управління соціального захисту населення ПМР, ПМЦСС |
| Забезпечено надання реабілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в громаді | Забезпечити доступність в територіальної громаді соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання | Забезпечення організації надання соціальних послуг | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління соціального захисту населення ПМР |
|  | Забезпечити доступність послуг денного догляду дітей з інвалідністю | Забезпечення організації надання соціальних послуг | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | Управління соціального захисту населення ПМР |
| Забезпечено надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | Взяти участь у навчанні фахівців різного профілю для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах | Щорічне оприлюднення інформації про кількість підготовлених фахівців | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | ФСР ПМЦСС |
| Забезпечено розвиток системи надання послуги раннього втручання | Забезпечити підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання, з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ПМЦСС |
|  | Впроваджувати інструменти раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також поширювати інформацію про ці інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та дошкільного віку | Впровадження відповідних інструментів, а також програми підвищення кваліфікації з окресленого питання фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи | 01.01.2025 | 30.06.2025 | ФСР ПМЦСС |
|  | Взяти участь у навчанні фахівців з оцінювання методології оцінювання ефективності надання послуги раннього втручання, провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Щорічний звіт за результатами моніторингу | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.01.2025 31.01.2026 | ФСР ПМЦСС |
|  | Забезпечити визначення щороку (грудень) потреб населення громади в послузі раннього втручання. | Щорічний звіт про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання | 01.01.2025 01.01.2026 | 31.12.2025 31.12.2026 | ПМЦСС, відділення медичної допомоги підліткам і молоді «Клініка, дружня до молоді» КНП «Павлоградська міська лікарня № 1» ПМР |
| Напрям 5: Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Забезпечено інфраструктурну доступність закладів освіти. | Під час проведення капітальних ремонтів та будівництва споруд цивільного захисту (Ліцеї № 5, 9, 17, Павлоградський міський ліцей, ЗДО №5) враховувати облаштування засобами для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану у закладах освіти | Створення комфортних умов для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Відділ освіти ПМР |
|  | Провести аналіз доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Отримання наявної інформації щодо стану будівель і приміщень закладів освіти в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | 01.01.2025 | 31.08.2025 | Відділ освіти ПМР |
|  | Провести оцінку безбар’єрності подвір’їв та прилеглих територій закладів освіти де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Отримання наявної інформації щодо стану подвір’їв та прилеглих територій в частині доступності закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2025 | 15.12.2025 | Відділ освіти ПМР |
|  | Встановити в закладах освіти тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля (Ліцей № 5,11,12,15, Гімназія № 4), а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, у відповідності до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | Створення комфортних умов для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.01.2025 | 31.10.2025 | Відділ освіти ПМР |