Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від

№

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади у 2024 році та за І квартал 2025 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | До 03 червня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів листа Міністерства фінансів України, щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на 2026-2028 роки | Після прийняття бюджетної резолюції на 2026-2028 роки | Фінансове управління міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на 2026-2028 роки | До 20 червня 2025 року | Відділ з економічних питань виконавчого комітету міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних розрахунків доходів бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026–2028 роки за видами надходжень, контроль за стягненням яких здійснює Державна податкова служба відповідно до додатку 2до цього розпорядження | До 23 червня 2025 року | ГУ ДПС уДніпропетровській області (за згодою),  |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню міської ради разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету на 2026-2028 роки відповідно до додатку 3 цього розпорядження:- з орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності;- від відчуження комунального майна; - від плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів; - від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету;- від пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою  |  | Управління комунального господарства та будівництва міської ради; відділ земельно-ринкових відносин виконавчого комітету міської ради; відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради; відділ з питань розвитку підприємництва виконавчого комітету міської ради |
|  | Прогнозування обсягу доходів, визначення обсягу фінансування, орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і територіальної громади, та з урахуванням Бюджетної декларації, аналізу виконання бюджету Павлоградської міської територіальної громади в попередному та поточному бюджетних періодах | До 27 червня 2025 року  | Фінансове управління міської ради |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5 | До 03 липня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форм бюджетних пропозицій, інструкції щодо складання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки  | До 07 липня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки  | До 07 липня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Надання головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026-2028 роки | До 07 липня 2025 року | Відділ з економічних питань виконавчого комітету міської ради; відділ з питань залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради |
|  | Надання відділу з економічних питань виконавчого комітету міської ради, відділу з питань залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради проєктних пропозицій щодо реалізації інвестиційних проєктів для включення до Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій в межах доведеного місцевим фінансовим органом орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період | До 10 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Оцінка проєктів, відбір та затвердження переліку пріоритетних інвестиційних проєктів з урахуванням методичних рекомендацій Мінекономіки щодо пріоритезації, оцінки та відбору проєктів | До 14 липня 2025 року | Комісія  [з питань розподілу публічних інвестицій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF#n34); Стратегічна інвестиційна рада |
|  | Внесення затвердженого переліку пріоритетних інвестиційних проєктів до інтегрованої ІТсистеми управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) | До 16 липня 2025 року | Відділ з питань залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради бюджетних пропозицій разом з пояснювальною запискою до прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки  | До 17 липня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів  |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій до прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Павлоградської міської територіальної громади і вимогам доведеної Інструкції | До 22 липня2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо показників і положень прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | До 25 липня2025 року | Фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів  | До 07 серпня2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки та переліку пріоритетних інвестиційних проєктів на 2026-2028 роки | До 28 серпня 2025 року | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду на сесії міської ради | До 03 вересня 2025 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Павлоградської міської територіальної громади на 2026-2028 роки постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | Жовтень 2025 року відповідно до Регла-менту ради | Депутати міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів одержувачі бюджетних коштів, представники громадськості |

Начальник фінансового управління Раїса РОЇК