Додаток 2  до

рішення виконавчого

комітету Павлоградської

міської ради

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації проведення оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб

на місцевому рівні Павлоградської міської територіальної громади

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка методології оцінювання потреб ВПО які мешкають у Павлоградській міській територіальній громаді (анкети, критерії, інструменти збору даних). | 16.03.2026-19.03.2026 | Робоча група |
| 2 | Збір, узагальнення інформації про становище і життєві обставини ВПО у Павлоградській територіальній громаді. | 20.03.2026-12.04.2026 | Робоча група |
| 3 | Аналіз даних про становище і життєві обставини ВПО у Павлоградській територіальній громаді. | 13.04.2026-17.04.2026 | Робоча група |
| 4 | Оприлюднення результатів опитування потреб ВПО на офіційному сайті Павлоградської міської ради. | 20.04.2026-23.04.2026 | Відділ з питань організаційної роботи та взаємодії з громадськістю виконавчого комітету міської ради |
| 5 | Включення результатів опитування потреб ВПО до місцевих програм. |  | Керівники установ та організацій |

Начальник управління соціального захисту населення								Олена ГЕРАСИМЕНКО